**附件：**

**盐边县人力资源和社会保障局**

**2019年度就业扶贫资金项目计划完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目类别** | **实施地点** | **建设性质** | **责任单位** | **年初项目计划** | **年末项目完成情况** | **未完成项目调剂结转情况[[1]](#footnote-0)** |
| **建设周期** | **建设任务** | **资金来源及规模** | **筹资方式** | **受益对象** | **绩效目标** | **项目 进度** | **绩效 目标** | **带贫减贫机制** |
| 1 | 农村公益性岗位 | 扶贫专项 | 有脱贫任务的35个贫困村 | 新建项目 | 盐边县人力资源和社会保障局 | 2019.01-2019.12 | 安置贫困人员就业 | 省级就业创业补助资金206.01万元 | 财政拨款 | 建档立卡贫困人员 | 安置571个贫困人员就业 | 年底完成 | 已安置571个贫困人员就业 | 安置571名贫困人员就业，增加收入 |  |
| 2 | 贫困人员技能提升培训 | 扶贫专项 | 有脱贫任务的35个贫困村 | 新建项目 | 盐边县人力资源和社会保障局 | 2019.01-2019.12 | 提升贫困人员就业技能 | 省级就业创业补助资金101.45万元 | 财政拨款 | 建档立卡贫困人员 | 培训250名贫困人员 | 年底完成 | 已完成250名贫困人员培训 | 培训250名贫困人员，提高其就业技能 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 因政策调整、脱贫进度变化等实际情况导致列入计划项目无法实施，或因其他原因项目实施进度无法达到计划（序时）进度，对年初项目计划进行动态调整的，要予以文字说明。 [↑](#footnote-ref-0)