## 2017年中央农业生产救灾
附件2
盐边县2019年度专项（项目）资金绩效自评表
（2019年度）
专项（项目）名称 |  |  | 川财农〔2017〕106号下达中央财政农业生产救灾资金
项目主管单位 |  |  | 盐边县水利局
项目实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 68.07 | 68.07 | 100
|  |  | 其中：上级财政资金 | 68.07 | 68.07 | 100
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 完成益民乡益门村堰渠修复，鱤鱼乡大洼村中堰水毁修复，国胜乡新坪堰、新建堰水毁修复，新九乡新坝村水毁渠道修复，新九乡新坝村水毁河堤修复，渔门镇三岔口村五、六堰水毁修复。 |  |  | 全部完成
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1：益民乡益门村堰渠修复 | 完成修复 | 已完成修复 | 全面完成
|  |  | 指标2：鱤鱼乡大洼村中堰水毁修复 | 完成修复 | 已完成修复 | 全面完成
|  |  | 指标3：国胜乡新坪堰、新建堰水毁修复 | 完成修复 | 已完成修复 | 全面完成
|  |  | 指标4：新九乡新坝村水毁渠道修复 | 完成修复 | 已完成修复 | 全面完成
|  |  | 指标5：新九乡新坝村水毁河堤修复 | 完成修复 | 已完成修复 | 全面完成
|  |  | 指标6：渔门镇三岔口村五、六堰水毁修复 | 完成修复 | 已完成修复 | 全面完成
|  | 质量指标 | 指标1：截止2019年12月底，完工项目初步验收率 | 100% | 100% | 100
|  |  | 指标2：工程验收合格率 | 100% | 100% | 100
|  |  | 指标3：已见工程是否存在质量问题 | 否 | 不存在质量问题 | 不存在质量问题
|  | 时效指标 | 指标1：.截至2019年底，投资完成比例 | 100% | 100% | 100
……
|  | 成本指标 | 指标1：单价是否控制在批复概算单价内 | 是 | 是 | 是
……
……
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 指标1：
……
|  | 社会效益 指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态效益 指标 | 指标1：提高水的利用率 | 提高 | 提高 | 全面完成
指标2：
……
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：
……
……
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | 100% | 100% | 100
……
……

## 2018年省级农业生产救
附件2
盐边县2019年度专项（项目）资金绩效自评表
（2019年度）
专项（项目）名称 |  |  | 川财农〔2018〕140号下达2018年省级财政农业生产救灾资金
项目主管单位 |  |  | 盐边县水利局
项目实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 100 | 34.3 | 34.3
|  |  | 其中：上级财政资金 | 100 | 34.3 | 34.3
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 一、水毁渠道修复：1.国胜乡新村大堰修复；2.国胜乡大毕村渠道修复：计划2万元；3.永兴镇永兴大堰、永箐堰水毁修复，4.惠民乡云川大堰闸门整治：计划10万元；5.惠民乡云川大堰取水闸拦污栅修复：计划16万元；6.共和乡红旗大堰水毁修复：计划16.7万元。二、水库水毁修复和应急抢险：1.渔门镇友爱水库、战备水库水毁修复：计划3.5万元；2.惠民乡田坪水库水毁修复：计划3万元；3.新九乡踏砟水库冲沙闸抢修：计划14.5万元。 |  |  | 已完成
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1：国胜乡新村大堰修复 | 完成修复 | 已完成修复 | 全面完成
|  |  | 指标2：国胜乡大毕村渠道修复 | 完成修复 | 已完成修复 | 全面完成
|  |  | 指标3：永兴镇永兴大堰、永箐堰水毁修复 | 完成修复 | 已完成修复 | 全面完成
|  |  | 指标4：惠民乡云川大堰闸门整治 | 完成修复 | 已完成修复 | 全面完成
|  |  | 指标5：惠民乡云川大堰取水闸拦污栅修复 | 完成修复 | 已完成修复 | 全面完成
|  |  | 指标6：共和乡红旗大堰水毁修复 | 完成修复 | 已完成修复 | 全面完成
|  |  | 指标7：渔门镇友爱水库、战备水库水毁修复 | 完成修复 | 已完成修复 | 全面完成
|  |  | 指标8：惠民乡田坪水库水毁修复 | 完成修复 | 已完成修复 | 全面完成
|  |  | 指标9：新九乡踏砟水库冲沙闸抢修 | 完成修复 | 已完成修复 | 全面完成
|  | 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | 100% | 100% | 100
|  |  | 指标2：已见工程是否存在质量问题 | 否 | 不存在质量问题 | 不存在质量问题
|  | 时效指标 | 指标1：.截至2019年底，投资完成比例 | 100% | 100% | 100
……
|  | 成本指标 | 指标1：单价是否控制在批复概算单价内 | 是 | 是
……
……
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 指标1：
……
|  | 社会效益 指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态效益 指标 | 指标1：提高水的利用率 | 提高 | 提高 | 全面完成
指标2：
……
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：
……
……
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | 100% | 100% | 100
……
……

## 2019年中央农业生产救灾
附件2
盐边县2019年度专项（项目）资金绩效自评表
（2019年度）
专项（项目）名称 |  |  | 川财农[2019]150号下达2019年中央农业生产和水利救灾资金
项目主管单位 |  |  | 盐边县水利局
项目实施单位 |  |  | 红格镇人民政府，益民乡人民政府，惠民乡人民政府，红宝乡人民政府，共和乡人民政府，国胜乡人民政府，永兴镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 150
|  |  | 其中：上级财政资金 | 150
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 计划在红格、益民、惠民实施水毁水利工程修复4处，计划在红宝、共和、国胜、永兴新建饮水工程5处。 |  |  | 已完成
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1：水利工程设施水毁修复数量（处） | 4 | 4 | 100
|  |  | 指标2：兴建抗旱水源和应急调水供水设施（套） | 5 | 5 | 100
|  | 质量指标 | 指标1：工程设计施工设计标准 | 符合规范 | 已完成
|  |  | 指标2：工程施工监理 | 符合规范 | 已完成
|  |  | 指标3：工程施工验收率 | 100% | 100% | 100
|  | 时效指标 | 指标1：.截至2019年底，投资完成比例 | 100% | 100% | 100
……
|  | 成本指标 | 指标1：单价是否控制在批复概算单价内 | 是 | 是 | 是
……
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 指标1：
……
|  | 社会效益 指标 | 指标1：保障水利工程完整及安全运行 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 已完成
|  |  | 指标2：保障工程安全度汛 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 已完成
|  |  | 指标3：促进区域经济社会发展 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 已完成
|  |  | 指标4：促进地区生态和谐发展 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 已完成
|  | 生态效益 指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 已完成
……
……
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：上级主管部门满意度 | 100% | 100% | 100
|  |  | 指标2：运行管理单位满意度 | 100% | 100% | 100
……

## 2019年省级水利建设专项
附件2
盐边县2019年度专项（项目）资金绩效自评表
（2019年度）
专项（项目）名称 |  |  | 川财投〔2019〕17号下达2019年省级水利建设专项资金
项目主管单位 |  |  | 盐边县水利局
项目实施单位 |  |  | 红果乡、格萨拉乡、红宝乡
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 30 | 14.4 | 48
|  |  | 其中：上级财政资金 | 30 | 14.4 | 48
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 一、红果乡1.蒿枝坪村清明地社人饮工程；2.三滩村苏家坪组人饮工程；二、格萨拉乡：1.韭菜坪村人饮工程 ；2.羊槽子村人饮工程； 三、红宝乡1.解决干坪子村友谊社、龙塘社饮水安全问题。 |  |  | 已完成
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1：蒿枝坪村清明地社人饮工程 | 完成蒿枝坪村清明地社人饮工程 | 已完成 | 100
|  |  | 指标2：三滩村苏家坪组人饮工程 | 完成三滩村苏家坪组人饮工程 | 已完成 | 100
|  |  | 指标3：韭菜坪村人饮工程 | 完成韭菜坪村人饮工程 | 已完成 | 100
|  |  | 指标4：羊槽子村人饮工程 | 完成羊槽子村人饮工程 | 已完成 | 100
|  |  | 指标5：解决干坪子村友谊社、龙塘社饮水安全问题 | 解决干坪子村友谊社、龙塘社饮水安全问题 | 已完成 | 100
|  | 质量指标 | 指标1：工程设计施工设计标准 | 符合规范 | 100% | 100
|  |  | 指标2：工程施工监理 | 符合规范 | 符合规范
|  |  | 指标3：工程施工验收 | 通过验收 | 不存在质量问题 | 不存在质量问题
|  | 时效指标 | 指标1：.截至2019年底，投资完成比例 | 100% | 100% | 100
……
|  | 成本指标 | 指标1：单价是否控制在批复概算单价内 | 是 | 是
……
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 指标1：
……
|  | 社会效益 指标 | 指标1：提高居民饮水质量 | 提高居民饮水质量 | 已完成
指标2：
|  | 生态效益 指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：
……
……
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | 100% | 100% | 100
指标2：
……

## 2019年坡耕地
附件2
盐边县2019年度专项（项目）资金绩效自评表
（2019年度）
专项（项目）名称 |  |  | 川财投〔2019〕67号盐边县大面山项目区2019年坡耕地水土流失综合治理工程
项目主管单位 |  |  | 盐边县水利局
项目实施单位 |  |  | 四川长和建筑工程有限公司
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 500 | 162 | 32.4
|  |  | 其中：上级财政资金 | 500 | 162 | 32.4
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 按照《盐边县大面山项目区2019年坡耕地水土流失综合治理工程实施方案》加快治理坡耕地1800亩，新建蓄水池6口，新建沉凼砂池35口、排灌沟渠11.28公里、田间道路长度11.28公里。 |  |  | 目标已全部完成，治理坡耕地1800亩，新建蓄水池6口，新建沉凼砂池35口、排灌沟渠11.28公里、田间道路长度11.28公里
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1：治理坡耕地（亩） | 1800 | 1800 | 100
|  |  | 指标2：新建蓄水池（口） | 6 | 6 | 100
|  |  | 指标3：新建沉凼砂池（口） | 35 | 35 | 100
|  |  | 指标4：排灌沟渠长度（km） | 11.28 | 11.28 | 100
|  |  | 指标5：田间道路长度（km） | 11.28 | 11.28 | 100
|  | 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | 100% | 100% | 100
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：截至2019年底，投资完成比例 | 80% | 100% | 100
|  |  | 指标2：截至2020年底，投资完成比例 | 100%
……
|  | 成本指标 | 指标1：单价是否控制在批复概算单价内 | 是 | 是
指标2：
……
……
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 指标1：增加粮食产量，产生相应的经济效益 | 增加粮食产量，产生相应的经济效益 | 已完成
指标2：
……
|  | 社会效益 指标 | 指标1：改善了土地利用结构和农业生产结构 | 改善了土地利用结构和农业生产结构 | 已完成
|  |  | 指标2：人均纯收入可增加（元/年） | 600 | 600 | 100
……
|  | 生态效益 指标 | 指标1：年保水量（万立方） | 4.67 | 4.67 | 100
|  |  | 指标2：年保土量（万立方） | 0.39 | 0.39 | 100
……
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：已建工程是否良性运行 | 是 | 是
指标2：
……
……
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | 90% | 91% | 100
指标2：
……
……

## 水库除险加固
附件2
盐边县2019年度专项（项目）资金绩效自评表
（2019年度）
专项（项目）名称 |  |  | 川财农〔2018〕213号及盐财资农〔2019〕30号下达2019年中央财政水利发展资金
项目主管单位 |  |  | 盐边县水利局
项目实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 910 | 39.6 | 4.35
|  |  | 其中：上级财政资金 | 910 | 39.6 | 4.35
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 完成6座病险水库除险加固 |  |  | 完成2座
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1：小型病险水库除险加固座数（座） | 6 | 2 | 33.3 | 原因：一是由于基层技术力量薄弱项目在初设批复后招标组织较差，推进缓慢，造成施工单位确定缓慢，同时施工图中变更较多，影响施工进度。二是新安水库、湾恢水库因未能及时完成土地征占和库内余水放空，导致施工进度缓慢。三是大箐沟水库因高速路修建需将坝顶作为临时道路，导致坝顶硬化暂未实施。四是昔格达水库前期工作缓慢。五是考虑地质的复杂性和前期工作繁杂性的共同作用导致项目建设滞后，从而影响项目资金的投资完成率和预算执行率。六是受疫情影响，招投标工作开展受限。七是由于2019年我县南部地区降水偏少导致今年旱情严重，为确保春耕灌溉和生活用水，水库无法按时放空，导致施工时间后延。改进措施：加强项目督导，在确保施工安全和施工质量的前提下加快项目实施进度，同时加强项目技术指导和日常监督，确保项目顺利推进，全面完成项目建设任务和目标绩效任务。加强水利发展资金绩效管理相关制度、文件的学习，强化绩效目标管理，结合我县实际情况，重点强化水利发展项目储备和前期工作开展，确保项目资金下达后能及时启动项目实施。
|  | 质量指标 | 指标1：截止2020年6月底，完工项目初步验收率 | 100%
|  |  | 指标2：工程验收合格率 | 100% | 100%
|  |  | 指标3：已建工程是否存在质量问题 | 否 | 否
|  | 时效指标 | 指标1：截至2019年底，投资完成比例 | ≥80% | ≥80%
|  |  | 指标2：.截至2020年6月底，投资完成比例 | 100% | 90% | 90
……
|  | 成本指标 | 指标1：单价是否控制在批复概算单价内 | 是 | 是
指标2：
……
……
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益 指标 | 指标1：小型水库除险加固保护人口数量（万人） | 0.1665 | 0.113 | 67
指标2：
……
|  | 生态效益 指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：已建工程是否良性运行 | 是 | 是
|  |  | 指标2：工程是否达到设计使用年限 | 是 | 是
……
……
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 100
指标2：
……
……

## 藤桥河防洪治理
附件2
盐边县2019年度专项（项目）资金绩效自评表
（2019年度）
专项（项目）名称 |  |  | 川财农〔2019〕14号及盐财资农〔2019〕27号下达2019年省级财政水利发展
项目主管单位 |  |  | 盐边县水利局
项目实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 800 | 11.94 | 1.49
|  |  | 其中：上级财政资金 | 800 | 11.94 | 1.49
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 盐边县山洪沟治理工程。综合治理河道4.27公里，其中：新建堤防3.21公里，整治加固堤防1.03公里，河道疏浚0.4公里。 |  |  | 目标完成目标任务。综合治理河道4.0公里，其中：新建堤防3.01公里，整治加固堤防1.03公里，河道疏浚0.4公里。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1：山洪沟治理数量（条） | 1 | 1 | 100
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：截至2020年6月底，完工项目初步验收合格率 | 100% | 100% | 100
|  |  | 指标2：工程验收合格率 | 100% | 100% | 100
|  |  | 指标3：已建工程是否存在质量问题 | 否
|  | 时效指标 | 指标1：截至2019年底，投资完成比例 | ≥80% | 83% | 100
|  |  | 指标2：截至2020年6月底，投资完成比例 | 100% | 100% | 100
……
|  | 成本指标 | 指标1：单价是否控制在批复概算单价内 | 是 | 是
指标2：
……
……
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益 指标 | 指标1：山洪灾害防治保护人口数量（万人） | 0.15 | 0.15 | 100
指标2：
……
|  | 生态效益 指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：已建工程是否良性运行 | 是 | 是
|  |  | 指标2：工程是否达到设计使用年限 | 是 | 是
……
……
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | ≥90% | 91% | 100
指标2：
……
……

## 2018年坡耕地
附件2
盐边县2019年度专项（项目）资金绩效自评表
（2019年度）
专项（项目）名称 |  |  | 川财投〔2018〕60号及盐财资投〔2018〕27号下达2018年水生态治理中小河流治理等其他水利工程第一批中央预算内投资支出预算资金
项目主管单位 |  |  | 盐边县水利局
项目实施单位 |  |  | 凉山金宏建设有限公司
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 500 | 273.32 | 54.66
|  |  | 其中：上级财政资金 | 500 | 273.32 | 54.66
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 治理坡耕地120 hm2，其中：石坎梯田30hm²、土坎梯田90hm²，建设蓄水池14口、沉沙凼26个、截排水沟5.47km、田间道路5.32km、引水管道1.33 km。2018年完成投资计划达80%以上，2019年3月全面完成建设任务 |  |  | 治理坡耕地120 hm2，其中：石坎梯田30hm²、土坎梯田90hm²，建设蓄水池14口、沉沙凼26个、截排水沟5.47km、田间道路5.32km、引水管道1.33 km。2018年完成投资计划达80%以上，2019年3月全面完成建设任务
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1：治理坡耕地面积（ hm2） | 120 | 120 | 100
|  |  | 指标2：建设蓄水池（口） | 14 | 14 | 100
|  |  | 指标3：沉沙凼（口） | 26 | 26 | 100
|  |  | 指标4：新建截排水沟长度（km） | 5.47 | 5.47 | 100
|  |  | 指标5：新建田间道路（km） | 5.32 | 5.32 | 100
|  |  | 指标6：新建引水管道（km） | 1.33 | 1.33 | 100
|  | 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | 100% | 100% | 100
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：截至2018年底，投资完成比例 | 80% | 80% | 100
|  |  | 指标2：截至2019年底，投资完成比例 | 100% | 100% | 100
……
|  | 成本指标 | 指标1：单价是否控制在批复概算单价内 | 是 | 是
指标2：
……
……
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 指标1：增加粮食产量，产生相应的经济效益 | 增加粮食产量，产生相应的经济效益 | 增加粮食产量，产生相应的经济效益 | 全面完成
指标2：
……
|  | 社会效益 指标 | 指标1：改善了土地利用结构和农业生产结构 | 指改善了土地利用结构和农业生产结构 | 改善了土地利用结构和农业生产结构 | 全面完成
|  |  | 指标2：提高土地生产率 | 提高土地生产率 | 提高土地生产率 | 全面完成
……
|  | 生态效益 指标 | 指标1：增加保土保水量 | 增加保土保水量 | 增加保土保水量 | 全面完成
指标2：
……
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：已建工程是否良性运行 | 是 | 是
指标2：
……
……
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | 90% | 91% | 100
指标2：
……
……