## 部门预算项目绩效自评表
附件3
盐边县2019年度部门预算整体绩效自评表
（2019年度）
部门预算项目名称 |  |  | 2019年度部门预算整体绩效
预算单位 |  |  | 盐边县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 15335.07 | 8255.31 | 53.83%
|  |  | 其中：财政拨款 | 14181.67 | 7997.26 | 56.39%
|  |  | 其他资金 | 1153.4 | 258.05 | 22.37%
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 发展高效节水灌溉面积1.752万亩，新建、改造“五小水利”工程1个，治理中小河流长度 16.96公里，开展小型病险水库除险加固7座，新建小型水库1座，实施山洪灾害防治县数1个，开展农田水利设施维修养护面积2.1866万亩，新增农业水价综合改革面积3.562万亩，水土流失综合治理面积1.2平方公里，解决农村饮水安全人口0.1644万人，其中：6个贫困村415人；开展盐边县水资源综合规划编制；重新修订县级山洪灾害防御预案1个、乡镇预案16个及村级预案171个。完成盐边县水资源综合规划编制、重点水利工程管理人员28人补助发放、29块县级河流公示版面的更换及22块公示牌的安装和全县43座水库工程动态监管预警系统建设、开展全县13个村人饮水样检测和农村饮水安全实施方案编制等目标任务。 |  |  | 发展高效节水灌溉面积1.752万亩，新建、改造“五小水利”工程1个，治理中小河流长度 16.96公里，开展小型病险水库除险加固3座，新建小型水库1座，实施山洪灾害防治县数1个，开展农田水利设施维修养护面积2.1866万亩，新增农业水价综合改革面积3.562万亩，水土流失综合治理面积1.2平方公里，解决农村饮水安全人口0.1644万人，其中：6个贫困村415人；开展盐边县水资源综合规划编制；重新修订县级山洪灾害防御预案1个、乡镇预案16个及村级预案171个。完成盐边县水资源综合规划编制、重点水利工程管理人员28人补助发放、29块县级河流公示版面的更换及22块公示牌的安装和全县43座水库工程动态监管预警系统建设、开展全县13个村人饮水样检测和农村饮水安全实施方案编制等目标任务。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1：发展高效节水灌溉面积（万亩） | 1.752 | 1.752 | 100
|  |  | 指标2：新建、改造“五小水利”工程（个） | 1 | 1 | 100
|  |  | 指标3：治理中小河流长度（公里） | 16.96 | 16.96 | 100
|  |  | 指标4：小型病险水库除险加固数量（座） | 7 | 3 | 42.8571 | 1.小型病险水库除险加固：该项目一是由于基层技术力量薄弱项目在初设批复后招标图设计、财评组织较差，推进缓慢，造成施工单位确定缓慢，同时施工图中一般变更较多，影响施工进度；二是新安水库、湾恢水库因未能及时完成土地征占和库内余水放空，导致施工进度缓慢；三是大箐沟水库因高速路修建需将坝顶作为临时道路，导致坝顶硬化暂未实施；四是昔格达水库前期工作缓慢；五是考虑地质的复杂性和前期工作繁杂性的共同作用导致项目建设滞后，从而影响项目资金的投资完成率和预算执行率，六是受疫情影响，招投标工作开展受限，节后复工困难大；七是由于2019年我县南部地区降水偏少导致今年旱情严重，为确保春耕灌溉和生活用水，水库无法按时防空，导致施工时间后延。 2.农业水价综合改革：该项目一是前期组织较差，2019年9月，完成编制实施方案并上报，上级实施方案批复文件下达较晚；二是项目涉及村较多，建设地点分散，点多面广，协调工作大，项目协调推进受阻；三是由于受疫情影响，项目前期工作推进滞后，复工生产缓慢。 3.下一步整改措施：将进一步加强项目督导，在确保施工安全和施工质量的前提下加快项目实施进度，同时加强项目技术指导和日常监督，确保项目顺利推进，全面完成项目建设任务和目标绩效任务。
|  |  | 指标5：新建小型水库数量（座） | 1 | 1 | 100
|  |  | 指标6：实施山洪灾害防治县数（个） | 1 | 1 | 100
|  |  | 1.重新修订县级山洪灾害防御预案（个) | 1 | 1 | 100
|  |  | 2.重新修订乡镇山洪灾害防御预案（个) | 16 | 16 | 100
|  |  | 3.重新修订村级山洪灾害防御预案（个) | 171 | 171 | 100
|  |  | 指标7：开展农田水利设施维修养护面积（万亩） | 2.1866 | 2.1866 | 100
|  |  | 指标8：新增农业水价综合改革面积（万亩） | 3.562 | 3.562 | 100
|  |  | 指标9：水土流失综合治理面积（平方公里） | 1.2 | 1.2 | 100
|  |  | 指标10：解决农村饮水安全人口（万人） | 0.1644 | 0.1644 | 100
|  |  | 指标11：开展盐边县水资源综合规划编制（个） | 1 | 1 | 100
|  |  | 指标12：重点水利工程管理人员人补助发放人数（人） | 28 | 28 | 100
|  |  | 指标13：县级河流公示版面的更换数量（块） | 29 | 29 | 100
|  |  | 指标14：县级河流公示公示牌的安装数量（块） | 22 | 22 | 100
|  |  | 指标15：水库工程动态监管预警系统建设数量（座） | 43 | 43 | 100
|  |  | 指标16：农村安全饮水水样检测涉村数量（个） | 13 | 13 | 100
……
|  | 质量指标 | 指标1：截至2019年12月底，完工项目初步验收率 | 100 | 100 | 100
|  |  | 指标2：工程验收合格率 | 100 | 100 | 100
|  |  | 指标3：已建工程是否存在质量问题 | 否 | 否 | 全面完成
……
|  | 时效指标 | 指标1：县级专项资金截至2019年底，投资完成率 | 100 | 100 | 100
|  |  | 指标2：上级专项资金截至2019年底，投资完成率 | 80 | 71 | 88.75 | 有2个项目资金投资完成率没有达到进度要求，即：小型病险水库除险加固项目，截止2019年12月底，投资完成率为42 %，截止2020年6月底，投资完成率为90%；农业水价综合改革项目，截止2019年12月底，投资完成率为0 %，截止2020年6月底，投资完成率为90%。
|  |  | 指标3：上级专项资金截至2020年6月，投资完成率 | 100 | 90 | 90
|  | 成本指标 | 指标1：单价是否控制在批复概算单价内 | 是 | 是
指标2：
……
……
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 指标1：新增、恢复灌溉面积（万亩） | 1.4435 | 1.4435 | 100
|  |  | 指标2：改善灌溉面积（万亩） | 3.3205 | 3.3205 | 100
|  |  | 指标3：新增粮食综合生产能力（万公斤） | 17.8 | 17.8 | 100
|  |  | 指标4：新增供水能力（万立方米） | 42.95 | 42.95 | 100
……
|  | 社会效益 指标 | 指标1：实施中小河流治理、小型病险水库除险加固和山洪灾害防治保护人口数量（万人） | 1.727 | 1.727 | 100
指标2：
……
|  | 生态效益 指标 | 指标1：新增年节水能力（万立方米） | 132.62 | 132.62 | 100
|  |  | 指标2：保土量（万吨） | 0.4 | 0.4 | 100
……
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：已建工程是否良性运行 | 是 | 是
|  |  | 指标2：工程是否达到设计使用年限 | 是 | 是
……
……
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：受益群众满意度调查率 | 90 | 91
|  |  | 指标2：项目乡镇政府满意度调查率 | 90 | 94
……
……