附件4

2020年度专项（项目）资金绩效自评报告

（盐边县卫生健康局 新冠肺炎疫情防控专项）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.主管部门在该项目管理中的职能。卫生健康局负责组织实施新冠肺炎疫情应急预案和防控技术方案；组织开展健康教育爱国卫生活动；统一组织实施应急医疗救治和预防控制措施，并进行检查、督导；协调、指导全县开展病例及其密切接触者的追踪和管理；收集整理报告疫情防控工作信息，依法发布疫情信息与疫情工作动态；根据应急工作需要依法提出隔离、封锁有关地区的建议；组织开展呼吸道传染，中医药预防；审核各乡镇、单位疫情防控资金使用需求，统一向县政府提出书面申请。

2.项目立项、资金申报的依据。财政部《关于进一步做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费保障工作的通知》（财办〔2020〕7号）、四川省财政厅关于加强新冠肺炎疫情防控财政保障工作的通知》（川财社〔2020〕3号）四川省财政厅、省卫生健康委、省人社厅、省医保局《关于新型冠状病毒肺炎疫情防控和医疗救治相关政策的通知》（川财社〔2020〕5号）和《关于新型冠状病毒肺炎疫情防控和医疗救治经费保障有关事项的通知》（川财社〔2020〕6号）等文件精神作为项目立项、资金申报的依据。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

依据中央、省、市文件精神，盐边县财政局、县卫生健康局联合制发了《关于进一步加强新型冠状病毒肺炎疫情防控资金管理的通知》（盐边财政〔2020〕25号），对疫情防控资金的内容、使用范围、原则等做出明确。

4.资金分配的原则及考虑因素。疫情防控资金按照“专款专用、专项核算、单独管理、安全高效”的原则，由开展防控救治工作的乡镇（部门），根据工作实际提出疫情防控资金使用需求，县卫生健康局统一申报、统一审核、统一备案。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。确诊感染及疑似感染人员治疗费用，在基本医疗大病保险医疗救助等按照规定支付后个人负担部分，疫情防治人员临时性工作补贴，疫情防控所需要的设备、试剂和物资采购经费、其他疫情防控支出（如：医院隔离病房、医学集中观察点建设及维修改造支出、检查卡点建设的改造支出、集中隔离点隔离人员相关支出及疫情防控相关的其他支出等）。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。主要包括各基层卫生单位对重点地区来攀（返攀）人员的排查、22个卡点的人员体温检测、5个集中医疗观察点隔离人员的监管、各医疗机构发热门诊的诊疗及各行业主管部门开展行业宣传、监管等，经过各部门（单位）的开展疫情防控工作，最大限度的保障群众生命健康安全。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。各单位均根据工作实际提出申报内容，经县财政、卫生健康局核实，并报经县政府分管领导、主管领导层层审核。

（三）项目自评步骤及方法

为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，县卫生健康局成立了绩效评价管理工作领导小组，按照各项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，对卫生健康系统2020年疫情防控专项资金开展绩效评价工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

开展防控救治工作的医疗机构，根据实际需求情况，向县卫生健康局提出疫情防控资金使用需求，县卫生健康局审核后，统一向县政府提出书面申请，县财政按县政府批示将资金下达卫生健康局，卫生健康局再根据实际及时分配拨付给医疗卫生单位单位。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

疫情防控资金包括中央、省市及县财政安排用于疫情防控救治的专项资金。

2.资金到位

2020年，累计到位疫情防控经费353.1255万元，其中，中央179.06万元，县本级174.0655万元。资金到位率100%、财政资金到位及时。

3.资金使用

全县累计到位疫情防控经费353.1255万元，其中县级医疗机构195.09万元，各基层医疗机构137.6805万元，卫生健康局20.0355。各单位根据疫情防控经费管理办法支付资金。

（三）项目财务管理情况

各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时开展账务处理，规范开展会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

盐边县成立盐边县新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控机制领导小组，并及时将领导小组升级为疫情防控指挥部，全面负责疫情防控工作。印发《盐边县新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作方案》和《盐边县新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急预案》，明确了指导思想、工作目标、工作原则、工作内容、部门职责及工作要求。

（二）项目管理情况。本项目涉及全县各单位、部门，各项目实施单位均按照相关法律法规及项目管理制度等实施项目。

（三）项目监管情况。中共盐边县委办公室 盐边县人民政府办公室印发了《关于开展新型冠状病毒感染的肺炎防控督导工作的通知》（盐边委办〔2020〕8号），组成由县人大、政协领导带队的4个督导组，采取查阅资料、现场查看、暗访突访、座谈交流、电话抽查等方式对各单位疫情防控工作开展情况、履职尽责等情况开展督查。盐边县审计局也及时跟进各单位项目实施及项目资金使用情况审计，各成员单位每半月报送一次经费使用情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

各成员单位结合工作职责，认真贯彻落实上级关于疫情防控工作部署及盐边县工作方案要求，及时完成了疫情防控各项工作任务。

（二）项目效益情况

新冠肺炎疫情防控工作涉及广大人民群众生命、健康安全，加强了传染病防治工作和健康教育宣传，提升了广大群众对传染病防治工作的认识和自我保护意识，经过全力以赴的做好疫情防控相关工作，全力防止疫情传入我县，得到广大群众认可，群众满意率得到很大提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

新冠肺炎疫情发生以来，县委、县政府周密部署，举全县之力开展排查和防控，截止6月底，我县暂无疑似病例和确诊病例，属无现症病例区，为低风险县，疫情防控取得了阶段性成效。

（二）存在的问题

新冠肺炎疫情威胁持续存在，公共卫生体系存在不少短板弱项；县乡村医疗资源规划布局欠合理，基层首诊、双向转诊有序就医体系不够健全；医疗卫生单位投入补偿、人事薪酬等尚未取得关键突破，经营压力日益加大；县域医共体信息化建设进度滞后，内部管理和运行协同性不强，尚未全面发挥效能；医疗卫生服务核心竞争力还不够强，基层服务能力薄弱仍是短板。

（三）相关建议

1.加大财政资金投入力度，加强重大疫情防控救治能力建设，提升县级医院救治能力和水平。

2.建立健全疫情防控常态化管理机制，抓实抓细各项常态化防控措施的完善与落实，确保经济社会秩序快速高质量发展。