盐边县卫生健康局

2021年度（重大传染病防治）项目绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．主要职能：盐边县持续加强艾滋病检测筛查，最大限度发现艾滋病感染者/病人。

2.项目立项、资金申报的依据。

盐边县HIV抗体检测覆盖率达30％以上，即对全县人口的30%进行快速检测。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据《县财政局关于下达2021年传染病防控工作地方配套

补助资金的通知》（盐财资行〔2021〕557 号） ，下达各单位

传染病防治经费 ，用于支付检测设备采购、HIV抗体检测试剂采购、传染病信息报告管理、重传办工作经费等。

4.资金分配的原则及考虑因素。

项目资金全部用于艾滋病防治工作。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

艾滋病防治工作。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

（1）艾滋病抗体检测覆盖率25%

（2）在治病人病毒载量检测比例90%

（3）抗病毒治疗比例95%

（4）感染者/病人结核病检查比例90%

（5）抗病毒治疗成功率94%

（6）艾滋病随访检测比例90%

（7）阳性者配偶检测比例85%

（8）单阳家庭治疗覆盖率100%

（9）艾滋病母婴传播比例<1%

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

根据上级下发的目标任务，分解细化目标任务给各医疗卫生机构，目标任务全面完成，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

县卫生健康局根据县疾控中心上报的各医疗卫生机构HIV抗体检测人数，认真核对，按照检测人数拨付对应资金，各医疗卫生机构保障项目专款专用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

申报：盐边县卫生健康局《关于解决2021年度传染病防治经费的请示》（盐边卫〔2021〕60号）；

批复：盐边县财政局《关于下达2021年传染病防控工作地方配套补助资金》（盐财资行〔2021〕557号）。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。

县级申报资金67.1531万元。

2.资金到位。

（1）中央下达艾滋病防治经费共计70.75万元

（2）2021年12月15日到位67.1531万元。

3.资金使用。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）中央下达艾滋病防治经费共计70.75万元，由县财政局直接下达县疾控中心。  （2）地方配套资金67.1531万元分配如下：  盐边县2021年传染病防控地方配套资金分配表 | | | | | |
| 序号 | 项目 | 拨付机构 | HIV抗体检测人数（人） | 补助金额 （9.508元/人） | 合计（元） |
| 1 | 传染病防控地方配套资金 | 盐边县人民医院 | 7526 | 9.508 | 71557 |
| 2 | 盐边县中医院 | 3639 | 9.508 | 34600 |
| 3 | 县社区卫生服务中心 | 4075 | 9.508 | 38745 |
| 4 | 渔门中心卫生院 | 5568 | 9.508 | 52940 |
| 5 | 红格中心卫生院 | 8793 | 9.508 | 83604 |
| 6 | 永兴中心卫生院 | 7043 | 9.508 | 66965 |
| 7 | 新九镇卫生院 | 11888 | 9.508 | 113031 |
| 8 | 惠民中心卫生院 | 2514 | 9.508 | 23903 |
| 9 | 红果中心卫生院 | 7137 | 9.508 | 67859 |
| 10 | 共和中心卫生院 | 2504 | 9.508 | 23808 |
| 11 | 国胜中心卫生院 | 4651 | 9.508 | 44222 |
| 12 | 红宝乡卫生院 | 869 | 9.508 | 8262 |
| 13 | 温泉乡卫生院 | 1886 | 9.508 | 17932 |
| 14 | 格萨拉中心卫生院 | 2535 | 9.508 | 24103 |
| 合计 | |  | 70628 |  | 671531 |

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

1. 项目组织架构及实施流程。

盐边县卫生健康局疾控股按照上级要求开展工作。

1. 项目管理情况。

实施单位和执行单位遵守相关法律法规及项目管理制度。

1. 项目监管情况。

盐边县卫生健康局将按照项内容，加强资金监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）艾滋病抗体检测覆盖率42.21%

（2）在治病人病毒载量检测比例91.70%

（3）抗病毒治疗比例95.45%

（4）感染者/病人结核病检查比例99.64%

（5）抗病毒治疗成功率95.02%

（6）艾滋病随访检测比例94.04%

（7）阳性者配偶检测比例93.75%

（8）单阳家庭治疗覆盖率100%

（9）艾滋病母婴传播为0

（二）项目效益情况。

按照上级相关工作要求，落实落细各项工作措施，有效遏制艾滋病在我县进一步蔓延。通过提高治疗覆盖率和成功率，大大提高病人的生存时间和生活质量。通过现场干预和促进配偶检测等工作，防止母婴传播和家庭内传播。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

2021年艾滋病防治工作得到有序进行，项目总体指标完成较好，均能完成评价指标，达到预期值。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

盐边县卫生健康局

2022年5月16号