## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 重大传染病防控经费
中央主管部门 |  |  | 国家卫生健康委
地方主管部门 |  |  | 盐边县卫生健康局 |  | 资金使用单位 | 县疾控中心、县妇计中心、各医疗卫生机构
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 182.73 | 178.66 |  | 97.77%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 122.73 | 118.66 |  | 96.68%
|  |  | 地方资金 | 60 | 60 |  | 100%
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 按照各机构年度目标任务进行合理分配
|  |  | 下达及时性 | 按时下达项目资金
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照分配方案进行拨付
|  |  | 使用规范性 | 按照重大传染病防控资金管理要求规范使用
|  |  | 执行准确性 | 专款专用，提高资金使用效益
|  |  | 预算绩效管理情况 | 按照预算管理要求规范管理
|  |  | 支出责任履行情况 | 规范项目各类支出
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：继续为0-6岁适龄儿童常规接种。 目标2:全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高感染者和病人的生活质量。 目标3:及时发现和规范治疗管理结核病患者，提高群众健康水平。 目标4:持续巩固血吸虫病消除成果，加强血吸虫病风险监测。 目标5:加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。 目标6:完成新冠肺炎等重点传染病监测任务。 |  |  |  | 1：以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率95%以上。 2：艾滋病抗病毒治疗成功率95.7%。 3：结核病成功治疗率97.62%。 4：持续巩固血吸虫病消除成果，开展血吸虫病病情调查和风险监测500人份。 5：在册严重精神障碍患者规范管理率为97.4%。 6：完成新冠肺炎等重点传染病监测任务。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 预防接种单位数量 |  | 12家乡镇卫生院 | 12家乡镇卫生院
|  |  | 疫苗配送 |  | 每年配送疫苗达6次以上，向接种单位疫苗配送率达100% | 全年配送7次，配送率100%
|  |  | 查螺面积 |  | 1375127平方米 | 1375127万平方米
|  |  | 灭螺面积 |  | 1.5万平方米 | 1.5万平方米
|  |  | 血吸虫病病情调查和风险监测 |  | 500人份 | 500人份
|  |  | 发现并治疗管理肺结核患者数 |  | 102例（不低于患者治疗及随访管理任务数的85%） | 102例
|  |  | 耐多药肺结核高危人群耐药筛查率 |  | 95% | 100%
|  |  | 新病原学阳性患者耐药筛查率 |  | 90% | 100%
|  |  | 艾滋病抗病毒治疗成功率 |  | 95% | 95.7%
|  |  | 严重精神障碍患者筛查任务完成率 |  | 100% | 100%
|  | 质量指标 | 以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |  | 90% | 95%以上
|  |  | 疫苗储存运输 |  | 疫苗储存运输温度符合《预防接种工作规范》要求 | 符合规范要求
|  |  | 查螺任务量 |  | 100% | 100%
|  |  | 灭螺任务量 |  | 100% | 100%
|  |  | 结核病总体到位率 |  | 95% | 98.04%
|  |  | 结核病成功治疗率 |  | ≥90% | 97.62%
|  |  | 艾滋病规范化随访干预比例 |  | 90% | 100%
|  |  | 艾滋病高危人群(暗媚、男性同性性行人群)干预 |  | 任务数检测完成率不低于80% | 100%
|  |  | 抗病毒治疗成功率 |  | 94% | 95.7%
|  |  | 艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例 |  | 90% | 100%
|  |  | 在册严重精神障碍患者规范管理率 |  | ≥80% | 97.4%
|  |  | 新冠监测完成率 |  | 100% | 100%
|  | 可持续影响指标 | 有效控制艾滋病疫情 |  | 艾滋病疫情处于低流行水平 | 处于低流行水平
|  |  | 居民健康水平提高 |  | 中长期 | 持续开展
|  |  | 公共卫生均等化水平提高 |  | 中长期 | 持续开展
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 辖区居民满意程度 |  | ≥90% | 95%
说明 | 无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。