- 2020年度

- 盐边县中医院

- 部门决算

目  录

公开时间：2021年10 月20 日

第一部分  部门概况......................................................................................................4

一、基本职能及主要工作.....................................................................................4

（一）主要职能...............................................................................................4

（二）2020年重点工作完成情况..................................................................4

二、机构设置.........................................................................................................5

第二部分 2020年度部门决算情况说明.....................6

一、	收入支出决算总体情况说明	....6

二、	收入决算情况说明	6

三、	支出决算情况说明	6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	7

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	7

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	9

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明............................9

八、政府性基金预算支出决算情况说明	.10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	10

十、其他重要事项的情况说明	10

（一）机关运行经费支出情况	10

（二）政府采购支出情况	10

（三）国有资产占有使用情况	11

（四）预算绩效管理情况。	11

第三部分 名词解释	21

第四部分 附件..................................................23

附件1  预算整体绩效评价自评报告	23

一、部门概况...................................................23

二、部门财政资金收支情况.......................................24

三、部门整体预算管理情况.......................................24

四、评价结论及建议.............................................26

附件2  专项（项目）资金绩效自评报告	....27

传染病防控救治能力提升及中医药传承发展建设项目...........................27

一、项目概况...................................................27

二、项目资金申报及使用情况.....................................29

三、项目实施及管理情况.........................................31

四、项目绩效情况...............................................33

五、评价结论及建议.............................................34

医疗机构事业发展基金项目.................................................36

一、项目概况...................................................36

二、项目资金申报及使用情况.....................................38

三、项目实施及管理情况.........................................40

四、项目绩效情况...............................................41

五、评价结论及建议.............................................42

“十百千”工程项目.......................................................44

一、项目概况...................................................44

二、项目资金申报及使用情况.....................................46

三、项目实施及管理情况.........................................49

四、项目绩效情况...............................................50

五、评价结论及建议.............................................51

医疗服务与保障能力提升中央补助资金.......................................54

一、项目概况...................................................54

二、项目资金申报及使用情况.....................................56

三、项目实施及管理情况.........................................59

四、项目绩效情况...............................................60

五、评价结论及建议.............................................60

第五部分附表	61

一、收入支出决算总表	61

二、收入决算表	61

三、支出决算表	61

四、财政拨款收入支出决算总表	61

五、财政拨款支出决算明细表	61

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	61

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	61

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	61

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	61

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	61

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	61

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	61

十三、国有资本经营预算支出决算表	61

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

盐边县中医院是执行中西医并重的政策，提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务、具体包括：常见病、多发病的诊断与治疗；急危重症患者的诊治，转诊转院服务;承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救主社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及；充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作；做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险定点医疗机构的各项工作；参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生、保障工作；承担县政府及卫生和计划生育局交办的其他卫生工作等

（二）2020年重点工作完成情况。

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习和贯彻党的十九届四中、五中全会精神的方针政策，以党建为引领，积极推进物质文明、政治文明、精神文明、政工、工会等各项工作。

2.强化组织领导，合理分工。疫情发生以来，医院高度重视新冠疫情防控工作，按照“预防为主、防治结合、科学指导、及时救治”的工作原则，为加强新冠肺炎疫情防控工作的统一指挥和领导，成立了新冠肺炎疫情防控工作领导小组，医院“一把手”任组长，下设临床治疗、中医治疗、感染监测指导消杀、医用紧缺物资保障、心理危机干预、舆论宣传、后勤保障、督导检查等8个工作组，明确分工，压实责任，以保证疫情防控工作的扎实开展。优化流程，合理分区。一是设置三级门诊预检分诊、急诊分诊，加强发热门诊救治力量，启用隔离病房，设置10个隔离间，配备医护人员开展工作；优化患者专用通道，实行双通道管理，设置发热门诊通道、医患就医通道。

3、完善规章制度，规范管理。一是根据新时期卫生工作的要求，结合医院实际，对行政后勤20项工作制度和12类人员工作职责制定进行修订，使医院各项管理工作有法可依，规范进行；二是组织医院干部职工学习国家有关卫生工作的法律、法规3次，选派3名同志到华西医院管理研究班学习，更新医院管理理念；三是加强医疗护理管理，根据各项医疗技术操作规程，狠抓医疗基础工作，重点抓了病历书写质量，处方质量，各类检查报告质量，查对制度，三级医师查房制度、分级护理制度，疑难危重死亡病人讨论制度的落实。

4、防疫安全。我院贯彻落实“外防输入，内防反弹”的

总体防控策略，在防控常态化条件下全方位确保防疫安全。医疗安全。一是各科室严格遵守诊疗规范开展医疗服务，落实医患沟通制度，改善医患关系，成立目标督导办公室强化监督；二是所有科室落实AB角值班制度，普通人员离开攀枝花需给科主任备案，科主任离开攀枝花需给分管院长备案；三是加强医护人员及急救物资、车辆管理，保障应急救治需求；四是组织急诊科、外科、120人员开展烧伤救治培训，提升医护人员烧伤救治能力；五是建立每周五由分管院长带队，医务、护理、后勤等部门参加的安全检查机制，排查。

二、机构设置

盐边县中医院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计6585.42万元、支出总计7101.76万元。与2019年相比，收入总计6485.49万元、支出总计7066.84万元，收入增加99.93万元，增长1.54%/，支出增加34.92万元，增长0.49%。主要变动原因是发生新冠疫情增加国债项目的专项资金收入。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计6585.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5543.61万元，占84.19%；政府性基金预算财政拨款收入573.25万元，占8.70%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0 万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入468.56万元，占7.11%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计5512.5万元，其中：基本支出4952.29万元，占89.84%；项目支出560.21万元，占10.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计6116.86万元、支出总计5512.50万元。与2019年财政拨款收相比，收入总计6397.92万元、支出总计6991.82万元，收入减少281.06万元，减少4.39%/，支出减少1479.32万元，减少21.15%。主要变动原因是人员增减变动，因会计科目口径调整导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出4952.28万元，占本年支出合计的89.84%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少72.97万元，下降6.73%。主要变动原因是人员增减变动导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出4952.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出143.55万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出96.72万元， 机关事业单位职业年金缴费支出46.83万元），占2.89%；卫生健康支出4716.29万元，占95.23%；住房保障支出92.44万元，占1.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年一般公共预算支出决算数为4952.28，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）...（款）...（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

2.教育（类）...（款）...（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

3.科学技术（类）...（款）...（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

4.文化旅游体育与传媒（类）...（款）...（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为143.55万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:支出决算为4716.29万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），支出决算为92.44万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1010.61万元，项目支出3941.67万元，其中：

人员经费1010.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费0.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为20.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.09万元，占93.58%；公务接待费支出决算1.31万元，占6.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.09万元,完成预算86.77%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年18.83万元增加0.26万元，增加1.38%，主要是原因公务用车接专家、开会、出差及下乡检查工作，保考，疫情防控消防抗震救灾演练，送核酸标本、结核门诊到县上等工作。（其中包括：120救护车北部片区出诊、卫生院下乡体检，到各中心卫生院搜集核酸标本，接送疫情防控、返乡人员鱤鱼隔离，到鱤鱼隔离点运医废，新冠疫苗接种保障，发热门诊下乡采核酸）。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.09万元。主要用于办理公务、处理突发事件、应急保障（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.31万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年0.33万元增加0.98万元，增加296.96%，主要是天津致公党来我院义诊导致费用增加。其中：国内公务接待支出1.31万元，主要用于上级部门(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待3批次，164人次（不包括陪同人员），共计支出1.31万元，具体内容包括：天津致公党来我院义诊118人次0.87万元，中心医院来我院义诊30人次0.29万元，上级部门来院指导工作等16人次0.15万元（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出560.21万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况0万元。

（二）政府采购支出情况。

2020年，中医院政府采购支出总额1520.69万元，其中：政府采购货物支出1520.69万元、政府采购工程支出17.68万元、政府采购服务支出823.80万元。主要用于改建负压病房改造、病房设施设备配套、信息化建设、医疗设备配置、负压120救护车购置、防护物资储备、电力供应系统保障、治未病科室改造、ICU病房改造、综合救治能力提升等工作。（具体工作）。授予中小企业合同金额1465.79万元，占政府采购支出总额的96.38%，其中：授予小微企业合同金额1465.79万元，占政府采购支出总额的96.38%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，中医院共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位日常工作出差。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对传染病防控救治能力提升及中医药传承建设项目、医疗机构事业发展基金项目、“十百千”工程项目、医疗服务与保障能力提升中央补助资金项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我院严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常支行和重大项目的实施，预算执行情况较好。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看本项目促进了盐边地区医疗卫生事业进步，改善了地区医疗环境，能够满足当地居民日益增长的医疗服务需求，促进地方经济社会和谐可持续发展。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映传染病防控救治能力提升及中医药传承建设项目、医疗机构事业发展基金项目、“十百千”工程项目、医疗服务与保障能力提升中央补助资金等4个项目绩效目标实际完成情况。

- （1）盐边县中医院传染病防控救治能力提升及中医药传承建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3244万元，执行数为3244万元，完成预算的90%。通过项目实施，保障医疗服务业发展，为满足广大人民群众的就医需求，提高人民群众的生命质量，稳定社会起到积极的作用，带动盐边地区医疗服务业发展了传染病防控救治能力提升及中医药传承建设项目，提供就业岗位，促进社会稳定项目为运营需要增加医疗、护理、临时用工等相关的人员，可以在一定程度上缓解当地的就业压力，增加家庭收入，对发展当地经济具有重要意义。发现的主要问题：本项目市场预测主要是从全国及地方医疗卫生产业市场前景入手，结合本项目的实际情况，预测项目的收益情况，而市场变化是一直存在的，具有一定变数。下一步改进措施：需根据工程的进度严格落实项目资金，加快筹集项目所需资金，避免因为资金不足影响建设进度，从而影响项目收益的实现。

- （2）医疗机构事业发展基金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4408.27万元，执行数为3845.37万元，完成预算的100%。通过项目实施，为人民群众提供基本的医疗保障,督促医院规范服务行为,保证医院提供安全、有效、价格合理的医疗服务。对医院监管的关键环节是财务收支管理,对收支监管的关键措施是收支两条线管理。促进了盐边地区医疗卫生事业进步，改善了地区医疗环境，能够满足当地居民日益增长的医疗服务需求，促进地方经济社会和谐可持续发展。保护医护人员实际利益和工作积极性出发,合理制定医护人员工资收入。项目资金按要求及时拨付，按时完成半年、年终绩效考核 ，开展绩效评价。切实做好项目资金。开支合理全面经费审核和控制成本核算。

- （3）“十百千”工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数380万元，执行数为292.8万元，完成预算的95%。通过项目实施，充分利用当地资源，提升居民生活质量。完善当地医疗条件，促进医疗服务业发展为满足广大人民群众的就医需求，提高人民群众的生命质量，稳定社会起到积极的作用，带动盐边地区医疗服务业发展。下一步改进措施：细化前期准备，保障有序开展；完善项目绩效目标，加强项目绩效跟踪管理；加强基础管理，确保家底清晰。

（4）医疗服务与保障能力提升中央补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。我院中医药服务能力提升项目于2020年12月30日未支付。通过项目实施，完善当地医疗条件，促进医疗服务业发展为满足广大人民群众的就医需求，提高人民群众的生命质量，稳定社会起到积极的作用，带动盐边地区医疗服务业发展。下一步改进措施：细化前期准备，保障有序开展；完善项目绩效目标，加强项目绩效跟踪管理；加强基础管理，确保家底清晰。

| 2020年度专项（项目）资金绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称 |  |  | 抗疫特别国债传染病防控能力提升及中医药传承发展建设项目 |  |  |  |  |
| 项目主管单位 |  |  | 盐边县卫生健康局 |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  |  | 盐边县中医院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） |  |
|  |  |  | 年度资金总额： |  |  |  |  |
|  |  |  | 其中：上级财政资金 | 533.6 | 532.8 | 100.00% |  |
|  |  |  | 本级财政资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目力求打造为攀西地区的标杆型中医院，让病员享受现代化的医疗环境，同时得到最全面的医疗服务，达到养生、养心的目的 |  |  | 项目的建设促进了盐边地区医疗卫生事业进步，改善了地区医疗环境，能够满足当地居民日益增长的医疗服务需求，促进地方经济社会和谐可持续发展。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 指标1：仪器设备采购项目 | ≥95% | 99.50% | 100% |  |
|  |  |  | 指标2：基础建设部分采购项目 | ≥20% | 25.00% | 25% | 刚完成招标采购，进入施工 |
|  |  |  | 指标3：建设采购项目信息化 | ≥90% | 95.00% | 100% |  |
|  |  |  | 指标4：核酸实验室建设采购项目 | ≥90% | 95.00% | 100% |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：促进了盐边地区医疗卫生事业进步，改善了地区医疗环境。 | ≥75% | 80.00% | 90% | 仪器设备采购项目已完成，核酸实验室建设项目现按合同规定已支付工程进度款。 |
|  |  |  | 指标2：能够满足当地居民日益增长的医疗服务需求，促进地方经济社会和谐可持续发展。 | ≥60% | 70.00% | 85% | 对传染病防控能力提升及中医药传承发展建设项目资金加强管理，按合同规定支付工程进度款。 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目资金按要求及时拨付 | 在收到资金30日内完成拨付，12月31日前拨付进度达到100%。 |  | 100% |  |
|  |  |  | 指标2：按时完成半年、年终绩效考核，开展绩效评价。 | 完成半年、年终绩效考核 | 6月28-30日，开展半年考核。 11月2-14日，开展年终考核。 | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：切实做好项目建设的前期工作 | 开支合理全面经费审核和控制成本核算全面 | 100% | 100% |  |
|  | 项目效益 | 经济效益 指标 | 指标1：直接经济效益 | 财务指标良好，投资回报期较短 | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 指标2：间接经济效益 | 可以带活当地经济，拉动县内关联产业发展 | 100% | 100% |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提供就业岗位 | 促进社会稳定 | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 指标2：充分利用当地资源 | 提升居民生活质量 | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 指标3：完善当地医疗条件 | 促进医疗服务业发展 | 100% | 100% |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：环境保护 | 以绿色、生态、环保、逸心为核心理念，通过精心设计，着重提高了资源利用效率，减少了建筑对人类健康和环境的影响，致力于建设一个可持续发展的绿色医院 | 100% | 100% |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：医疗卫生服务行业在未来相当长的时间内能够获得稳定的增长 | 建立长效管理机制，在现有的市场环境下医疗服务严重供给不足的局面，为市场发展提供了广阔而持续的成长空间 | 100% | 100% |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意 | ≥90 | 92.00% | 95.00% | 加强宣传力度，及早让病员享受现代化的医疗环境，同时得到最全面的医疗服务，达到养生、养心的目的 |
|  |  |  | 指标2：群众知晓率 | ≥95 | 90.00% | 95.00% | 加强宣传力度，及早让病员享受现代化的医疗环境，同时得到最全面的医疗服务，达到养生、养心的目的 |

| 2020年度专项（项目）资金绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称 |  |  | 医疗卫生机构事业发展资金 |  |  |  |  |
| 项目主管单位 |  |  | 盐边县卫生健康局 |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  |  | 盐边县中医院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） |  |
|  |  |  | 年度资金总额： | 4408.27 | 3840.42 | 87.12 |  |
|  |  |  | 其中：上级财政资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 本级财政资金 | 4408.27 | 3840.42 | 87.12 |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、加强和规范收支预算管理、合理控制成本、提高管理水平、提升资源使用效益、促进持续健康发展；2、实行全面预算管理制度、强化预算约束、保障正常运转。 |  |  | 按时上缴事业收入纳入财政预算管理，资金上缴率100%。强化预算约束，增加财政收入，提升资金管理水平；财政及时拨付，确保正常运转，资金规范使用率100%。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
|  |  |  | 指标2：中医院 | 1家 | 1家 | 100 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 年度内 | 按时完成 | 100 |  |
|  |  |  | 指标2：上缴时间 | 适时 | 适时上缴 | 100 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：经费总额 | 4408.27万元 | 4408.27万元 | 87.12 | 因受新冠疫情影响，事业收入下滑严重。 |
|  |  |  | 指标3：药品材料采购 | 按实际支付 | 按实际支付 | 100 |  |
|  |  |  | 指标4：人员经费 | 控制在收入内 | 控制在收入内 | 100 |  |
|  |  |  | 指标5：公用经费 | 控制在预算标准内 | 控制在预算标准内 | 100 |  |
|  | 项目效益 | 经济效益 指标 | 指标1：财政收入 | 有所提高 | 有所提高 | 100 |  |
|  |  |  | 指标2：人员就业 | 得到保障 | 得到保障 | 100 |  |
|  |  |  | 指标3：相关产业发展 | 得到带动 | 得到带动 | 100 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：群众生活和就医环境 | 持续改进 | 持续改进 | 100 |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 有所提高 | 100 |  |
|  |  |  | 指标2：医务人员技术 | 不断提高 | 有所提高 | 100 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≧95% | ≧95% | 100 |  |

| 2020年度专项（项目）资金绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称 |  |  | 中医服务能力提升十百千工程建设项目 |  |  |  |  |
| 项目主管单位 |  |  | 盐边县卫生健康局 |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  |  | 盐边县中医院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） |  |
|  |  |  | 年度资金总额： |  |  |  |  |
|  |  |  | 其中：上级财政资金 | 380.00 | 292.82 | 92.00% |  |
|  |  |  | 本级财政资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 指标1：土建改造规模 | ≥95% | 100.00% | 100% |  |
|  |  |  | 指标2：信息化建设规模 | ≥95% | 95.00% | 95% | 未验收工程项目、未支出款项，验收后未出报告，合同规定按进度支付等原因。 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：促进了盐边地区医疗卫生事业进步，改善了地区医疗环境。 | ≥90% | 95.00% | 95% | 未验收工程项目、未支出款项，验收后未出报告，合同规定按进度支付等原因。 |
|  |  |  | 指标2：能够满足当地居民日益增长的医疗服务需求，促进地方经济社会和谐可持续发展。 | ≥90% | 95.00% | 95% | 未验收工程项目、未支出款项，验收后未出报告，合同规定按进度支付等原因。 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目资金按要求及时拨付 | 在收到资金30日内完成拨付，12月31日前拨付进度达到100%。 |  | 100% |  |
|  |  |  | 指标2：按时完成半年、年终绩效考核，开展绩效评价。 | 完成半年、年终绩效考核 | 6月28-30日，开展半年考核。 11月2-14日，开展年终考核。 | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：切实做好项目建设的前期工作 | 开支合理全面经费审核和控制成本核算全面 | 100% | 100% |  |
|  | 项目效益 | 经济效益 指标 | 指标1：直接经济效益 | 财务指标良好，投资回报期较短 | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 指标2：间接经济效益 | 可以带活当地经济，拉动县内关联产业发展 | 100% | 100% |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提供就业岗位 | 促进社会稳定 | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 指标2：充分利用当地资源 | 提升居民生活质量 | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 指标3：完善当地医疗条件 | 促进医疗服务业发展 | 100% | 100% |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：环境保护 | 以绿色、生态、环保、逸心为核心理念，通过精心设计，着重提高了资源利用效率，减少了建筑对人类健康和环境的影响，致力于建设一个可持续发展的绿色医院 | 100% | 100% |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：医疗卫生服务行业在未来相当长的时间内能够获得稳定的增长 | 建立长效管理机制，在现有的市场环境下医疗服务严重供给不足的局面，为市场发展提供了广阔而持续的成长空间 | 100% | 100% |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意 | 社会效益显著 | 95.00% | 95.00% | 加强宣传力度 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |

| 2020年度专项（项目）资金绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称 |  |  | 医疗服务与保障能力提升中央补助资金 |  |  |  |  |
| 项目主管单位 |  |  | 盐边县卫生健康局 |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  |  | 盐边县中医院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） |  |
|  |  |  | 年度资金总额： |  |  |  |  |
|  |  |  | 其中：上级财政资金 | 50.00 | 0 | 0.00% |  |
|  |  |  | 本级财政资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 指标1：土建改造规模 | 0% | 0.00% | 0% | 资金到位不及时，影响工作开展 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：促进了盐边地区医疗卫生事业进步，改善了地区医疗环境。 | 0% | 0.00% | 0% | 资金到位不及时，影响工作开展 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目资金未及时拨付 | 2020年12月30日未收到资金，未完成拨付 | 0.00% | 0% | 资金到位不及时，影响工作开展 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：切实做好项目建设的前期工作 | 开支合理全面经费审核和控制成本核算全面 | 0.00% | 0% | 资金到位不及时，影响工作开展 |
|  |  |  | 指标2：间接经济效益 | 可以带活当地经济，拉动县内关联产业发展 | 0.00% | 0% | 资金到位不及时，影响工作开展 |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：充分利用当地资源 | 提升居民生活质量 | 0.00% | 0% | 资金到位不及时，影响工作开展 |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：环境保护 | 以绿色、生态、环保、逸心为核心理念，通过精心设计，着重提高了资源利用效率，减少了建筑对人类健康和环境的影响，致力于建设一个可持续发展的绿色医院 | 0.00% | 0% | 资金到位不及时，影响工作开展 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：医疗卫生服务行业在未来相当长的时间内能够获得稳定的增长 | 建立长效管理机制，在现有的市场环境下医疗服务严重供给不足的局面，为市场发展提供了广阔而持续的成长空间 | 0.00% | 0% | 资金到位不及时，影响工作开展 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意 | 社会效益显著 | 0.00% | 0% | 资金到位不及时，影响工作开展 |

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《盐边县中医院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对传染病防控救治能力提升及中医药传承建设项目、医疗机构事业发展基金项目、“十百千”工程项目、医疗服务与保障能力提升中央补助资金等4个项目开展了绩效评价，《中医院项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如挂号收入、检查收入、治疗收入、手术收入、卫生材料收、药品收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、盘盈收入，捐赠收入、投资收益等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

盐边县中医院

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

该医院机构只有一个，没有增加机构数量。

（二）机构职能。

盐边县中医院是执行中西医并重的政策，提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务、具体包括：常见病、多发病的诊断与治疗；急危重症患者的诊治，转诊转院服务;承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救主社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及；充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作；做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险定点医疗机构的各项工作；参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生、保障工作；承担县政府及卫生和计划生育局交办的其他卫生工作等。

（三）人员概况。

在职职工285人。在编职工99人，其中：高级职称9人（医生5、护理3、会计1）、中级职称31人（医生20、护理8、医技3）、初级职称53人，编外186人,退休职工3人。 救护车4辆。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

1.2020年部门财政资金收入共计5,671.81万元，年初基本资金预算7,025.67万元，本年基本资金收入5,950.20万元。

2.专项资金安排落实、总投入等情况分析：年初专项资金预算1,087.88万元，本年专项资金收入697.97万元。

- 部门财政资金支出情况。

- 1.基本支出安排落实、总投入等情况分析：年初预算基本资金支出6,817.06万元（其中：人员支出3,618.49万元，公用经费支出3,198.55万元）。

- 2.专项资金实际使用情况分析:年初预算专项支出1,087.88万元，本年专项资金实际共计支出1，010.22万元，比年初预算减少7.68%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

- 预算编制情况。严格按照预算管理的相关规定和县级部门预算编制要求，科学合理编制次的项目预算，按时完成了2020年预算编制工作。

- 执行管理情况。我院严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和和省市十项规定，厉行节约规范使用预算资金。收入上严格按照收支两条线管理制度。无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中，认真执行政府采购、公务卡报销、重点工作上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行等对账工作，加强动态监控，保障各项工作顺利开展。

- “三公”经费预算执行情况。我院严格执照相关文件要求，严控“三公”经费支出，主要原因是贯彻执行中央八项规定，坚决杜绝奢侈浪费，有效控制公务接待费用。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

- 严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公”经费、会议费、差旅费、会议费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做到会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转，参照《盐边县机关事业单位差旅费管理办法》盐边县委办发（2019）14号，文件要求，结合医院实际情况，修定和完善了《盐边县中医院关于差旅费报销管理规定的通知》。参照中共盐边县委办公室 盐边县人民政府办公室关于印发《盐边县机关事业单位国内公务接待管理办法的通知》（盐边县委办发【2015】32号的规定，结合我院实际情况，现制定了完善公务接待管理制度，建立公务接待审批控制制度，建立公务接待清单制度，确保公务接待严格按规定执行，不在出现酒水。

- 加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前单位相关科室与上级相关单位事前勾通，做好采购政策咨询，了解相关业务规范。采购中，合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后，抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。

- 加强固定资产管理。严格按照县市机关事务管理局和县财政局资产来之不易配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统，建资产管理卡片，及进更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，我院严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常支行和重大项目的实施，预算执行情况较好。

（二）存在问题。

2020年我院仍存在预算编制不够完善，个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等问题。

- 改进建议。

- 在今后的工作中，我院将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，及时将预算分解下达到各部门，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

附件2

2020年度专项（项目）资金绩效自评报告

传染病防控救治能力提升及中医药传承发展建设项目

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管部门：盐边县卫生健康局，

管理中的职能：牵头实施项目、制定实施方案、成立项目技术指导小组、组织人员培训、技术指导、检查督导、绩效考核。

- 项目立项、资金申报的依据。

（1）日益严峻的人口老龄化问题

（2）新型城镇化推动县级医院市场容量快速增长

（3）政策大力支持县级医疗市场

（4）盐边县医疗设施薄弱

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

（1）作好资金筹集工作。抓紧工程的上报审批工作和资金筹措工作，需根据工程的进度严格落实项目资金，加快筹集项目所需资金，避免因为资金不足影响建设进度，从而影响项目收益的实现。

（2）加强组织领导。成立项目建设领导小组，落实专门机构和人员，确保各项工作有计划、有组织的开展。

（3）切实做好项目建设的前期工作，做好工程前期规划、装修设计等准备工作，努力保证建设项目最快发挥应有的效益。

（4）积极做好专业人员的选拔招聘和有关设施设备的采购等工作，以保证项目建设按计划顺利进行；

（5）实行项目公开，接受社会监督。通过设立基建项目公开栏，公布建设项目的有关信息，增加项目管理的透明度，确保工程质量和资金使用效益。

4.资金分配的原则及考虑因素。

项目预算总投资4477万元人民币，其中转染病房建设项目投资746万元，中医治未病中心建设投资624万元，ICU建设项目投资816.6万元，综合救治能力建设投资1363万元，工程其他费用为595万元，项目预备费用资金332万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

（1）改建负压病房改造；

（2）病房设施设备配套；

（3）信息化建设；

（4）医疗设备配置；

（5）负压120救护车购置；

（6）防护物资储备；

（7）电力供应系统保障；

（8）治未病科室改造；

（9）ICU病房改造；

（10）综合救治能力提升。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

（1）2020年12月收到卫健局汇来核酸实验室建设经费34.5万元，于2020年12月按合同支付进度全部支付。

（2）2020年9月收到卫健局汇来传染病防控能力提升及中医传承发展经费499.10万元，于2020年12月按合同支付进度全部支付。

（3）分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

首先由业务部门经办人员，财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我院自评分数为94分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

抗疫特别国债传染病防控救治能力提升及中医药传承发展建设项目资金由县卫生健康局组织申报、县财政根据实际情况予以批复及进行预算调整。

1、根据盐财金资【2020】250号下达抗疫特别国债资金传染病防控救治能力提升及中医药传承发展建设项目，项目总投资3444万元人民币，中央预算内投资3444万元。（其中：核酸实验室建设项目总投资200万元，传染病防控能力提升及中医药传承发展建设项目总投资3244万元）。

2、我院开展的传染病防控能力提升及中医药传承发展建设项目包括传染病房改造、治未病中心建设、ICU建设和综合救治能力建设，项目建设期2020年至2022年。

3、我院按规定用途合理使用资金，专款专用。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

按照盐财金资【2020】250号下达抗疫特别国债资金传染病防控救治能力提升及中医药传承发展建设项目中央预算内投资3444万元，无单位自筹资金。

- 2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

2020年项目计划资金533.6万元，全部为中央预算资金，全部到位。

- 3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（1）核酸实验室建设项目，现按合同规定已支付工程进度款34.5万无。

（2）对传染病防控能力提升及中医药传承发展建设项目资金加强管理，按合同规定支付工程进度款499.10万元。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

有健全的财务制度，项目合同签订、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金拨付复查同财务人员按照财务制度进行资金的审核，支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

- 项目组织架构及实施流程。

根据本项目建设和运营的实际需求情况设置本项目的组织结构，并通过组建必要的职能部门，聘用管理人员和专业人员，形成紧密、合理的组织、管理、领导体系，实施对本项目的有效管理，医院严格按现代医院制度建立组织机构，实行院长负责制。

- 项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

1、项目工程实施管理

工程设计、建设、监理等均按照国家规定的方法进行招标。签订设计、建筑施工等合同，严格监督工程质量和检验设备质量，使工程保质保量按期完成。

2、项目施工管理

为发挥投入资金最大效益，本项目实行项目责任制。根据批准的项目施工文件，选择信誉好能力强的施工队伍，按照设计方案实施工程施工。建设管理的工作重点是：工程质量、工程进度和工程投资管理。院方应做好项目的组织协调工作，确保项目按合同工期、工程质量、投资计划完成。

- 项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

- 经常性监督。经常性监督即对项目活动的各个环节进行监督检查，如项目建设实施计划的落实情况，资金的到位和使用情况，建设工程施工进度及质量等，发现问题，及时纠正，以保证项目的顺利实施。

- 阶段性监督。阶段性监督即定期对项目实施情况进行监督，如项目相关政策的制定与实施，配套资金的落实，设备质量检验与安装质量验收等。对项目中的不足之处进行修改和完善。

- 监督频率。项目监督评价管理小组对项目监督安排如下：经常性监督，阶段性监督，特殊情况，随时组织监督评估。

- 监督报告。项目监督评价管理小组对阶段性监督检查结果向有关部门提交监督报告。内容包括项目的阶段性进度，实施过程存在的问题及改进措施，实施计划的不足之处及修改建议等。实施进度和计划完成情况以表格形式反映，表格应包括计划量、完成量和未完成量的主要原因等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

项目完成仪器设备采购项目年度实际完成数99.5%，完成率100%；基础建设部分采购项目，实际完成数25%，完成率25%；建设采购项目信息化实，际完成数95%，完成率100%；核酸实验室建设采购项目，实际完成数95%，完成率100%，促进了盐边地区医疗卫生事业进步，改善了地区医疗环境，能够满足当地居民日益增长的医疗服务需求，促进地方经济社会和谐可持续发展。项目资金按要求及时拨付，按时完成半年、年终绩效考核 ，开展绩效评价。切实做好项目建设的前期工作。开支合理全面经费审核和控制成本核算。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

项目建成运营后，可以为地方财政增加一定的财政收入。投入运营以后可以带活当地的经济，拉动盐边县内关联产业的发展，产生波及效果。提供就业岗位，促进社会稳定项目为运营需要增加医疗、护理、临时用工等相关的人员，可以在一定程度上缓解当地的就业压力，增加家庭收入，对发展当地经济具有重要意义。充分利用当地资源，提升居民生活质量。完善当地医疗条件，促进医疗服务业发展为满足广大人民群众的就医需求，提高人民群众的生命质量，稳定社会起到积极的作用，带动盐边地区医疗服务业发展。促进相关产业发展，项目建设可以为盐边地区的快速发展、结构优化、产业升级做出积极贡献，尤其是对当地的医疗卫生事业发展具有极大的促进作用。本项目以绿色、生态、环保、逸心为核心理念，通过精心设计，着重提高了资源利用效率，减少了建筑对人类健康和环境的影响，致力于建设一个可持续发展的绿色医院项目。项目建设和运营必将为该地区带来良好的环境效益。本项目属医疗卫生机构改造项目，不同于生产性项目，它的主要特点社会效益显著，建设周期相对较短。本项目环境的建设，会改善周围的社区环境，超市和伙房食堂的入驻会为当地居民创造一定的就业机会、发展空间，会带动以为本项目服务为主的相关行业的发展。同时也会在一定程度上提高当地居民的生活质量。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（一）评价结论。

1、本项目符合国家及地方相关政策，选址符合地方卫生事业总体规划要求，改造场地具有交通便利、环境优美的优越性，项目具备良好的建设条件。

2、本项目建设将在很大程度上改善盐边县当地的医疗卫生条件，同时也给项目建设单位提供了较为理想的业务开拓空间，本项目的建设是必要的。

3、本项目建设改造主要为医院环境装饰装修、信息化系统升级工程，目前省内对此的设计和施工技术都已十分成熟，结合现有场地条件，本项目的建设是可行的。

4、项目社会效益极其显著。项目的建设促进了盐边地区医疗卫生事业进步，改善了地区医疗环境，能够满足当地居民日益增长的医疗服务需求，促进地方经济社会和谐可持续发展

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

本项目市场预测主要是从全国及地方医疗卫生产业市场前景入手，结合本项目的实际情况，预测项目的收益情况，而市场变化是一直存在的，具有一定变数。项目本身也有一定的制约条件和风险因素，需要项目各方的协调配合，充分利用各种可能的优惠条件，谨慎实施。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

1、作好资金筹集工作。抓紧工程的上报审批工作和资金筹措工作，项目预算总投资达3444余万元，需根据工程的进度严格落实项目资金，加快筹集项目所需资金，避免因为资金不足影响建设进度，从而影响项目收益的实现。

2、加强组织领导。成立项目建设领导小组，落实专门机构和人员，确保各项工作有计划、有组织的开展。

3、切实做好项目建设的前期工作，做好工程前期规划、装饰设计等准备工作，努力保证建设项目最快发挥应有的效益。

4、积极做好专业人员的选拔招聘和有关设施设备的采购等工作，以保证项目建设按计划顺利进行；

5、实行项目公开，接受社会监督。通过设立基建项目公开栏，公布建设项目的有关信息，增加项目管理的透明度，确保工程质量和资金使用。

2020年度专项（项目）资金绩效自评报告

（医疗机构事业发展基金项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管部门：盐边县卫生健康局，

管理中的职能：加强和规范全县医疗机构收支预算管理、合理控制成本、提高管理水平、提升资源使用效益、促进医疗

机构持续健康发展；2、实行全面预算管理制度、强化预算约束、保障医疗机构正常运转。

2、项目立项、资金申报的依据。

《中华人民共和国预算法》《财政部国家卫生计生委国家中医药局关于加强公立医院财务和预算管理的指导意见》（财社〔2015〕263号）。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按照县财政局《关于将全县医疗卫生机构事业收支纳入财政预算管理的通知》（盐边财政〔2020〕101号）及《盐边县医疗事业收支纳入财政预算管理操作流程》要求，我院适时将收到的事业收入资金直接划拨至县财政局金库（特殊大额资金可临时增加资金划拨次数），向主管局申报需用资金。县财政局按申报资金通过财政管理信息系统（即大平台系统）将收到的医疗机构事业收入资金下达、划拨至我单位。

4.资金分配的原则及考虑因素。

医疗机构事业发展基金用于保障本单位正常运转投资4408.27万元人民币，药品材料采购投资2197.3万元，公用经费投资150.52万元，人员经费投资2060.45万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

（1） 药品材料采购，确保医院用药安全、有效降低药品虚高价格、让利于患者、遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。

（2） 公用经费，办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修维护费等费用。

（3)  人员经费，工资、津贴补贴、奖金和其他各项补助等

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2020年收到财政局汇来4408.27万元，于2020年12月支付3845.37万元。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

首先由业务部门经办人员，财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我院自评分数为100分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《盐边县财政局关于将全县医疗卫生机构事业收支纳入财政预算管理的通知》（盐边财政〔2020〕101号）文件要求，经县卫生健康局测算，由县财政通过财政管理信息系统（即大平台系统）下达预算

1、医疗机构事业发展基金投资4408.27万元人民币，药品材料采购投资2197.3万元，公用经费投资150.52万元，人员经费投资2060.45万元。

2、我院开展的医疗机构事业发展基金项目包括药品材料采购，公用经费，人员经费等。

项目期2020年1月～2020年12月，持续发展。

3、我院按规定用途合理使用资金，专款专用。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划

2020年预算内财政局投资收到4408.27万元。

2.资金到位。

2020年项目计划资金4408.27万元，全部为地方财政资金，全部到位。

3.资金使用

我院医疗机构事业发展基金项目于2020年12月按进度支付3845.37万元。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目合同签订、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金拨付复查同财务人员按照财务制度进行资金的审核，支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）按照县财政局《关于将全县医疗卫生机构事业收支纳入财政预算管理的通知》（盐边财政〔2020〕101号）及《盐边县医疗事业收支纳入财政预算管理操作流程》要求，我院适时将收到的事业收入资金直接划拨至县财政局金库（特殊大额资金可临时增加资金划拨次数），向主管局申报需用资金。县财政局按申报资金通过财政管理信息系统（即大平台系统）将收到的医疗机构事业收入资金下达、划拨至我单位，并通过组建必要的职能部门，专业人员，形成紧密、合理的组织、管理、领导体系，实施对本项目的有效管理，医院严格按现代医院制度建立组织机构，实行院长负责制。

（二）项目管理情况。

1、项目工程实施管理

本单位均能按照医疗事业收支财政预算管理要求，及时上缴收入到国库，并按照相关要求合规合理使用资金。

2、项目施工管理

为发挥投入资金最大效益，本单位加强项目管理，确定专人负责医疗机构事业发展金缴入、申报计划及支付等工作，确保该项目资金及时上缴和支出，达到资金使用绩效

（三）项目监管情况。

1、经常性监督

经常性监督即对项目活动的各个环节进行监督检查，如项目建设实施计划的落实情况，资金的到位和使用情况，确保正常运转，发现问题，及时纠正，以保证项目的顺利实施。

2、阶段性监督

阶段性监督即定期对项目实施情况进行监督，如项目相关政策的制定与实施，资金的落实等情况。对项目中的不足之处进行修改和完善。

3、监督频率

项目监督评价管理小组对项目监督安排如下：经常性监督，阶段性监督，特殊情况，随时组织监督评估。

4、监督报告

项目监督评价管理小组对阶段性监督检查结果向有关部门提交监督报告。内容包括项目的阶段性进度，实施过程存在的问题及改进措施，实施计划的不足之处及修改建议等。实施进度和计划完成情况以表格形式反映，表格应包括计划量、完成量和未完成量的主要原因等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

药品材料采购，实际完成数100%，完成率100%；公用经费，实际完成数100%，完成率100%；人员经费实际完成数100%，完成率100%；。为人民群众提供基本的医疗保障,督促医院规范服务行为,保证医院提供安全、有效、价格合理的医疗服务。对医院监管的关键环节是财务收支管理,对收支监管的关键措施是收支两条线管理。促进了盐边地区医疗卫生事业进步，改善了地区医疗环境，能够满足当地居民日益增长的医疗服务需求，促进地方经济社会和谐可持续发展。保护医护人员实际利益和工作积极性出发,合理制定医护人员工资收入。项目资金按要求及时拨付，按时完成半年、年终绩效考核 ，开展绩效评价。切实做好项目资金。开支合理全面经费审核和控制成本核算。

（二）项目效益情况。

有利于控制医院数量和规模。有利于提高医院资源使用效益，有利于从严控制医院高新技术和装备，有利于发展基本医疗和适宜技术，对医患双方来说同时收益，病人可以减轻就医的经济负担，获得更好的医疗服务，医院没有了经济收支的压力。工作重心转到救死扶伤，提高业务上来，医患双方矛盾化解，目标一致，有利于创建和谐的社会关系。促进社会稳定为运营需要增加医疗、护理、临时用工等相关的人员，可以在一定程度上缓解当地的就业压力，增加家庭收入，对发展当地经济具有重要意义。充分利用当地资源，提升居民生活质量。完善当地医疗条件，促进医疗服务业发展为满足广大人民群众的就医需求，提高人民群众的生命质量，稳定社会起到积极的作用，带动盐边地区医疗服务业发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目在医疗机构是首次开展，本单位能及时按照流程相关要求上缴事业收入，保证了单位的正常运转，基本实现了绩效目标。

（二）存在的问题。

1.管理人员缺乏预算管理意识。对预算管理工作不够重视，没有充分意识到预算管理对于医疗机构综合管理工作的重大作用。

2、存在绩效管理基础薄弱，缺乏预算绩效管理专业人员等问题。

（三）相关的建议

下一步我院在上级部门的指导下将积极探索建立适合本单位实际的预算整体绩效运行监控管理机制，定期汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理，促进绩效目标的顺利实现。

2020年度专项（项目）资金绩效自评报告

（“十百千”工程项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管部门：盐边县卫生健康局，

卫生健康局按规定下达预算并拨付资金;确定并下达预算绩效目标，指导督促制定绩效目标并做好绩效自评，组织开展预算监管和绩效评价。根据政策目标制定工作方案和规划;提供测算因素数据,并对其准确性、及时性负责;审核报送的材料和数据，督促做好相关项目实施工作;按要求开展预算绩效管理工作。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据《中华人民共和国预算法》《财政部国家卫生健康委国家医疗保障局国家中医药管理局医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》《中共四川省委四川省人民政府关于全面预算绩效管理的实施意见》《四川省人民政府关于改革完善省对下转移支付制度的意见》《四川省人民政府办公厅关于印发四川省基本公共服务领域省与市县共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》等有关法律法规和政策文件

（1）按照科学性、实用性与前瞻性相结合的原则建设；

（2）根据医疗卫生机构规划，充分利用现有资源，并考虑医、教、研的发展需要；

（3）以科学、合理、实用和适当超前为原则，做到“可持续发展”，既要满足当前使用要求，又能及时适应现代技术的迅速发展变化，为今后发展、改造、更新留有余地；

（4）贯彻“以人为本”的设计原则，做好建筑的内外环境装修改造。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

（1）作好资金筹集工作。抓紧工程的上报审批工作和资金筹措工作，项目总投资达500余万元，需根据工程的进度严格落实项目资金，加快筹集项目所需资金，避免因为资金不足影响建设进度，从而影响项目收益的实现。

（2）加强组织领导。成立项目建设领导小组，落实专门机构和人员，确保各项工作有计划、有组织的开展。

（3）切实做好项目建设的前期工作，做好工程前期规划、装修设计等准备工作，努力保证建设项目最快发挥应有的效益。

（4）积极做好专业人员的选拔招聘和有关设施设备的采购等工作，以保证项目建设按计划顺利进行；

（5）实行项目公开，接受社会监督。通过设立基建项目公开栏，公布建设项目的有关信息，增加项目管理的透明度，确保工程质量和资金使用效益。

4.资金分配的原则及考虑因素。

项目总投资500.00万元人民币，其中土建工程为医院环境改造投资286.3万元，信息化建设工程投资180万元，工程其他费用为33.7万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

（1） 土建工程内容，土建工程内容主要有：医技楼、门诊楼、后勤楼、住院部等功能及就医环境。

（2） 信息化建设内容，合理用药系统、抗菌药物管理系统 、临床路径管理系统、院感系统、移动医护、体检管理系统、手术麻醉系统各1套。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

1、2020年01月收到卫健局汇来中医药服务能力提升（十百千）项目补助380万元，于2020年12月按合同支付进度支付292.82万元。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

首先由业务部门经办人员，财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我院自评分数为94分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

中医药服务能力提升（十百千）项目资金由县卫生健康局组织申报、县财政根据实际情况予以批复及进行预算调整。

1、按照《财政厅 省中医药管理局关于下达 2019 年省级财政中医药发展专项资金的通知》（川财社〔2019〕26 号）文件，依据《关于下达 2019 年省级财政中医药发展专项资金的通知》（盐财资社〔2019〕43 号）文件，中医药服务能力提升（十百千）项目资金总投资500.00万元人民币，其中土建工程为医院环境改造投资286.3万元，信息化建设工程投资180万元，工程其他费用为33.7万元。

2、我院开展的中医药服务能力提升（十百千）项目包括土建工程为医院环境改造，信息化建设工程，工程其他费用。

项目建设期2019年～2020年，开工到装饰装修、系统设备升级完成。

3、我院按规定用途合理使用资金，专款专用。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划

按照《财政厅 省中医药管理局关于下达 2019 年省级财政中医药发展专项资金的通知》（川财社〔2019〕26 号）文件项目中央预算内投资380万元。

2.资金到位。

2020年项目计划资金380万元，全部为中央预算资金，全部到位。

3.资金使用

我院中医药服务能力提升（十百千）项目于2020年12月按合同支付进度支付292.82万元。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目合同签订、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金拨付复查同财务人员按照财务制度进行资金的审核，支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。根据本项目建设和运营的实际需求情况设置本项目的组织结构，并通过组建必要的职能部门，聘用管理人员和专业人员，形成紧密、合理的组织、管理、领导体系，实施对本项目的有效管理，医院严格按现代医院制度建立组织机构，实行院长负责制。

（二）项目管理情况。

1、项目工程实施管理

工程设计、建设、监理等均按照国家规定的方法进行招标。签订设计、建筑施工等合同，严格监督工程质量和检验设备质量，使工程保质保量按期完成。

2、项目施工管理

为发挥投入资金最大效益，本项目实行项目责任制。根据批准的项目施工文件，选择信誉好能力强的施工队伍，按照设计方案实施工程施工。建设管理的工作重点是：工程质量、工程进度和工程投资管理。院方应做好项目的组织协调工作，确保项目按合同工期、工程质量、投资计划完成。

（三）项目监管情况。

1、经常性监督

经常性监督即对项目活动的各个环节进行监督检查，如项目建设实施计划的落实情况，资金的到位和使用情况，建设工程施工进度及质量等，发现问题，及时纠正，以保证项目的顺利实施。

2、阶段性监督

阶段性监督即定期对项目实施情况进行监督，如项目相关政策的制定与实施，配套资金的落实，设备质量检验与安装质量验收等。对项目中的不足之处进行修改和完善。

3、监督频率

项目监督评价管理小组对项目监督安排如下：经常性监督，阶段性监督，特殊情况，随时组织监督评估。

4、监督报告

项目监督评价管理小组对阶段性监督检查结果向有关部门提交监督报告。内容包括项目的阶段性进度，实施过程存在的问题及改进措施，实施计划的不足之处及修改建议等。实施进度和计划完成情况以表格形式反映，表格应包括计划量、完成量和未完成量的主要原因等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

土建工程项目，实际完成数100%，完成率100%；信息化建设项目，实际完成数95%，完成率100%；促进了盐边地区医疗卫生事业进步，改善了地区医疗环境，能够满足当地居民日益增长的医疗服务需求，促进地方经济社会和谐可持续发展。项目资金按要求及时拨付，按时完成半年、年终绩效考核 ，开展绩效评价。切实做好项目建设的前期工作。开支合理全面经费审核和控制成本核算。

（二）项目效益情况。

项目改建运营后，可以为地方财政增加一定的财政收入。投入运营以后可以带活当地的经济，拉动盐边县内关联产业的发展，产生波及效果。提供就业岗位，促进社会稳定项目为运营需要增加医疗、护理、临时用工等相关的人员，可以在一定程度上缓解当地的就业压力，增加家庭收入，对发展当地经济具有重要意义。充分利用当地资源，提升居民生活质量。完善当地医疗条件，促进医疗服务业发展为满足广大人民群众的就医需求，提高人民群众的生命质量，稳定社会起到积极的作用，带动盐边地区医疗服务业发展。促进相关产业发展，项目建设可以为盐边地区的快速发展、结构优化、产业升级做出积极贡献，尤其是对当地的医疗卫生事业发展具有极大的促进作用。本项目以绿色、生态、环保、逸心为核心理念，通过精心设计，着重提高了资源利用效率，减少了建筑对人类健康和环境的影响，致力于建设一个可持续发展的绿色医院项目。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1、本项目符合国家及地方相关政策，选址符合地方卫生事业总体规划要求，改造场地具有交通便利、环境优美的优越性，项目具备良好的建设条件。

2、本项目建设将在很大程度上改善盐边县当地的医疗卫生条件，同时也给项目建设单位提供了较为理想的业务开拓空间，本项目的建设是必要的。

3、本项目建设改造主要为医院环境装饰装修、信息化系统升级工程，目前省内对此的设计和施工技术都已十分成熟，结合现有场地条件，本项目的建设是可行的。

4、项目社会效益极其显著。项目的建设促进了盐边地区医疗卫生事业进步，改善了地区医疗环境，能够满足当地居民日益增长的医疗服务需求，促进地方经济社会和谐可持续发展

（二）存在的问题。

本项目市场预测主要是从全国及地方医疗卫生产业市场前景入手，结合本项目的实际情况，预测项目的收益情况，而市场变化是一直存在的，具有一定变数。项目本身也有一定的制约条件和风险因素，需要项目各方的协调配合，充分利用各种可能的优惠条件，谨慎实施。因此建设单位应加快实施项目的进度，争取早日运营。为保证该项目的顺利实施，使项目的改造建设能获得更好的社会经济效益并合理规避风险，

（三）相关建议。

1、作好资金筹集工作。抓紧工程的上报审批工作和资金筹措工作，项目总投资达380余万元，需根据工程的进度严格落实项目资金，加快筹集项目所需资金，避免因为资金不足影响建设进度，从而影响项目收益的实现。

3、切实做好项目建设的前期工作，做好工程前期规划、装饰设计等准备工作，努力保证建设项目最快发挥应有的效益。

4、强化资金监管，严格执行财务纪律，细化资金管理制度，严格按程序使用，从制度和源头上保证资金安全。

5、实行项目公开，接受社会监督。通过设立基建项目公开栏，公布建设项目的有关信息，增加项目管理的透明度，确保工程质量和资金使用。

2020年度专项（项目）资金绩效自评报告

（医疗服务与保障能力提升中央补助资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管部门：盐边县卫生健康局，

卫生健康局按规定下达预算并拨付资金;确定并下达预算绩效目标，指导督促制定绩效目标并做好绩效自评，组织开展预算监管和绩效评价。根据政策目标制定工作方案和规划;提供测算因素数据,并对其准确性、及时性负责;审核报送的材料和数据，督促做好相关项目实施工作;按要求开展预算绩效管理工作。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据《中华人民共和国预算法》《财政部国家卫生健康委国家医疗保障局国家中医药管理局医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》《中共四川省委四川省人民政府关于全面预算绩效管理的实施意见》《四川省人民政府关于改革完善省对下转移支付制度的意见》《四川省人民政府办公厅关于印发四川省基本公共服务领域省与市县共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》等有关法律法规和政策文件

（1）按照科学性、实用性与前瞻性相结合的原则建设；

（2）根据医疗卫生机构规划，充分利用现有资源，并考虑医、教、研的发展需要；

（3）以科学、合理、实用和适当超前为原则，做到“可持续发展”，既要满足当前使用要求，又能及时适应现代技术的迅速发展变化，为今后发展、改造、更新留有余地；

（4）贯彻“以人为本”的设计原则，做好建筑的内外环境装修改造。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

（1）作好资金筹集工作。抓紧工程的上报审批工作和资金筹措工作，项目总投资达50余万元，需根据工程的进度严格落实项目资金，加快筹集项目所需资金，避免因为资金不足影响建设进度，从而影响项目收益的实现。

（2）加强组织领导。成立项目建设领导小组，落实专门机构和人员，确保各项工作有计划、有组织的开展。

（3）切实做好项目建设的前期工作，做好工程前期规划、装修设计等准备工作，努力保证建设项目最快发挥应有的效益。

（4）积极做好专业人员的选拔招聘和有关设施设备的采购等工作，以保证项目建设按计划顺利进行；

（5）实行项目公开，接受社会监督。通过设立基建项目公开栏，公布建设项目的有关信息，增加项目管理的透明度，确保工程质量和资金使用效益。

4.资金分配的原则及考虑因素。

项目总投资50.00万元人民币，土建工程为医院环境改造投资50.00万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

（1） 土建工程内容，土建工程内容主要有：住院部改造就医环境。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

于2020年12月30日未收到上级部门汇来款项。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

首先由业务部门经办人员，财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我院自评分数为94分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

中医药服务能力提升项目资金由县卫生健康局组织申报、县财政根据实际情况予以批复及进行预算调整。

1、根据四川省财政厅、省卫健委、省中医药管理局《关于提前下达2020年医疗服务与保障能力提升中央和省级资金的通知》（川财社〔2019〕140号）和盐边县财政局《关于提前下达2020年医疗服务与保障能力提升中央和省级资金的通知》（盐财资社〔2020〕22号），经2020年7月28日局党委会研究，下达县中医院县级公立医院改革补助（中央）50万元土建工程为医院环境改造投资50万元。

2、我院开展的中医药服务能力提升项目包括土建工程为医院环境改造。

项目建设期2020年～2021年，开工到装饰装修完成。

3、我院按规定用途合理使用资金，专款专用。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划

按照四川省财政厅、省卫健委、省中医药管理局《关于提前下达2020年医疗服务与保障能力提升中央和省级资金的通知》（川财社〔2019〕140号）文件项目中央预算内投资50万元。

2.资金到位。

2020年项目计划资金50万元，全部为中央预算资金，未拨付到位。

3.资金使用

我院中医药服务能力提升项目于2020年12月30日未支付。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目合同签订、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金拨付复查同财务人员按照财务制度进行资金的审核，支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。根据本项目建设和运营的实际需求情况设置本项目的组织结构，并通过组建必要的职能部门，聘用管理人员和专业人员，形成紧密、合理的组织、管理、领导体系，实施对本项目的有效管理，医院严格按现代医院制度建立组织机构，实行院长负责制。

（二）项目管理情况。

1、项目工程实施管理

工程设计、建设、监理等均按照国家规定的方法进行招标。签订设计、建筑施工等合同，严格监督工程质量和检验设备质量，使工程保质保量按期完成。

2、项目施工管理

为发挥投入资金最大效益，本项目实行项目责任制。根据批准的项目施工文件，选择信誉好能力强的施工队伍，按照设计方案实施工程施工。建设管理的工作重点是：工程质量、工程进度和工程投资管理。院方应做好项目的组织协调工作，确保项目按合同工期、工程质量、投资计划完成。

（三）项目监管情况。

1、经常性监督

经常性监督即对项目活动的各个环节进行监督检查，如项目建设实施计划的落实情况，资金的到位和使用情况，建设工程施工进度及质量等，发现问题，及时纠正，以保证项目的顺利实施。

2、阶段性监督

阶段性监督即定期对项目实施情况进行监督，如项目相关政策的制定与实施，配套资金的落实，设备质量检验与安装质量验收等。对项目中的不足之处进行修改和完善。

3、监督频率

项目监督评价管理小组对项目监督安排如下：经常性监督，阶段性监督，特殊情况，随时组织监督评估。

4、监督报告

项目监督评价管理小组对阶段性监督检查结果向有关部门提交监督报告。内容包括项目的阶段性进度，实施过程存在的问题及改进措施，实施计划的不足之处及修改建议等。实施进度和计划完成情况以表格形式反映，表格应包括计划量、完成量和未完成量的主要原因等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

土建工程项目，实际完成数0%，完成率0%0，促进盐边地区医疗卫生事业进步，改善了地区医疗环境，能够满足当地居民日益增长的医疗服务需求，促进地方经济社会和谐可持续发展。项目资金按要求及时拨付，按时完成半年、年终绩效考核 ，开展绩效评价。切实做好项目建设的前期工作。开支合理全面经费审核和控制成本核算。

（二）项目效益情况。

充分利用当地资源，提升居民生活质量。完善当地医疗条件，促进医疗服务业发展为满足广大人民群众的就医需求，提高人民群众的生命质量，稳定社会起到积极的作用，带动盐边地区医疗服务业发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1、本项目符合国家及地方相关政策，选址符合地方卫生事业总体规划要求，改造场地具有交通便利、环境优美的优越性，项目具备良好的建设条件。

2、本项目建设将在很大程度上改善盐边县当地的医疗卫生条件，同时也给项目建设单位提供了较为理想的业务开拓空间，本项目的建设是必要的。

3、本项目建设改造主要为医院环境装饰装修、目前省内对此的设计和施工技术都已十分成熟，结合现有场地条件，本项目的建设是可行的。

4、项目社会效益极其显著。项目的建设促进了盐边地区医疗卫生事业进步，改善了地区医疗环境，能够满足当地居民日益增长的医疗服务需求，促进地方经济社会和谐可持续发展

（二）存在的问题。

本项目市场预测主要是从全国及地方医疗卫生产业市场前景入手，结合本项目的实际情况，预测项目的收益情况，而市场变化是一直存在的，具有一定变数。项目本身也有一定的制约条件和风险因素，需要项目各方的协调配合，充分利用各种可能的优惠条件，谨慎实施。因此建设单位应加快实施项目的进度，争取早日运营。为保证该项目的顺利实施，使项目的改造建设能获得更好的社会经济效益并合理规避风险，

（三）相关建议。

1、作好资金筹集工作。抓紧工程的上报审批工作和资金筹措工作，项目总投资达50余万元，需根据工程的进度严格落实项目资金，加快筹集项目所需资金，避免因为资金不足影响建设进度，从而影响项目收益的实现。

3、切实做好项目建设的前期工作，做好工程前期规划、装饰设计等准备工作，努力保证建设项目最快发挥应有的效益。

4、强化资金监管，严格执行财务纪律，细化资金管理制度，严格按程序使用，从制度和源头上保证资金安全。

5、实行项目公开，接受社会监督。通过设立基建项目公开栏，公布建设项目的有关信息，增加项目管理的透明度，确保工程质量和资金使用。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表