盐边县2021年度盐边县发展和改革局

部门整体支出及项目绩效评价公开编制

说        明

目   录

公开时间：2022年 5 月 16 日

第一部分   2021年部门整体支出绩效评价报告                           1-13

1、2021年部门预算整体绩效自评表                                13-17

2、2021年部门预算资金使用情况表                                   18

第二部分 2021年度专项（项目）资金绩效自评报告	                       19-80

1、  盐边县2021年度专项（财资预算内以工代赈项目）资金绩效自评报告	19-26

2、盐边县 2021年专项（财政预算内以工代赈项目）资金绩效自评表      27-31

3、 盐边县2021年度专项（以工代赈示范工程项目）资金绩效自评报告     32-39

4、盐边县2021年度专项（以工代赈示范工程项目）资金绩效自评表         40-45

5、盐边县2021年度专项（中央财政预算内第二批以工代赈）资金绩效自评报告 46-53

6、盐边县2021年度专项（中央财政预算内第二批以工代赈）资金绩效自评表   54-58

7、盐边县2021年度专项（50万吨攀西钛精矿升级改造项目）资金绩效自评报告 59-66

8、盐边县2021年度专项（50万吨攀西钛精矿升级改造项目）资金绩效自评表    66-72

9、盐边县2021年度专项（盐边县粮食和应急物资储备库项目）资金绩效自评报告 72-76

10、盐边县2021年度专项（盐边县粮食和应急物资储备库项目）资金绩效自评表 77-80

2021年发展和改革局整体支出绩效评价

报      告

一、单位概况

（一）机构组成

本局属于一级预算单位。除领导职位外，包括8个内设职能股室。（办公室、国民经济综合股、固定资产投资股（以工代赈办）、粮食和物资储备股、物价管理股、行政审批股、环资和康养产业股、政策法规和体改股）

（二）机构职能

（一）负责文电、会务、档案、机要、财务、安全、国有资产管理、后勤保障等机关日常运转工作。承担信访保 密、政务公开、信息、宣传、绩效管理等工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案工作。负责机关党务和党的建设 工作。负责机关及所属事业单位党风廉政和惩防体系建设，组织开展党风廉政建设教育工作。负责机关及所属事业单位 的机构编制、组织人事、工资福利、社会保险和离退休人员 管理工作。承担本部门干部教育培训工作。负责对外宣传和 信息发布工作。

（二）负责研究提出全县经济社会发展战略、规划及生产力布局的建议，提出经济社会中长期发展、总量平衡、结构调整目标和政策。组织拟订经济社会发展中长期规划，组织编制和协调经济社会发展专项规划。组织拟 订年度国民经济和社会发展计划，研究提出经济和社会发展 年度主要目标。分析研究宏观经济形势，进行宏观经济监测 预测，提出运用各种经济手段和政策推动国民经济和社会发 展的建议。承担县域经济发展相关工作。提出推进城镇化发展的措施。组织协调经济建设贯彻国防要求的有关事项，组织实施国民经济动员有关工作，协调组织军队后勤保障社会 化方面的工作，承担县国防动员委员会交办的事项。负责综 合性文稿起草和史志编纂工作。负责区域合作联席会议会务工作。统筹协调研究区域合作事项，协调有关部门对区域合作议定事项进行落实。承担全面深化区域合作的相关工作。 承担县委财经委员会日常事务工作，承办县委财经委员 会会议。

（三）负责监测分析全社 会固定资产投资状况，研究提出固定资产投资的总规模、结构、资金来源、投资调控对策、中长期规划和年度计划。审核、转报和安排财政性资金建设项目，编制全县重点建设项目和年度投资计划。负责全县重点建设项目的综合管理，提 出加强重点建设项目全过程管理的对策措施，监督重点建设项目计划执行情况；负责全县重点建设项目年度目标任务的 考核。 负责统筹交通运输、能源发展规划、计划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，研究分析交通运输、能源 运行状况，协调有关重大问题，提出政策措施建议。负责拟 订全县交通、能源发展战略、重大规划和产业政策并组织实 施，衔接平衡交通、邮政行业规划和行业政策，编制全县综合交通体系发展规划和年度计划，审批、核准、备案或转报 交通、能源、邮政重大建设项目，申报国家和省级财政性投资。负责拟订综合性产业政策和发展规划，提出并组织协调 重大生产力布局。组织协调重大技术装备推广应用和重大产业基地建设。统筹协调重要矿产资源的开发利用，承办清洁汽车产业发展的有关工作。研究拟订全县高技术产业发展和产业技术进步的战略、规划、政策，组织高技术产业化示范工程。研究农村经济发展重大问题，提出农村经济发展战略和农村经济体制改革建议，衔接平衡农业、水利、林业、畜牧业等行业发展规划和政策。编制并组织实施生态环境建设中 长期规划和年度计划。贯彻执行国家以工代赈政策，编制以工代赈中长期规划和年度计划并组织实施，争取和筹集以工代赈配套资金，研究提出做好以工代赈工作的对策措施，负责全县以工代赈项目相关工作。会同相关部门拟订民族乡（镇）经济社会发展规划和政策，审核、转报和安排民族乡（镇）国家政策性投资项目。承担攀西试验区建设工作，对接国家和省“一带一路”建设部署，推进全县“一带一路”相关工作。统筹协调攀西试验 区建设工作，落实国家、省、市攀西试验区建设重大部署， 负责攀西试验区相关专项资金的申报工作及市攀西试验区建设工作领导小组办公室交办的工作。研究提出全县实施西 部大开发和资源开发战略、规划和有关政策措施；衔接省攀西资源开发资金并协调有关问题，联系并承担省攀西地区资源开发办公室和市实施西部大开发领导小组办公室的具体工作。负责组织申报借用国外贷款备选项目，按规定权限审核 外商投资项目、国外贷款项目和境外投资项目。参与研究政府投融资体制改革。申报省预算内基本建设及企业债券贴息 资金，负责全县企业债券的初审、转报和监管。负责组织协调和处理铁路建设项目前期工作涉及的重大问题，承担铁路项目建设、运营管理中重大问题的协调工作，协调解决铁路建设征地拆迁，工程建设、运营管理中的有关问题，参与争取国家政策和资金支持，督促建设资金的落实到位，保障铁路项目顺利实施。

（四）负责全县粮食宏观调控、粮食流通管理工作。负责全县粮食流通统计和社会粮食供需平衡调查工作，负责落实地方储备粮任务和储备粮油日常监管。拟定全县粮食流通基础设施、物流体系和市场体系的建设规划并组织实施。负责全县粮食仓储设施和粮食流通基础设施的安全管理和粮食储藏安全工作，履行储备粮质量、粮食行业食品安全监管职责，负责监督指导辖区内粮油仓储单位备案管理工作。指导粮食部门安全生产工作。指导粮食综合行政 执法，负责粮油库存检查工作。监督管理全县粮食专项扶持 资金的使用，会同有关部门拟订县级储备粮食管理制度，监督管理政策性粮食财务挂账、政策性粮食补贴资金。拟订并协调重要物资储备计划和重大政策，审核、转报 流通、仓储、物流等基础设施项目。负责救灾物资储备、管理、调拨工作。负责县级救灾应急物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调拨。

（五）负责分析物价形势，组织实施价格调控 措施，负责价格调节基金征收使用管理，参与重要商品储备工作。负责权限范围内价格的制定调整和重要商品价格的管理，协调有关价格争议。承担全县价格监测工作，预警预测 市场价格运行情况并提出政策建议。贯彻实施成本工作相关法律法规和政策，开展价格成本监审和调查工作。贯彻实施行政事业性收费和经营性收费政策，开展权限范围内收费标准的制定和调整，协调有关收费争议。贯彻实施价格听证目录，组织价格听证。

研究拟订加强政府投资项目管理的对策。措施，落实国家、省投资体制改革各项政策。推进“放管服”改革，承担审批服务便民化有关工作。负责相关行政审批事项的受理、审批工作。负责制定政府投资项目代建管理规则、实施细则、运行程序，协调解决建设中的问题。负责指导和协调招标投标工作，按规定核准项目招标事项；按照分工对全县建设项目招标投标（比选）工作进行指导、协调、监督，并受理相关投诉，调查、处理违规行为；负责协调招标投标平台的建设和 管理，组织协调招标投标信用体系建设，建立招标投标领域相关中介咨询机构的协调管理机制。

负责组织拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施，参与编制环境保护规划，协调环保产业发展有关工作，组织实施固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）节能评估和审查工作；审核、转报和安排资源节约、综合利用、循环经济 和污染治理财政性资金建设项目；组织协调重大节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。负责研究分析社会发展形势，综合协调社会发展和改革中的重大问题，拟订并组织实施全县康养产业发展和社会发 展战略、中长期规划和年度计划。统筹推进全县康养产业发 展工作，综合协调康养产业发展中的重大问题，组织拟订解决方案。研究分析康养产业发展情况，组织有关部门拟订全县康养产业发展相关规划和重大政策，指导、监督相关规划和政策实施。协调推进全县康养产业重点工作、重大项目、重要活动开展，组织相关部门定期进行检查、督导。统筹平衡人口和计划生育、文化、教育、卫生、体育、民政、档案、旅游、广播影视、新闻出版、社会科学、社会团体、人民团体、妇女儿童等发展规划、计划并监督评估其实施情况。审 核、转报和安排使用财政性资金的社会发展项目。

（八）负责组织起草本部门有关规章制度，承担本部门规范性文件合法性审查、备案和清理工作。组织协调本部门依法行政和法制建设相关工作，负责有关法律、法规、规章执行情况的调查研究和监督检查。承担有关行政处罚、行政复议、行政应诉和行政调解有关工作。负责研究提出经济体制改革重大问题，组织拟订综合性 经济体制改革方案，研究和指导全县综合改革和城乡配套改 革等重大专项改革试点工作，推进和协调相关重大问题。研究全县就业、居民收入分配和社会保障情况，提出就业规划 和促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展 的政策；调查研究经济社会发展中的重大问题，提出宏观调控对策建议，承担县经济体制改革专项小组办公室日常工作。负责全县社会信用体系建设的指导、协调和综合管理工作；承担盐边县社会信用体系建设县级联席会议办公室的具体工作。

（三）人员概况

盐边县发展和改革局实际职工30名：其中行政人员19名，事业人员11名。机构情况，当年无变动情况。人员情况，行政人员招考新进1人，调出1人、事业人员今年招考新进2人，调出1人，包括当年变动情况及原因。

二、部门财政资金基本情况

（一）财政资金收入情况

2021年盐边县发展和改革局收入总额为：3565.49万元，其中：当年财政拨款收入1881.06万元，上年结转收入1684.43万元。

（二）财政资金支出情况

2021年本局支出总额支出预算3548.19万元，其中：工资福利支出558.67万元，日常公用支出46.63万元，项目支出2942.89万元。

盐边县发展和改革局（本级）2021年一般公共预算财政拨款支出3565.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出：668.64万元；社会保障和就业支出90.99万元；卫生健康支出：31.86万元；节能环保支出：475.60万元；城乡社区支出：17.3万元；农林水支出962.75万元；资源勘探工业信息等支出：621.49万元；住房保障支出50.10万元；粮油物资储备支出：503.76万元；灾害防治及应急管理支出：5万元；其他支出：138万元。

- 财政资金结转结余情况

2021年我单位无结转结余资金。

- 部门预算绩效管理情况

根据整体绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对发改专项工作经费、以工代赈建设、盐边县粮食和应急物资储备库、桐子林站粮食及救灾物资储备库升级建设等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，严格落实上级关于绩效管理的有关规定，年初做好预算申报，从严控制预算支出，管控好支出渠道，严格执行单位财务管理制度，强化支出审批、审签，各种票据齐全，符合报账要求，实现了本单位整体支出预期目标。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，结合单位工作实际，本单位主要领导和分管领导认真审核项目预算，对项目支出渠道严格把关，确保各项目支出实现了经济效益、社会效益等预期目标。

（一）部门预算绩效管理

1.部门支出绩效

（1）行政运转保障

本局财政拨款支出主要用于保障我局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本局事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、车辆运行及维护费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于各类民生项目工作任务，各类补助，或事业发展目标，及专项业务工作经费支出。

按支出功能分类：主要用于以下方面，发展和改革事务，社会保障和就业政策，抚恤，农林水事务支出，扶贫支出，资源勘探信息等支出，其他工业和信息产业监管支出，其他资源勘探信息等支出，其他商业流通事务支出，住房保障 ，其他支出等。

（2）机关厉行节约

本局认真执行中央八项规定，秉承开源节流的宗旨，严格管控三公经费支出。2021年本局无人员因公出国计划，费用为零；没有购置公务用车，公务用车运行维护费支出0万元，因车辆已经全部交机关事务局，我单位现无车辆，未产生公务用车运行维护费。公务接待费支出为1.57万元,主要原因是我单位从严遵守中央八项规定，严格公务接待标准，项目检查增多。

（3）机关节能降耗

扎实抓好机关节能降耗，一是严格用电管理。倡导在自然光照较好的条件下不使用照明灯具，使用照明工具时保证人走灯灭，杜绝“长明灯”等能耗空放现象；尽可能地减少电脑、打印机、复印机等办公设备的待机时间，不用时关闭电源或置于节能状态；天气炎热使用空调时，尽量在人离开前20分钟关闭空调。二是严格用水管理。人走时及时关闭关紧水龙头，杜绝“长流水”和“跑、冒、滴、漏”现象。三是推行无纸化办公。尽量利用网络传输文件，在电脑上修改文稿；打印材料时，提倡双面用纸；公文传阅尽量通过协同办公平台进行。

（4）专项预算项目支出绩效

本局项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。

2、主要目标绩效完成情况

按照年初预算项目，我局在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线，无违反财务管理、财经纪律情况发生，会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，财政资金使用效率进一步提高。特别是在各类项目资金的管理使用上，严格按照及时拨付，全面完成各项目标任务。

- 结果应用情况。

- 内部控制制度的设置及执行情况

根据单位实际情况要求，我单位不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控制度管理的各个环节加强制约，不断完善新业务的操作规程和流程，同时加强考核，以考核提高，以提高促发展。从制度、会计、审计等多方面，形成相互融通相互制约机制，我单位专门成立检查小组，定期、不定期进行考核、检查，

2、信息公开

我单位根据财政相关要求，按照财政规定时间在盐边县公众信息网财政板块下的“财政信息专栏”上，及时公开我单位预算、决算、整体支出绩效。

3、绩效监控。2021年预算执行进度监控情况

2021年我局全年就经济运行研究和规划编制方面、完成几项编制报告、易地扶贫搬迁，照县委县政府文件要求分解下达盐边县2021年以工代赈公共基础设施建设项目资金计划，乡镇已编制项目实施方案，正在进行项目批复及签订责任书。项目建设推进；物价管理，完成价格认定案件、进行商业电价的调整，粮食和应急物资储备库升级建设，更好地做好储备救灾物资的保管，成昆铁路扩能改造工程建设，按照米攀段已开通运营，康养产业发展方面加大招商引资，打造精品“康养+5”目标，采取多种招商形式，我局进行全面分析、明确差距、找准原因、增添措施，重新细化、分解目标，明确责任部门、乡镇，落实具体责任人员，最大限度地保障市、县下达目标任务完成。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年，我局基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题

预算绩效管理工作有待加强。虽然开展了预算绩效管理工作，但仍存在一些不足：一是绩效目标编制不规范：目标设立不够明确、细化、量化，使用定性指标较多，数量指标较少；二是部门整体支出绩效自评工作不够全面，绩效自评报告质量不高。

发改局在预算控制方面有待提高，预算控制率达到89.89%，资金使用缺乏预见性，导致年内预算追加较大，削弱了预算的约束控制力。

（三）改进建议

（1）加强财会理论知识学习，提高思想认识。组织单位财务人员及分管财务的领导认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的理念。

（2）细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行力度，及时找出预算时间执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

| 盐边县2021年度部门预算整体绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目名称 |  |  | 盐边县发展和改革局 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 盐边县发展和改革局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） |  |
|  |  |  | 年度资金总额： | 3565.50 | 3565.50 | 100% |  |
|  |  |  | 其中：财政拨款 | 3565.50 | 3565.50 | 100% |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据县委县政府的精神，将全县保障和改善民生、统筹城乡统筹发展、重大基础设施、产业结构优化升级、区域协调发展等方面的项目上报省发改国家发改委争取建设及补助资金，以减轻县财政压力，促进全县经济社会持续快速发展。 |  |  | 全部完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 基本支出 | 605.3 | 605.3 | 100% |  |
|  |  |  | 项目支出 | 2942.89 | 2942.89 | 100% |  |
|  |  | 质量指标 | 预算编制准确 | 100% | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 预算执行调整 | 100% | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 部门预算审查 | 100% | 100% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 2021年1月-12月 | 年度内完成 | 已完成 | 100% |  |
|  |  |  | 2021年1月-12月 | 按资金计划完成 | 已完成 | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 节能降耗 | 有所控制 | 有所控制 | 100% |  |
|  |  |  | 廉洁行政 | 严格执行 | 严格执行 | 100% |  |
|  | 项目效益 | 经济效益 指标 | 促进盐边经济的发展 | 已完成 | 已完成 | 100% |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障和改善民生、统筹城乡统筹发展、重大基础设施、产业结构优化升级 | 有所提高 | 有所提高 | 100% |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善人居环境 | 有所改善 | 有所改善 | 100% |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 促进盐边经济的发展 | 有所提高 | 有所提高 | 100% |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 90%以上 | 100% |  |

| 2021年度部门预算资金使用情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 年度资金总额 | 基本支出情况 |  |  | 项目支出情况 |  |  | 上年结转结余情况 |  | 2021年底结转结余资金情况 | 备注（2021年底结转结余资金情况说明） |
|  |  |  | 年初预算安排情况 | 追加资金情况 | 使用情况 | 年初预算安排情况 | 追加资金情况 | 使用情况 | 结转资金情况 | 使用情况 |  |  |
| 1 | 盐边县发展和改革局 | 35,533,046.23 | 3641088.44 | 2405500.6 | 6046589.04 | 12768941.56 | 12768941.56 | 12768941.56 | 64185599.24 | 16717515.63 |  |  |

盐边县发展和改革局

专项（项目）资金绩效自评报告

（盐边县2021年财政预算内以工代赈项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

一是负责贯彻执行国家以工代赈政策，拟定相关规章制度等;二是做好项目管理工作，会同相关部门(单位)督促施工单位严格按照工程设计、技术规范和质量标准施工，协调解决工作中出现的困难和问题，明确县级以工代赈项目负责人、项目库管理员及其工作职责、工作内容;三是定期调度项目建设情况，及时更新国家重大建设项目库、“项目一张网”信息:四是组织项目县级验收工作。五是加强以工代赈政策培训，搞好政策宣传，探索以工代赈工作机制，总结形成好的经验做法。

2．项目立项、资金申报的依据。

按照《四川省发改委关于转下达 2021 年财政预算内以工代赈计划的通知》（川发改赈〔2020〕646 号）要求，为充分发挥以工代赈项目难等问题，持续巩固脱贫攻坚成效，助推乡村振兴。复兴村村民委员组织召开了群众会议宣传讲解实施以工代赈项目涉及与劳务报酬发放、就业技能培训、公益性岗位设置、资产折股量化分红等政策。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

（1）资金管理办法制定情况。

资金管理办法由省发展改革委制定

（2）资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

农村公益性基础设施。一是农村生活基础设施、二是农村交通基础设施、三是农村水利基础设施、四是林业草原公益性基础设施、五是易地搬迁安置点配套公益性基础设施。

农村产业发展配套基础设施。一是农牧产业基础设施、二是文化旅游产业基础设施、三是林业草原产业基础设施、四是易地搬迁安置点后续产业基础设施。

4．资金分配的原则及考虑因素。

省发展改革委根据年度资金规模、工作要求制定遴选工作方案，以及遴选评分标准，通过委托第三方咨询机构开展项目遴选工作。遴选评分由专家组和管理组共同组成，咨询机构派出相关行业专家成员组成专家组，省发展改革委选派省、市(州)、县(市、区)业务骨干组成管理组。专家组、管理组按制定的评分标准对项目进行评分，其分值占不同权重，评分采取现场听取汇报、现场打分.现场宣布得分的方式，以得分排序确定给予支持的项目。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

新建硬化永兴镇复兴村下坪子至五社水泥路接头5公里，新建挡墙两处51立方米，新建2mX2m涵洞7米长。项目总投资:154万元，资金来源:财政预算内以工代赈资金150万元，自筹资金4万元。发放劳务报酬45.015万元，约占以工代赈资金30.01%。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

- （1）项目完成。

数量指标：完成新建硬化永兴镇复兴村下坪子至五社水泥路接头5公里，新建挡墙两处51立方米，新建 2mX2m涵洞7米长。

质量指标：项目（工程）验收合格率100%。

时效指标：项目（工程）完成及时率100%。

成本指标：总投资154 万元。

（2）项目效益。

经济效益：项目建成后，贫困地区以工代赈项目发放劳务报酬≥23.1万元。

社会效益：组织群众参与务工人数60人（其中特殊受益对象15人），完工后可使该村复兴社45户220人农民快速脱贫致富。

生态效益：将使区域的生态环境明显改善，使村容整洁、道路平整、干净，农户出行方便，生活质量将明显提高，加强与外界的联系，吸引更多的资金进来为我县建设社会主义新农村、新环境创造良好的条件。完成率101%。

可持续影响：贫困地区居民出行及农产品运输平均缩短时间≥1.5小时，完成率101%。

（3）满意度指标。项目满意度完成率为100%。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

该项目申报批复项目总投资:154万元，资金来源:财政预算内以工代赈资金150万元，自筹资金4万元。未进行预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该项目下达资金计划财政预算内以工代赈资金150万元。

2．资金到位。

该项目到位资金：财政预算内以工代赈资金150万元，自筹资金4万元。

3．资金使用。

截至评价时点该项目资金支出145万元，其中：劳务报酬45.015万元。资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度、账务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

县发改局对项目进行审批及监督管理，乡（镇）人民政府成立项目建设领导小组对项目建设进行全程指导，项目村委会作为业主，成立项目理事会，在村委会的领导下组织项目实施。项目完工后，有村委会和乡镇人民政府开展项目自验及初验，合格后报县发改局，有县发改局组织相关部门、单位并邀请省、市发改委参加县级验收。

（二）项目管理情况。

该项目按照村民自建的方式组织实施，严格按照国家、省、市发改委相关政策、规定、办法实施项目，目前该项目已完工，完成县级竣工验收并交付使用。

（三）项目监管情况。县发改局严格按照以工代赈项目相关要求，对项目建设进行不定时现场巡查，并对劳务发放报酬进行现场及电话抽查。该项目建设质量过硬，执行以工代赈政策效果显著。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标：完成新建硬化永兴镇复兴村下坪子至五社水泥路接头5.049公里，新建挡墙两处56立方米，新建 2mX2m涵洞6米长。完成率101%。

2.质量指标：项目（工程）验收合格率100%。

3.时效指标：项目（工程）完成及时率10%。

4.成本指标：总投资154 万元。完成率100%。

（二）项目效益情况。

1.经济效益：项目建成后，贫困地区以工代赈项目发放劳务报酬≥23.1万元。实际发放劳务报酬45.015万元，约占以工代赈资30.01%。完成率195%。

2.社会效益：组织群众参与务工人数60人（其中特殊受益对象15人），完工后可使该村复兴社45户220人农民快速脱贫致富。完成率120%。

3.生态效益：将使区域的生态环境明显改善，使村容整洁、道路平整、干净，农户出行方便，生活质量将明显提高，加强与外界的联系，吸引更多的资金进来为我县建设社会主义新农村、新环境创造良好的条件。完成率100%。

4.可持续影响：贫困地区居民出行及农产品运输平均缩短时间≥1.5小时，完成率100%。

5.满意度指标。项目满意度完成率为100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目严格按照国家、省、市发改委相关政策、规定、办法实施项目，目前该项目已完工，完成县级竣工验收并交付使用。资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。该项目经济、社会、生态效益较好，圆满完成各项绩效目标指标、任务，目标绩效评价合格。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

| 专项（项目）资金绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称 |  |  | 盐边县2021年财政预算内以工代赈项目（永兴镇复兴村） |  |  |  |  |
| 项目主管单位 |  |  | 盐边县发展和改革局 |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  |  | 永兴镇复兴村村民委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） |  |
|  |  |  | 年度资金总额： | 154 | 154 | 100 |  |
|  |  |  | 其中：上级财政资金 | 150 | 150 | 100 |  |
|  |  |  | 本级财政资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 4 | 4 | 100 |  |
| 总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 新建硬化永兴镇复兴村下坪子至五社水泥路接头5公里，新建挡墙两处51m3，新建2mX2m涵洞7米长。项目总投资:154万元，资金来源:财政预算内以工代赈资金150万元，自筹资金4万元。预计可发放劳务报酬23.1万元，约占以工代赈资金15%。预计组织群众参与务工人数50人（其中特殊受益对象15人），完工后可使该村复兴社45户220人农民快速脱贫致富。 |  |  | 完成新建硬化永兴镇复兴村下坪子至五社水泥路接头5.049公里，新建挡墙两处56m3，新建2mX2m涵洞6米长。总投资:154万元，资金来源:财政预算内以工代赈资金150万元，自筹资金4万元。发放劳务报酬45.015万元，约占以工代赈资金30.01%。组织群众参与务工人数60人（其中特殊受益对象15人），完工后使该村复兴社45户220人农民快速脱贫致富。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 新增村产业硬化路里程。 | 5公里 | 5公里 | 100% |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 100% | 100% | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总投资 | 154万元 | 154万元 | 100% |  |
|  | 项目效益 | 经济效益 指标 | 贫困地区以工代赈项目发放劳务报酬。 | ≥23.1万元 | 45.015万元 | 195% |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 农民快速脱贫致富，彻底改变该村晴通雨阻面貌，提高公路的通行能力和出行条件，解决农产品运输难问题。 | 预计组织群众参与务工人数50人（其中特殊受益对象15人），完工后可使该村复兴社45户220人农民快速脱贫致富。 | 组织群众参与务工人数60人（其中特殊受益对象15人），完工后可使该村复兴社45户220人农民快速脱贫致富。 | 120% |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 将使区域的生态环境明显改善，使村容整洁、道路平整、干净，农户出行方便，生活质量将明显提高，加强与外界的联系，吸引更多的资金进来为我县建设社会主义新农村、新环境创造良好的条件。 | 将使区域的生态环境明显改善，使村容整洁、道路平整、干净，农户出行方便，生活质量将明显提高，加强与外界的联系，吸引更多的资金进来为我县建设社会主义新农村、新环境创造良好的条件。 | 将使区域的生态环境明显改善，使村容整洁、道路平整、干净，农户出行方便，生活质量将明显提高，加强与外界的联系，吸引更多的资金进来为我县建设社会主义新农村、新环境创造良好的条件。 | 100% |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 贫困地区居民出行及农产品运输平均缩短时间 | ≥1.5小时 | ≥1.5小时 | 100% |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人口满意度 | 100% | 100% | 100% |  |

盐边县发展和改革局

专项（项目）资金绩效自评报告

（盐边县2021年以工代赈示范工程）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

一是负责贯彻执行国家以工代赈政策，拟定相关规章制度等；二是做好项目管理工作，会同相关部门(单位)督促施工单位严格按照工程设计、技术规范和质量标准施工，协调解决工作中出现的困难和问题，明确县级以工代赈项目负责人、项目库管理员及其工作职责、工作内容；三是定期调度项目建设情况，及时更新国家重大建设项目库、“项目一张网”信息；四是组织项目县级验收工作。五是加强以工代赈政策培训，搞好政策宣传，探索以工代赈工作机制，总结形成好的经验做法。

2．项目立项、资金申报的依据。

省发展改革委根据年度资金规模、工作要求制定遴选工作方案，以及遴选评分标准，通过委托第三方咨询机构开展项目遴选工作。遴选评分由专家组和管理组共同组成，咨询机构派出相关行业专家成员组成专家组，省发展改革委选派省、市(州)、县(市、区)业务骨干组成管理组。专家组、管理组按制定的评分标准对项目进行评分，其分值占不同权重，评分采取现场听取汇报、现场打分.现场宣布得分的方式，以得分排序确定给予支持的项目。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

（1）资金管理办法制定情况。

资金管理办法由省发展改革委制定

（2）资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

农村公益性基础设施。一是农村生活基础设施、二是农村交通基础设施、三是农村水利基础设施、四是林业草原公益性基础设施、五是易地搬迁安置点配套公益性基础设施。

农村产业发展配套基础设施。一是农牧产业基础设施、二是文化旅游产业基础设施、三是林业草原产业基础设施、四是易地搬迁安置点后续产业基础设施。

4．资金分配的原则及考虑因素。

省发展改革委根据年度资金规模、工作要求制定遴选工作方案，以及遴选评分标准，通过委托第三方咨询机构开展项目遴选工作。遴选评分由专家组和管理组共同组成，咨询机构派出相关行业专家成员组成专家组，省发展改革委选派省、市(州)、县(市、区)业务骨干组成管理组。专家组、管理组按制定的评分标准对项目进行评分，其分值占不同权重，评分采取现场听取汇报、现场打分.现场宣布得分的方式，以得分排序确定给予支持的项目。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

1.建设茶园道路15km（其中：新建硬化3m宽道路共9km，原3.5m宽道路整治改扩建至4.5m宽长6km）；2.配套改造建设集中连片茶园水池2000m³。项目总投资 ：650 万元， 资金来源:拟申请中央预算内以工代赈资金 500 万元，整合其他资金 150 万元。预计可发放劳务报酬 100 万元，约占以工代赈资金 20%。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

- （1）项目完成。

数量指标：道路硬化15公里，水池7口2000立方米。

质量指标：项目（工程）验收合格率100%。

时效指标：项目（工程）完成及时率100%。

成本指标：总投资650万元。

（2）项目效益。

经济效益：项目建成后，贫困地区以工代赈项目发放劳务报酬≥110.025万元。

社会效益：组织群众参与务工人数95人（其中特殊受益对象20人），并设置特殊岗位5个，完工后可使该村768户、2837人农民快速脱贫致富。免费开展培训100人。

生态效益：将使区域的生态环境明显改善，使村容整洁、道路平整、干净，农户出行方便，生活质量将明显提高，加强与外界的联系，吸引更多的资金进来为我县建设社会主义新农村、新环境创造良好的条件。

可持续影响：贫困地区居民出行及农产品运输平均缩短时间≥1.5小时，

（3）满意度指标。项目满意度完成率为100%。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

该项目申报批复项目总投资：650万元，资金来源: 中央预算内资金500万元，整合其他资金 150 万元。未进行预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该项目下达资金计划中央预算内资金500万元。

2．资金到位。

该项目到位资金：中央预算内资金500万元，整合其他资金 150 万元。

3．资金使用。

截至评价时点该项目资金支出325万元，其中：劳务报酬110.025万元。资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度、账务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

县发改局对项目进行审批及监督管理，乡（镇）人民政府成立项目建设领导小组对项目建设进行全程指导，项目村委会作为业主，成立项目理事会，在村委会的领导下组织项目实施。项目完工后，有村委会和乡镇人民政府开展项目自验及初验，合格后报县发改局，有县发改局组织相关部门、单位并邀请省、市发改委参加县级验收。

（二）项目管理情况。

该项目按照村民自建的方式组织实施，严格按照国家、省、市发改委相关政策、规定、办法实施项目，目前该项目已完工，完成县级竣工验收并交付使用。

（三）项目监管情况。县发改局严格按照以工代赈项目相关要求，对项目建设进行不定时现场巡查，并对劳务发放报酬进行现场及电话抽查。该项目建设质量过硬，执行以工代赈政策效果显著。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标：道路硬化15公里，水池7口2000立方米。完成率110%。

2.质量指标：项目（工程）验收合格率100%。

3.时效指标：项目（工程）完成及时率100%。

4.成本指标：总投资650万元。完成率100%。

（二）项目效益情况。

1.经济效益：项目建成后，贫困地区以工代赈项目发放劳务报酬≥100万元。实际发放劳务报酬110.025万元，约占以工代赈资22%。完成率110%。

2.社会效益：组织群众参与务工人数95人（其中特殊受益对象20人），并设置特殊岗位5个，完工后可使该村768户、2837人农民快速脱贫致富。免费开展培训100人。完成率190%。

3.生态效益：将使区域的生态环境明显改善，使村容整洁、道路平整、干净，农户出行方便，生活质量将明显提高，加强与外界的联系，吸引更多的资金进来为我县建设社会主义新农村、新环境创造良好的条件。完成率100%。

4.可持续影响：贫困地区居民出行及农产品运输平均缩短时间≥1.5小时，完成率100%。

5.满意度指标。项目满意度完成率为100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目严格按照国家、省、市发改委相关政策、规定、办法实施项目，目前该项目已完工，完成县级竣工验收并交付使用。资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。该项目经济、社会、生态效益较好，圆满完成各项绩效目标指标、任务，目标绩效评价合格。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

| 专项（项目）资金绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称 |  |  | 盐边县2021年以工代赈示范工程（国胜乡大毕村2021年以工代赈示范工程） |  |  |  |  |
| 项目主管单位 |  |  | 盐边县发展和改革局 |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  |  | 国胜乡大毕村村民委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） |  |
|  |  |  | 年度资金总额： | 650 | 650 | 100 |  |
|  |  |  | 其中：上级财政资金 | 500 | 500 | 100 |  |
|  |  |  | 本级财政资金 | 150 | 150 | 100 |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.建设茶园道路15km（其中：新建硬化3m宽道路共9km，原3.5m宽道路整治改扩建至4.5m宽长6km）；2.配套改造建设集中连片茶园水池2000m³。项目总投资 ：650 万元， 资金来源:拟申请中央预算内以工代赈资金 500 万元，整合其他资金 150 万元。预计可发放劳务报酬 100 万元，约占以工代赈资金 20%。 |  |  |  | 1.建设茶园道路14km（其中：新建硬化3m宽道路共8.7km，原3.5m宽道路整治改扩建至4.5m宽长5.3km）；2.配套改造建设集中连片茶园水池1200m³。项目总投资 ：650 万元， 资金来源:中央预算内以工代赈资金 500 万元，整合其他资金 150 万元。发放劳务报酬 110.025万元，约占以工代赈资金 22%。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 新增建设茶园道路，新增配套改造建设集中连片茶园水池。 | 道路硬化15公里，水池7口2000立方米。 | 道路硬化15公里，水池7口2000立方米。 | 100% |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 100% | 100% | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总投资 | 650万元 | 650万元 | 100% |  |
|  |  | 经济效益 指标 | 贫困地区以工代赈项目发放劳务报酬。 | ≥100万元 | 110.025 | 110% |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 农民快速脱贫致富，彻底改变该村晴通雨阻面貌，提高公路的通行能力和出行条件，解决农产品运输难问题。 | 预计组织群众参与务工人数50人（其中特殊受益对象20人），并设置特殊岗位1-2个，完工后可使该村768户、2837人农民快速脱贫致富。免费开展培训不少于50人。 | 组织群众参与务工人数95人（其中特殊受益对象20人），并设置特殊岗位5个，完工后可使该村768户、2837人农民快速脱贫致富。免费开展培训100人。 | 190% |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 将使区域的生态环境明显改善，使村容整洁、道路平整、干净，农户出行方便，生活质量将明显提高，加强与外界的联系，吸引更多的资金进来为我县建设社会主义新农村、新环境创造良好的条件。 | 将使区域的生态环境明显改善，使村容整洁、道路平整、干净，农户出行方便，生活质量将明显提高，加强与外界的联系，吸引更多的资金进来为我县建设社会主义新农村、新环境创造良好的条件。 | 将使区域的生态环境明显改善，使村容整洁、道路平整、干净，农户出行方便，生活质量将明显提高，加强与外界的联系，吸引更多的资金进来为我县建设社会主义新农村、新环境创造良好的条件。 | 100% |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 持续增加茶农收益. | 预计受益农户每年可提高产值1000元 | 受益农户每年可提高产值1000元 | 100% |  |
|  |  |  | 贫困地区居民出行及农产品运输平均缩短时间 | ≥1.5小时 | ≥1.5小时 | 100% |  |
|  |  | 满意度指标 | 受益人口满意度 | 100% | 100% | 100% |  |

盐边县发展和改革局

专项（项目）资金绩效自评报告

（盐边县2021年中央财政预算内第二批以工代赈项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

一是负责贯彻执行国家以工代赈政策，拟定相关规章制度等；二是做好项目管理工作，会同相关部门(单位)督促施工单位严格按照工程设计、技术规范和质量标准施工，协调解决工作中出现的困难和问题，明确县级以工代赈项目负责人、项目库管理员及其工作职责、工作内容；三是定期调度项目建设情况，及时更新国家重大建设项目库、“项目一张网”信息；四是组织项目县级验收工作。五是加强以工代赈政策培训，搞好政策宣传，探索以工代赈工作机制，总结形成好的经验做法。

2．项目立项、资金申报的依据。

省发展改革委根据年度资金规模、工作要求制定遴选工作方案，以及遴选评分标准，通过委托第三方咨询机构开展项目遴选工作。遴选评分由专家组和管理组共同组成，咨询机构派出相关行业专家成员组成专家组，省发展改革委选派省、市(州)、县(市、区)业务骨干组成管理组。专家组、管理组按制定的评分标准对项目进行评分，其分值占不同权重，评分采取现场听取汇报、现场打分.现场宣布得分的方式，以得分排序确定给予支持的项目。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

（1）资金管理办法制定情况。

资金管理办法由省发展改革委制定

（2）资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

农村公益性基础设施。一是农村生活基础设施、二是农村交通基础设施、三是农村水利基础设施、四是林业草原公益性基础设施、五是易地搬迁安置点配套公益性基础设施。

农村产业发展配套基础设施。一是农牧产业基础设施、二是文化旅游产业基础设施、三是林业草原产业基础设施、四是易地搬迁安置点后续产业基础设施。

4．资金分配的原则及考虑因素。

省发展改革委根据年度资金规模、工作要求制定遴选工作方案，以及遴选评分标准，通过委托第三方咨询机构开展项目遴选工作。遴选评分由专家组和管理组共同组成，咨询机构派出相关行业专家成员组成专家组，省发展改革委选派省、市(州)、县(市、区)业务骨干组成管理组。专家组、管理组按制定的评分标准对项目进行评分，其分值占不同权重，评分采取现场听取汇报、现场打分.现场宣布得分的方式，以得分排序确定给予支持的项目。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

新建社道路硬化7.8公里。项目总投资：305.74万元，资金来源: 中央财政资金257.74万元，其他资金48万元。预计可发放劳务报酬61万元，约占以工代赈资金20%。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

- （1）项目完成。

数量指标：完成新建社道路硬化8.5483公里。完成率110%.

质量指标：项目（工程）验收合格率100%。

时效指标：项目（工程）完成及时率100%。

成本指标：总投资305.74万元。

（2）项目效益。

经济效益：项目建成后，贫困地区以工代赈项目发放劳务报酬≥62.325万元。完成率102.17%。

社会效益：组织群众参与务工人数54人（其中特殊受益对象20人），完工后可使该村复兴社45户220人农民快速脱贫致富。完成率108%。

生态效益：将使区域的生态环境明显改善，使村容整洁、道路平整、干净，农户出行方便，生活质量将明显提高，加强与外界的联系，吸引更多的资金进来为我县建设社会主义新农村、新环境创造良好的条件。完成率100%。

可持续影响：贫困地区居民出行及农产品运输平均缩短时间≥1.5小时，完成率100%。

（3）满意度指标。项目满意度完成率为100%。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

该项目申报批复项目总投资: 305.74万元，资金来源:中央财政资金257.74万元，其他资金48万元。未进行预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该项目下达资金计划中央财政资金257.74万元。

2．资金到位。

该项目到位资金：中央财政资金257.74万元，其他资金48万元。

3．资金使用。

截至评价时点该项目资金支出250万元，其中：劳务报酬62.325万元。资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度、账务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

县发改局对项目进行审批及监督管理，乡（镇）人民政府成立项目建设领导小组对项目建设进行全程指导，项目村委会作为业主，成立项目理事会，在村委会的领导下组织项目实施。项目完工后，有村委会和乡镇人民政府开展项目自验及初验，合格后报县发改局，有县发改局组织相关部门、单位并邀请省、市发改委参加县级验收。

（二）项目管理情况。

该项目按照村民自建的方式组织实施，严格按照国家、省、市发改委相关政策、规定、办法实施项目，目前该项目已完工，完成县级竣工验收并交付使用。

（三）项目监管情况。县发改局严格按照以工代赈项目相关要求，对项目建设进行不定时现场巡查，并对劳务发放报酬进行现场及电话抽查。该项目建设质量过硬，执行以工代赈政策效果显著。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标：完成新建社道路硬化8.5483公里。完成率110%。

2.质量指标：项目（工程）验收合格率100%。

3.时效指标：项目（工程）完成及时率100%。

4.成本指标：总投资305.74万元。完成率100%。

（二）项目效益情况。

1.经济效益：项目建成后，贫困地区以工代赈项目发放劳务报酬≥61万元。实际发放劳务报酬62.325万元，约占以工代赈资24.18%。完成率102.17%。

2.社会效益：组织群众参与务工人数54人（其中特殊受益对象20人），完工后可使该村复兴社45户220人农民快速脱贫致富。完成率108%。

3.生态效益：将使区域的生态环境明显改善，使村容整洁、道路平整、干净，农户出行方便，生活质量将明显提高，加强与外界的联系，吸引更多的资金进来为我县建设社会主义新农村、新环境创造良好的条件。完成率100%。

4.可持续影响：贫困地区居民出行及农产品运输平均缩短时间≥1.5小时，完成率100%。

5.满意度指标。项目满意度完成率为100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目严格按照国家、省、市发改委相关政策、规定、办法实施项目，目前该项目已完工，完成县级竣工验收并交付使用。资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。该项目经济、社会、生态效益较好，圆满完成各项绩效目标指标、任务，目标绩效评价合格。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

| 专项（项目）资金绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称 |  |  | 盐边县2021年中央财政预算内第二批以工代赈项目（盐边县永兴镇复兴村硬化社道项目） |  |  |  |  |
| 项目主管单位 |  |  | 盐边县发展和改革局 |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  |  | 永兴镇复兴村村民委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） |  |
|  |  |  | 年度资金总额： | 305.74 | 305.74 | 100 |  |
|  |  |  | 其中：上级财政资金 | 257.74 | 257.74 | 100 |  |
|  |  |  | 本级财政资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 48 | 48 | 100 |  |
| 总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 新建社道路硬化7.8公里。项目总投资：305.74万元，资金来源:中央财政资金257.74万元，其他资金48万元。预计可发放劳务报酬61万元，约占以工代赈资金20%。预计组织群众参与务工人数50人（其中特殊受益对象20人），完工后可使该村复兴社45户220人农民快速脱贫致富。 |  |  | 完成新建社道路硬化8.5483公里。项目总投资：305.74万元，资金来源:中央财政资金257.74万元，其他资金48万元。发放劳务报酬62.325万元，约占以工代赈资金24.18%。组织群众参与务工人数54人（其中特殊受益对象20人），完工后可使该村复兴社45户220人农民快速脱贫致富。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 新增村产业硬化路里程。 | 7.8公里 | 8.5483公里 | 110% |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 100% | 100% | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总投资 | 305.74万元 | 305.74万元 | 100% |  |
|  |  | 经济效益 指标 | 贫困地区以工代赈项目发放劳务报酬。 | ≥61万元 | 62.325万元 | 102.17% |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 农民快速脱贫致富，彻底改变该村晴通雨阻面貌，提高公路的通行能力和出行条件，解决农产品运输难问题。 | 预计组织群众参与务工人数50人（其中特殊受益对象20人），完工后可使该村复兴社45户220人农民快速脱贫致富。 | 组织群众参与务工人数54人（其中特殊受益对象20人），完工后可使该村复兴社45户220人农民快速脱贫致富。 | 108% |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 将使区域的生态环境明显改善，使村容整洁、道路平整、干净，农户出行方便，生活质量将明显提高，加强与外界的联系，吸引更多的资金进来为我县建设社会主义新农村、新环境创造良好的条件。 | 将使区域的生态环境明显改善，使村容整洁、道路平整、干净，农户出行方便，生活质量将明显提高，加强与外界的联系，吸引更多的资金进来为我县建设社会主义新农村、新环境创造良好的条件。 | 将使区域的生态环境明显改善，使村容整洁、道路平整、干净，农户出行方便，生活质量将明显提高，加强与外界的联系，吸引更多的资金进来为我县建设社会主义新农村、新环境创造良好的条件。 | 100% |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 贫困地区居民出行及农产品运输平均缩短时间 | ≥1.5小时 | ≥1.5小时 | 100% |  |
|  |  | 满意度指标 | 受益人口满意度 | 100% | 100% | 100% |  |

（龙佰四川矿冶有限公司）

专项（项目）资金绩效自评报告

（50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

该项目选址于盐边钒钛产业开发区（安宁片区）。采用国际最先进CXTZ炉, 实现全密闭正压连续加料、全炉料热装、多环多点布料，充分实现热能综合利用；利用副产煤气对原料进行预氧化和预还原；控制系统采用EIC三电一体自动化控制系统，利用独创先进提质降杂选矿工艺，生产出高品质的低钙镁钛精矿原料，最后应用先进湿法升级工艺，生产出优质的氯化钛渣。项目建成后，年产氯化钛渣基料27.4万吨、高品质铁17万吨。

（二）项目绩效目标。

1、本项目总投资151040万元，其中建设投资134730万元，利用钛精矿生产氯化钛渣生产线（采用流态化氧化炉氧化+流态化还原炉还原+电炉熔分的生产工艺），形成年产氯化钛渣27.4万吨，副产高品质铸造生铁约17万吨/年的生产能力。

2、具体绩效目标：新增产值270686.00万元，新增销售收入164296.00万元，新增利润19720.00万元，新增税金7000.00万元，新增就业人员500人。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目于2020年1月申报技术改造专项中央预算内投资项目资金，获批4486万元，于2020年8月25日下达文件（盐边发改〔2020〕227号），盐边县发展和改革局按进度审核通过3121.50万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及资金到位情况。

2021年9月财政拨付到账621.4944万元，资金到位率13.85%，未到账3864.5056万元。未到账资金已由企业自行垫付，剩余资金请盐边县政府加快拨付，以符合投资项目资金的使用管理要求。

2.资金使用。

专项资金用于购置设备，费用开支经公开招投标确立供应商、签订合同、入库、出库、进入在建工程并验收转固符合财务管理要求，未挪作他用。

（三）项目财务管理情况。

为保证项目顺利实施，提高资金使用效率，对项目资金严格管理，确保专款专用，建立了资金管理制度并严格按照相关规定操作。严格执行《会计法》、《会计准则》，在会计核算上，采用“权责发生制”为会计处理原则，设置会计账簿，合理使用会计科目，保证会计资料的真实、完整，及时编制会计报表，提供有效的会计信息，如实反映、监督项目资金使用过程和使用状况，提高资金使用效益。

为了加强对项目资金、设备、材料实施有效的管理，公司采购部严格执行《采购管理制度》，要求整个项目均严格执行招标合同及设备、材料采购合同执行，各项支出都必须按照公司《财务管理制度》的规定，做到手续齐全，通过公司OA办公系统按照权限进行审批付款、报销，收支两条线，责任分明，核算准确规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

设立氯化钛渣项目部，下设总图组、工艺组、能动组、监理组、安环组、设备组、资料组，总图组负责与设计院对接项目施工过程等相关技术问题；工艺组负责现场施工进度及质量跟进协调；能动组主要负责水电气等相关设备设施的安装；监理组负责对全项目施工进行监督控制，质量把控，施工进度等要求；安环组对项目施工过程的安全巡查及环保监控，施工单位的施工资质，施工单位人员的安全培训及相关作业证的办理；设备组负责对接设备到货问题及检验设备质量；资料组负责后勤保障工作，资料收集，合同款项付款流程，物资采购计划的提交，包括标识标牌的制作对接，各项接待工作准备。

- 项目管理情况。

1、严格执行招投标制度，制定项目实施大纲，实行各子项目招投标制度，确保项目建设顺利推进。

制定出台了《龙佰集团攀枝花公司50万吨攀西钛精矿升级转化氯化渣项目》实施大纲，明确了15个子项目及分工，确认了19个标段42个标的。制定了项目安全管理体系、质量管理体系、编制了项目计划进度、项目建设投资估算、建立了廉洁自律五项规定，按照集团招投标管理制度进行项目招投标。

2、强化施工安全建设及质量管控，建设过程中未发生安全及质量事故。

成立了项目安全管理组织机构，明确施工安全管理要求，并签订安全施工责任制，确保了施工安全有序进行。一是施工过程安全培训；二是组织施工上岗前的现场安全会；三是现场设立安全危险源地分级管控告知牌；四是强化现场安全检查、通报、整改等安全监督管理职能，不断推动了项目建设的安全进行。

- 项目监管情况。

建立健全工程施工建设项目检查验收、项目施工审查审计制度。第三方监理公司负责日常工程建设资质手续审查、施工质量、安全措施的监管，积极配合项目建设子项目负责人做好施工期间、施工完成后的现场集中检查、监测、验收等工作。确保各项施工项目按质保量完成。项目建设完成后，各项竣工资料及相关全流程招投标手续、施工期间资料等各项材料等交由公司审计部门专项检查审计，杜绝期间违规违纪事件发生。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、目标任务量完成情况

项目于2020年3月开工，历经16个月，于2021年6月全部建成试运行。截至目前已完成项目总投资80448万元，投资完成率160.25%。

- 目标质量完成情况

根据项目选址用地实际情况，结合项目特点，本项目总图布置在满足生产工艺及防火、防爆、安全、环保等方面要求的前提下，力求工艺流畅、管线短捷、物流顺畅，以节省基建投资费用和节约用地，施工过程中：

（1）认真贯彻国家和上级有关质量管理工作的方针政策、质量管理和质量保证标准，贯彻国家和上级颁发的技术标准、规范、规程和各项质量管理制度。

（2）认真进行质量检查。贯彻操作人员自检和专职检查相结合方式，做好预检和隐蔽工程验收工作。

（3）对施工不善而造成的质量问题，要认真处理及整改。确保整改质量。

（4）对未达质量目标和要求的情况，相关人员分析查找原因，责成改进方法，在实际工作中监督落实整改，保证质量管理目标的完成。

本工程各分部有地基与基础建筑物、运输、管网、设备安装、安全消防、通风、除尘；基础建筑物包含原料仓、流态化系统、电炉车间（含电炉煤气净化系统、渣冷却系统及水冲渣系统）、粉碎厂房、成品包装车间等。本项目主要公辅设施包括：循环水、110KV变电站、制氧车间、18000m3电炉煤气柜、备品备件库、检化验及办公楼（利旧）、原料成品停车场等。各分项工程合格率达100%，优良率达95%以上，均完成质量管理目标。

3、目标进度完成情况

2019年2月开始进行项目审批、规划设计及施工准备工作，2021年5月完成项目土建施工、设备订货、设备安装工作，2021年5月8日正式单机通电调试，进入试生产过程，生产工艺处于调试中，现已全面转入生产。截至目前，氯化钛渣厂项目累计生产钛渣42293.49吨，高品质生铁24601.53吨。未按目标进度完成项目实施计划，原因为：受疫情影响，设备到货时间延后，部分施工人员进厂施工延后，造成未按目标进度完成项目实施计划。

（二）项目效益情况。

项目建成后，年可实现销售收入16.5亿元，实现利税3.5亿元，其中税金1.7亿元。氯化钛渣项目的实施，对我国钛产业的科技进步、提高钛白产品质量和钛白产品的升级换代，改变钛白工业以硫酸法为主的格局将起到积极作用，对推动钛产业结构优化升级具有重大深远的战略意义。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1、本项目按照目标任务，完成项目建设投资及质量管理目标，项目目标进度因受疫情影响，未按目标进度完成项目实施计划；

2、项目管理严格按照招投标制度及质量管控要求，未发生安全及质量事故；

3、项目的计划经费来源、管理和使用符合投资项目资金的使用管理要求及财务管理要求；

4、项目具有良好的经济效益与社会效益。

- 存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

| 专项（项目）资金绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称 |  |  | 50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程 |  |  |  |  |
| 项目主管单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  |  | 龙佰四川矿冶有限公司 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） |  |
|  |  |  | 年度资金总额： |  |  |  |  |
|  |  |  | 其中：上级财政资金 | 4486 | 621.4944 | 13.85% |  |
|  |  |  | 本级财政资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 该项目选址于盐边钒钛产业开发区（安宁片区）。采用国际最先进CXTZ炉, 实现全密闭正压连续加料、全炉料热装、多环多点布料，充分实现热能综合利用；利用副产煤气对原料进行预氧化和预还原；控制系统采用EIC三电一体自动化控制系统，利用独创先进提质降杂选矿工艺，生产出高品质的低钙镁钛精矿原料，最后应用先进湿法升级工艺，生产出优质的氯化钛渣。项目建成后，年产氯化钛渣基料27.4万吨、高品质铁17万吨。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程 | 1 | 1 | 100.00% |  |
|  |  | 质量指标 | 所有项目建设均符合国家相关建设标准执行 | 合格率100% | 合格率100% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 原料仓、炉气净化等辅助车间钢结构制作及安装 | 完成安装 | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 流态化机械设备及非标制作安装 | 完成安装 | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 1#电炉耐材砌筑完成，具备试水、试电、通气的条件，具备单机试车条件 | 完成安装 | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 2#炉耐材砌筑 | 完成安装 | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 厂区内110KV变电站完成并网送电 | 完成安装 | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 主厂房钢结构安装 | 完成安装 | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 煤气柜施工 | 完成安装 | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 循环水系统冷却塔安装、空压制氮等辅助设备安装 | 完成安装 | 100% | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 建设投资 | 5.02亿元 | 8.04亿元 | 160.16% |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提供就业岗位 | 提供就业岗位500人 | 364 | 72.80% |  |
|  |  |  | 为盐边县财政增加税收 | 增加税收7000万 | 17000万元 | 242.86% |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 充分实现热能综合利用 | 充分实现热能综合利用 | 充分实现热能综合利用 | 100% |  |
|  |  |  | 利用独创先进提质降杂选矿工艺，生产出高品质的低钙镁钛精矿原料 | 利用独创先进提质降杂选矿工艺，生产出高品质的低钙镁钛精矿原料 | 利用独创先进提质降杂选矿工艺，生产出高品质的低钙镁钛精矿原料 | 100% |  |
|  |  |  | 最后应用先进湿法升级工艺，生产出优质的氯化钛渣 | 最后应用先进湿法升级工艺，生产出优质的氯化钛渣 | 最后应用先进湿法升级工艺，生产出优质的氯化钛渣 | 100% |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 年产氯化钛渣基料27.4万吨、高品质铁17万吨 | 年产氯化钛渣基料27.4万吨、高品质铁17万吨 | 年产氯化钛渣基料27.4万吨、高品质铁17万吨 | 100% |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 群众满意度 | 群众满意度 | 100% | 100% |  |

盐边县发展和改革局

项目资金绩效自评报告

盐边县粮食和应急物资储备库建设项目（一期）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

盐边县粮食和应急物资储备库建设项目（一期）总投资537万元，资金来源：政府一般债券资金。该项目经公开招投标确定施工单位为四川腾鑫瑞建设工程有限公司，工程于2021年5月开工建设，2021年12月竣工。2022年3月项目顺利通过竣工验收。

项目立项、资金申报的依据主要有：《盐边县发展和改革局关于报送盐边县粮食和应急物资储备库建设项目可行性研究报告的报告及附件》（盐边发改〔2020〕80号）《盐边县发展和改革局关于盐边县粮食和应急物资储备库建设项目可行性研究报告的批复》（盐边发改〔2020〕81号）、《盐边县发展和改革局关于盐边县粮食和应急物资储备库建设项目（一期）初步设计概算的批复》（盐边发改〔2020〕25号）

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

本项目占地面积约为3055.74㎡，总建筑面积2764 ㎡，建设内容主要包括粮食仓房（2栋2F楼房仓，总建筑面积约1884㎡，设计总储粮能力4500t，实际储粮能力3800t，20%为预留空仓；两栋占地面积分别为390㎡、552㎡，层高7m，均为框架剪力墙结构）、应急物资储备库房（建筑面积约500㎡，单层框架结构，层高6.5m）主要储备帐篷、棉被、医用物资（口罩、防护服、消毒液等）、粮食接发设施、接发与储粮工艺装备以及自动控制系统（包含低温系统、粮情测控系统、环流熏蒸系统、机械通风系统、安全监控及信息系统等）、辅助生产设施（主要为检化验室、中心控制室、地磅房等）、管理及生活设施（包括办公会议室、财务档案室、值班宿舍、门卫等）、室外工程（主要为库区内的道路、晒场、硬化地面、停车场、围墙、绿化等）、独立工程及配套系统（主要为库外粮食接发输送设施等）。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目数量指标为储备库2栋，实际完成2栋，完成了100%；项目质量指标为建筑质量水平年度指标值100%，实际完成数100%；项目实效指标为在规定时间内完成建设，实际也是在规定时间内完成建设，完成率100%；项目资金使用范围性为规范，实际规范，完成率100%；经济效益指标完成率100%；社会效益指标完成率100%；生态效益指标完成率100%；可持续影响指标完成率100%；满意度指标完成率100%。

二、项目资金申报及使用情况

2020年4月，我局分别对《盐边县桐子林粮站粮食储备库升级改造及救灾物资储备库建设项目》《盐边县粮食和应急物资储备库建设项目》进行了可研批复：一是在桐子林粮站红线内新建一栋救灾物资仓库，对桐子林粮站一栋仓容1000吨的老仓库进行升级改造，计划总投资560万元；二是将永兴粮站进行整体拆除重建，新建两栋粮食仓库、一栋救灾物资仓库，配套建设生产设施用房及设备等，计划总投资1538万元。两个项目总投资2098万元。

同年8月，县财政局将以上两个项目作为2020年度地方政府新增一般债券资金项目予以申报，并于2020年8月底下达我局以上两个项目2020年新增一般债券资金共700万元。

因两个项目建设资金缺口较大，经我局与财政局、自然资源和规划局等部门多次沟通，并报经县政府同意：

先行实施盐边县粮食和应急物资储备库建设项目（一期）工程，投资控制在450万元以内。

三、项目实施及管理情况

工程于2021年5月开工建设，2021年12月竣工。根据《盐边县城市建设投资经营有限公司关于申请对盐边县救灾物资储备库建设项目（一期）验收的报告》（盐边城投〔2022〕11号），县发展改革局组织县住建局、县发展集团、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位对项目进行了竣工验收。项目建设过程中，我局严格执行相关法律法规及项目管理制度，采取政府采购方式确定施工单位，做好项目公示工作，聘请了项目监理单位，并加强项目实施日常监管，确保了项目顺利建设。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年3月，盐边县粮食和应急物资储备库建设项目（一期）顺利竣工，并通过竣工验收，投入使用。

（二）项目效益情况。

盐边县粮食和应急物资储备库建设项目（一期）的建成，为我县科学储粮、安全储粮和应急物资储备提供了根本保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

盐边县粮食和应急物资储备库建设项目（一期）的建成，为我县科学储粮、安全储粮提供了根本保障。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

| 专项（项目）资金绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称 |  |  | 盐边县粮食和物资储备库建设项目(一期） |  |  |  |  |
| 项目主管单位 |  |  | 盐边县发展和改革局 |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  |  | 盐边县城市建设投资经营有限公司 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） |  |
|  |  |  | 年度资金总额： | 413.69 | 413.69 | 100% |  |
|  |  |  | 其中：上级财政资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 本级财政资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 应急物资储备库房（建筑面积约500㎡，单层框架结构，层高6.5m）主要储备帐篷、棉被、医用物资（口罩、防护服、消毒液等），粮食接发设施、接发与储粮工艺装备以及自动控制系统、辅助生产设施、管理及生活设施、室外工程、独立工程及配套系统。盐边县粮食和应急物资储备库建设项目（一期）的建成，为我县科学储粮，安全储粮和应急物资储备提供了根本保障。 |  |  | 项目数量指标为储备库2栋，实际完成2栋，2022年3月，盐边县粮食和应急物资储备库建设项目（一期）顺利竣工，并通过竣工验收，投入使用。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 储备库 | 2 | 2 | 100% |  |
|  |  | 质量指标 | 建筑质量水平 | 100% | 100% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 在规定时间内完成建设 | 100% | 100% | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 资金使用范围性 | 413.69 | 413.69 | 100% |  |
|  | 项目效益 | 经济效益 指标 | 带动当地居民就业，增加收入 | 100% | 100% | 100% |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 储备库使用率 | 100% | 100% | 100% |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 对自然环境无不良影响 | 100% | 100% | 100% |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 提高粮食和物资供给，一定程度上保障地方人民群众的生命财产安全 | 100% | 100% | 100% |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 | 100% | 100% | 100% |  |

盐边县发展和改革局

2022年5月16日