## 自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51042222T000005438217-2022年重大传染病防控中央补助资金（免规、艾滋、血吸虫等））
主管部门 |  | 盐边县卫生健康局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县疾病预防控制中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 高质量完成扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢病非传染性疾病防治、新冠肺炎等重点传染病监测等工作 |  |  |  |  | 按年度目标完成
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照文件实施方案执行
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 63.0846 | 59.1878 | 59.1878 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 63.0846 | 59.1878 | 59.1878 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 饮用水和环境卫生监测完成率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5
|  |  | 污染物和有害因素的监测样品数的完成率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5
|  |  | 麻风病按规定随访到位率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5
|  |  | 麻风病可疑线索报告率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5
|  |  | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5
|  |  | 细菌性传染病网络实验室考核合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 4 | 4
|  |  | 死因监测规范报告率 | ＞ | 80 | % | 80 | 5 | 5
|  |  | 病媒生物监测结果分析报告率 | ≥ | 80 | % | 80 | 4 | 4
|  |  | 在册严重精神障碍患者治疗率 | ≥ | 65 | % | 65 | 4 | 4
|  |  | 窝沟封闭完好率 | ＞ | 85 | % | 85 | 4 | 4
|  |  | 艾滋病高危人群检测比例 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5
|  |  | 艾滋病免费治疗抗病毒任务 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5
|  |  | 严重精神障碍患者筛查任务完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 4 | 4
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 艾滋病疫情处于低流行水平 | 定性 | 中长期 |  | 中长期 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意率 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 良好
存在问题 | 无。
改进措施 | 无。
项目负责人：杨前兵 |  |  |  |  | 财务负责人：赵顺旭
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51042222T000005841560-基本公共卫生服务
主管部门 |  | 盐边县卫生健康局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县疾病预防控制中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 按照按照基本公共卫生服务相关项目工作要求，以服务基层为宗旨，调整工作布局、加强职工培训，不断提高疾病防控专业技术机构管理能力和服务质量。 |  |  |  |  | 按年度目标完成
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照文件实施方案执行
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0.2442 | 0.2442 | 0.2442 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0.2442 | 0.2442 | 0.2442 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 90 | % | 90 | 15 | 15
|  |  | 地方病工作任务完成率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 定性 | 不断提高 |  | 不断提高 | 10 | 10
|  |  | 城乡居民公共卫生差距 | 定性 | 不断缩小 |  | 不断缩小 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 定性 | 不断提高 |  | 不断提高 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基本公共卫生服务对象满意度 | 定性 | 较上年提高 |  | 较上年提高 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 良好
存在问题 | 无。
改进措施 | 无。
项目负责人：杨前兵 |  |  |  |  | 财务负责人：赵顺旭
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51042223T000008578984-2023年重大传染病防控项目
主管部门 |  | 盐边县卫生健康局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县疾病预防控制中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 补助资金用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢病非传染性疾病防治、新冠肺炎等重点传染病监测等工作 |  |  |  |  | 按年度目标完成
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照文件实施方案执行
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 9.4124 | 28.7142 | 9.7992 |  |  | 34.13% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 9.4124 | 28.7142 | 9.7992 |  |  | 34.13% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 | ≥ | 80 | % | 80 | 5 | 5 | 因本年度年初使用上年度下达的资金较多，导致本年度使用改项目资金交少；年底由于财务未及时收到该项目涉及工作使用的资金发票。所以导致未及时支付，预计2025年初支付完成。
|  |  | 重大慢病筛查任务完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5
|  |  | 艾滋病血液样本核酸检测 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5
|  |  | 艾滋病免费抗病毒治疗任务 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5
|  |  | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5
|  |  | 钉螺调查任务完成率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5
|  |  | 病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 窝沟封闭完好率 | ＞ | 85 | % | 85 | 5 | 5
|  |  | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5
|  |  | 艾滋病规范化随访干预比例 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5
|  |  | 死因监测规范报告率 | ＞ | 80 | % | 80 | 5 | 5
|  |  | 艾滋病高危人群干预 | ≥ | 70 | % | 70 | 5 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | 定性 | 中长期 |  | 中长期 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 良好
存在问题 | 无。
改进措施 | 无。
项目负责人：杨前兵 |  |  |  |  | 财务负责人：赵顺旭
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51042223T000009117251-盐边县疾控中心能力提升建设项目
主管部门 |  | 盐边县卫生健康局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县疾病预防控制中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成盐边县疾控中心大楼二、三楼用房852.21㎡升级改造以及部分设备购置 |  |  |  |  | 按年度目标完成
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照文件实施方案执行
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 71.4876 | 71.4876 | 71.4876 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 71.4876 | 71.4876 | 71.4876 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 购买实验室设备数量 | ≥ | 5 | 套 | 5 | 30 | 30
|  | 质量指标 | 实验室设备配置任务完成率 | ≥ | 95 | % | 95 | 30 | 30
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目覆盖疾控机构服务能力 | 定性 | 较上年提升 |  | 较上年提升 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 良好
存在问题 | 无。
改进措施 | 无。
项目负责人：杨前兵 |  |  |  |  | 财务负责人：赵顺旭
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51042224T000011212876-盐财资行【2023】569号关于下达2023年医疗服务与保障能力提升（疾控机构能力建设）省级补助资金的通知
主管部门 |  | 盐边县卫生健康局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县疾病预防控制中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 开展县级疾控机构检验检测能力提升工作，通过实验室检验检测仪器配置，提升水质检测等能力水平。 |  |  |  |  | 按年度目标完成
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照文件实施方案执行
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 250 | 250 | 250 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 250 | 250 | 250 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 项目覆盖疾控机构配置仪器数量 | ≥ | 3 | 件 | 3 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 项目覆盖疾控机构基本检验能力 | 定性 | 较上年提升 |  | 较上年提升 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 预计完成时间 | ≤ | 2024 | 年 | 2024 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目覆盖疾控机构服务能力 | 定性 | 较上年提升 |  | 较上年提升 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购成本 | ≤ | 2500000 | 元 | 2500000 | 15 | 15
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 良好
存在问题 | 无。
改进措施 | 无。
项目负责人：杨前兵 |  |  |  |  | 财务负责人：赵顺旭
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51042224T000011659794-重大传染病防控项目
主管部门 |  | 盐边县卫生健康局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县疾病预防控制中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 免规、精神卫生、慢病管理、新冠、艾滋、结核、血吸虫经费 |  |  |  |  | 按年度目标完成
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照文件实施方案执行
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 93.2094 | 88.593 |  |  | 95.05% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 93.2094 | 88.593 |  |  | 95.05% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 污染物和有害因素监测样品数的完成率 | ≥ | 90 | % | 90 | 4 | 4
|  |  | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 90 | % | 90 | 4 | 4
|  |  | 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 | ≥ | 90 | % | 90 | 4 | 4
|  |  | 麻风病规定随访到位率 | ≥ | 90 | % | 90 | 4 | 4
|  |  | 肺结核患者成功治疗率 | ≥ | 90 | % | 90 | 4 | 4
|  |  | 艾滋病免费抗病毒治疗任务 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6
|  |  | 艾滋病高危人群检测比例 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6
|  |  | 肺结核患者治疗任务完成率 | ≥ | 85 | % | 85 | 4 | 4
|  |  | 窝沟封闭完好率 | ＞ | 85 | % | 85 | 4 | 4
|  |  | 麻风病可疑线索报告率 | ≥ | 80 | % | 80 | 4 | 4
|  |  | 病媒生物监测结果分析报告率 | ≥ | 80 | % | 80 | 4 | 4
|  |  | 死因监测规范报告率 | ＞ | 80 | % | 80 | 4 | 4
|  |  | 细菌性传染病网络实验室考核合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 4 | 4
|  |  | 饮用水和环境卫生监测完成率 | ≥ | 95 | % | 95 | 4 | 4
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 艾滋病疫情处于低流行水平 | 定性 | 中长期 |  | 中长期 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 良好
存在问题 | 无。
改进措施 | 无。
项目负责人：杨前兵 |  |  |  |  | 财务负责人：赵顺旭
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51042224T000011659911-基本公共卫生服务补助资金【中央】
主管部门 |  | 盐边县卫生健康局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县疾病预防控制中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 按照按照基本公共卫生服务相关项目工作要求，以服务基层为宗旨，调整工作布局、加强职工培训，不断提高疾病防控专业技术机构管理能力和服务质量。 |  |  |  |  | 按年度目标完成
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照文件实施方案执行
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 28.37 | 28.37 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 28.37 | 28.37 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 地方病核心指标完成率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 定性 | 不断缩小 |  | 不断缩小 | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 定性 | 不断提高 |  | 不断提高 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 定性 | 较上年提高 |  | 较上年提高 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 良好
存在问题 | 无。
改进措施 | 无。
项目负责人：杨前兵 |  |  |  |  | 财务负责人：赵顺旭
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51042225T000012180386-民族地区卫生发展十年行动计划资金
主管部门 |  | 盐边县卫生健康局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县疾病预防控制中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 用于结核病实验室设备采购 |  |  |  |  | 按年度目标完成
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照文件实施方案执行
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 10.5 | 10.286 |  |  | 97.96% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 10.5 | 10.286 |  |  | 97.96% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 设备配置任务完成率（光线显微镜带成像系统、生物安全型高压蒸汽灭菌器） | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20
|  |  | 项目覆盖疾控机构配置仪器数量 | ≥ | 2 | 套 | 2 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目开工率 | 定性 | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目覆盖疾控机构服务能力 | 定性 | 较上年提升 |  | 较上年提升 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费控制在下达经费内 | 定性 | 100 | % | 100 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 良好
存在问题 | 无。
改进措施 | 无。
项目负责人：杨前兵 |  |  |  |  | 财务负责人：赵顺旭

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算
|  |  |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 支付数
502 | 盐边县卫生健康局（部门） | 502018 | 盐边县疾病预防控制中心 | 1191.0267 | 1473.5553 | 1449.8099