## 自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51042222T000004986635-盐边县中学校新建初中部教学楼工程
主管部门 |  | 盐边县教育和体育局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县中学校
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成新建初中部教学楼工程后期相关建设内容，改善了我学校的办学条件，提升我校师生的幸福感，在此过程中严格执行相关政策，保障专款专用，预算编制科学合理，杜绝资金浪费。 |  |  |  |  | 在规定时间内圆满完成新建初中部教学楼工程相关建设内容及资金支付，极大的改善了我学校的办学条件，提升了我校师生的幸福感。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成新建初中部教学楼工程后期相关建设内容，改善了我学校的办学条件，提升我校师生的幸福感，在规定时间内圆满完成新建初中部教学楼工程配套项目建设及资金支付，极大的改善了我学校的办学条件，提升了我校师生的幸福感。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 345 | 44.1977 | 44.1977 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 345 | 42.0377 | 42.0377 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 2.16 | 2.16 |  |  | 100% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 用于学校提升管理水平的项目数量 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 完成教学楼修建，改善办学条件 | 定性 | 优良 |  | 优良 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年度 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 该项目的实施极大的改善了我校的办学条件，有效提高我校的办学水平 | ≥ | 1 | 项 | 1 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长、社会满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金 | ≤ | 345 | 万元 | 44.2 | 15 | 15
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 经认真自评，绩效自评100分。在规定时间内圆满完成新建初中部教学楼工程配套项目建设及资金支付，极大的改善了我学校的办学条件，提升了我校师生的幸福感。项目全年预算数44.20万元，执行数为44.20万元，完成预算的100%。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：许霖 |  |  |  |  | 财务负责人：郑宗祥
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51042222T000006880918-盐边县中学校综合楼及4号学生宿舍屋面防水维修改造工程项目
主管部门 |  | 盐边县教育和体育局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县中学校
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成盐边县中学校综合楼及4号学生宿舍屋面防水维修改造工程质量核查，及时退还工程质量保证金。 |  |  |  |  | 在规定时间完成盐边县中学校综合楼及4号学生宿舍屋面防水维修改造工程质量核查，按照合同约定及时退还了工程质量保证金。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 学校组织人员对盐边县中学校综合楼及4号学生宿舍屋面防水维修改造工程质量进行了核查，按照合同约定及时退还工程质量保证金。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 1.9965 | 1.9965 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 1.9965 | 1.9965 |  |  | 100% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 屋面防水维修改造面积 | ≥ | 2280 | 平方米 | 2280 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 完成综合楼及4号学生宿舍屋面防水维修改造工程，彻底解决屋面漏水现状，改善学校办学条件 | 定性 | 优 | 项 | 优良 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年度 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 该项目的实施彻底解决屋面漏水现状，将极大的改善了我校的教学办公和学生居住环境。 | 定性 | 优 | 项 | 优良 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大教职员工及学生满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 所需资金 | ≤ | 67 | 万元 | 2 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 经认真自评，绩效自评100分。在规定时间内圆满完成对盐边县中学校综合楼及4号学生宿舍屋面防水维修改造工程质量进行了核查，按照合同约定及时退还工程质量保证金。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：许霖 |  |  |  |  | 财务负责人：郑宗祥
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51042223T000008828454-2023年盐边县中学校发展资金
主管部门 |  | 盐边县教育和体育局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县中学校
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成学校零星维修维护项目质量核查，及时退还学校零星维修维护项目质量保证金。 |  |  |  |  | 完成学校零星维修维护项目质量核查，按照合同约定及时退还学校零星维修维护项目质量保证金。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 学校组织人员对零星维修维护项目质量进行了核查，按照合同约定及时退还学校零星维修维护项目质量保证金。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 0.89242 | 0.89242 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0.89242 | 0.89242 |  |  | 100% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 受益师生人数 | ≥ | 2600 | 人 | 2600 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 教育教学目标完成率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 各项任务完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益师生人数 | ≥ | 2600 | 人 | 2600 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长及学生对项目的综合满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成各项目标任务所需资金 | ≤ | 960 | 万元 | 0.89 | 15 | 15
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 经认真自评，绩效自评100分。在规定时间内圆满完成对零星维修维护项目质量的核查，按照合同约定及时退还学校零星维修维护项目质量保证金。项目全年预算数0.89万元，执行数为0.89万元，完成预算的100%。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：许霖 |  |  |  |  | 财务负责人：郑宗祥
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51042223T000008828878-盐边县中学校高中教育强基工程
主管部门 |  | 盐边县教育和体育局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县中学校
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 总投资2400万元，完成高中教育强基工程（盐边县中学校基础设施改造项目、盐边县中学校新建体育馆建设项目等）。 |  |  |  |  | 项目暂停实施
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目暂停实施。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 50 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 项目暂停实施
| 其中：财政资金 | 0 | 50 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目个数 | ≥ | 2 | 个 | 0 | 10 |  | 项目暂停实施
|  | 质量指标 | 新建或者基础设施改造验收合格率 | ＝ | 100 | % | 0 | 25 |  | 项目暂停实施
|  | 时效指标 | 工程按时完成率 | ＝ | 100 | % | 0 | 25 |  | 项目暂停实施
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益师生人数 | ≥ | 2600 | 人 | 0 | 20 |  | 项目暂停实施
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长及学生满意度全校 | ≥ | 98 | % | 0 | 5 |  | 项目暂停实施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新建或基础设施改造资金 | ≤ | 2400 | 万元 | 0 | 5 |  | 项目暂停实施
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 经认真自评，绩效自评0分。在规定时间内未能实施项目。项目全年预算数2400万元，执行数为0万元，完成预算的0%。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：许霖 |  |  |  |  | 财务负责人：郑宗祥
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51042223T000009608832-盐边县中学校学生宿舍维修改造工程
主管部门 |  | 盐边县教育和体育局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县中学校
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成对盐边县中学校学生宿舍维修改造工程审计及后续资金支付工作。 |  |  |  |  | 圆满完成了对盐边县中学校学生宿舍维修改造工程审计工作，同时也按照合同约定完成了部分资金支付。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 聘请审计公司对2022年实施的盐边县中学校学生宿舍维修改造工程进行了全面审计，同时同时也按照合同约定完成了部分资金支付。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 113.2634 | 14.8269 | 14.8269 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 113.2634 | 14.8269 | 14.8269 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 学生宿舍维修改造总面积 | ≥ | 6879 | 平方米 | 6879 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 学生宿舍维修改造工程质量验收合格率 | ≥ | 99.8 | % | 99.8 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 工程按时完成率 | ≥ | 99 | % | 99 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | ≥ | 800 | 人 | 860 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 99 | % | 0.99 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入资金 | ≤ | 329 | 万元 | 14.83 | 5 | 5
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 经认真自评，绩效自评100分。在规定时间内圆满完成了对盐边县中学校学生宿舍维修改造工程审计工作，同时也按照合同约定完成了部分资金支付。项目全年预算数14.83万元，执行数为14.83万元，完成预算的100%。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：许霖 |  |  |  |  | 财务负责人：郑宗祥
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51042224T000011151781-盐边县中学校发展资金
主管部门 |  | 盐边县教育和体育局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县中学校
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 在县委县政府的坚强领导下，在县教育和体育局的直接指导下，积极贯彻党的教育方针，紧紧围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，切实提高资金使用效益。按照盐边县中学校发展资金预算，圆满完成我校各项教育教学目标任务，促进学校高质量发展。 |  |  |  |  | 圆满完成2024年高中教育教学任务，及时兑现高中优秀学生开学奖学金、高中优秀困难学生生活补助、本科上线补习生困难补助、本科上线应届择校生困难补助、临聘人员工资及社保缴费等，全面完了成年度目标任务。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成2024年高中教育教学任务，及时兑现高中优秀学生开学奖学金、高中优秀困难学生生活补助、本科上线补习生困难补助、本科上线应届择校生困难补助、临聘人员工资及社保缴费等，促进了学校优质发展。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 1520 | 1517.9785 | 1517.9785 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 1520 | 1517.9785 | 1517.9785 |  |  | 100% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 高考本科上线人数 | ≥ | 200 | 人 | 201 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 年度教育教学目标完成率 | ≥ | 99.5 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 年度各项目标完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益师生人数 | ≥ | 2600 | 人 | 2600 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长及学生对学校的满意度 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成教育教学目标任务所需资金 | ≤ | 1520000 | 元 | 1517.98 | 5 | 5
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 经认真自评，绩效自评分100分。圆满完成2024年高中教育教学任务，及时兑现高中优秀学生开学奖学金、高中优秀困难学生生活补助、本科上线补习生困难补助、本科上线应届择校生困难补助、临聘人员工资及社保缴费等，全面完成了年度目标任务。项目全年预算数1517.98万元，执行数为1517.98万元，完成预算的100%。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：许霖 |  |  |  |  | 财务负责人：郑宗祥
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51042224T000011152085-盐边县中学校学生宿舍3号楼屋面防水维修改造项目
主管部门 |  | 盐边县教育和体育局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县中学校
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 尽快完成盐边县中学校学生宿舍3号楼屋面防水改造873㎡；学生宿舍3号楼屋面热水器拆除与恢复100套维修改造任务。改善办学条件，及时完成年度资金支付。 |  |  |  |  | 已经圆满完成了盐边县中学校学生宿舍3号楼屋面防水改造873㎡；学生宿舍3号楼屋面热水器拆除与恢复100套的维修改造任务，改善办学条件，及时完成年度资金支付。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成盐边县中学校学生宿舍3号楼屋面防水改造873㎡；学生宿舍3号楼屋面热水器拆除与恢复100套维修改造任务。改善办学条件，及时完成年度资金支付。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 27 | 24.179 | 24.179 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 27 | 24.179 | 24.179 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 防水改造面积 | ≥ | 873 | 平方米 | 873 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | ≥ | 800 | 人 | 860 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | ≥ | 99.5 | % | 100 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成项目所需资金 | ≤ | 27 | 万元 | 24.18 | 5 | 5
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 经认真自评，绩效自评分100分。完成盐边县中学校学生宿舍3号楼屋面防水改造873㎡；学生宿舍3号楼屋面热水器拆除与恢复100套维修改造任务。改善办学条件，及时完成年度资金支付，全面完成了年度目标任务。项目全年预算数24.18万元，执行数为24.18万元，完成预算的100%。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：许霖 |  |  |  |  | 财务负责人：郑宗祥
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51042224T000011152287-盐边县中学校文化墙及后山边坡治理项目
主管部门 |  | 盐边县教育和体育局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县中学校
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成盐边县中学校文化墙及后山边坡治理项目全部内容，排除校园安全隐患、改善办学条件，完成年度资金支付学目标任务。 |  |  |  |  | 已经圆满完成盐边县中学校文化墙及后山边坡治理项目全部内容，排除校园安全隐患、改善办学条件，完成了年度资金支付学目标任务。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成盐边县中学校文化墙及后山边坡治理项目，内容包括拆除工程、土石方工程、文化墙工程、金属结构工程及绿化工程。项目共新建文化墙 258m、拆除及恢复人行道砖154.2 ㎡、新增植物攀援网 4881.3 ㎡、并新增绿化及配套浇灌设施等，主要目的是排除校园安全隐患、改善办学条件。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 82 | 82 | 74.608 |  |  | 90.99% | 10 | 9
| 其中：财政资金 | 82 | 82 | 74.608 |  |  | 90.99% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 新增植物攀援网 | ≥ | 4481 | 平方米 | 4481 | 7 | 7
|  |  | 拆除及恢复人行道砖 | ≥ | 154 | 平方米 | 154 | 6 | 6
|  |  | 新建文化墙 | ≥ | 258 | 米 | 258 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 99.5 | % | 100 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益师生人数 | ≥ | 2600 | 人 | 2600 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 99 | % | 99 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成项目投入资金 | ≤ | 82 | 万元 | 74.61 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 99
评价结论 | 经认真自评，绩效自评分99分。完成盐边县中学校文化墙及后山边坡治理项目全部内容，排除校园安全隐患、改善办学条件，及时完成年度资金支付，全面完成了年度目标任务。项目全年预算数82万元，执行数为74.61万元，完成预算的99%。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：许霖 |  |  |  |  | 财务负责人：郑宗祥
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51042224T000011858186-盐边县中学校文印及网上阅卷服务项目
主管部门 |  | 盐边县教育和体育局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县中学校
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 为了满足全校师生的日常学习和工作需要，提高在教学方面的便利性，学校需要通过采购方式确定一名文印及网上阅卷服务商。 |  |  |  |  | 已经成功采购一名文印及网上阅卷服务商。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过政府采购，成功采购一名文印及网上阅卷服务商。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 32 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 按照合同约定资金在2025年支付
| 其中：财政资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 32 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 文印及网上阅卷服务供应商 | ＝ | 1 | 名 | 1 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 文印及网上阅卷服务质量合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 文印及网上阅卷服务完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文印及网上阅卷服务受益人数 | ＞ | 2000 | 人 | 2600 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购文印及网上阅卷服务所需资金 | ≥ | 32 | 万元 | 0 | 20 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 80
评价结论 | 经认真自评，绩效自评分80分。成功采购一名文印及网上阅卷服务商，满足全校师生的日常学习和工作需要，提高在教学方面的便利性。项目全年预算数32万元，执行数为0万元，完成预算的0%。
存在问题 | 资金跨年度支付。
改进措施 | 年度内完成资金支付。
项目负责人：许霖 |  |  |  |  | 财务负责人：郑宗祥
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51042224T000011991423-盐边县中学校学生宿舍楼(1#、4#)修缮工程项目
主管部门 |  | 盐边县教育和体育局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县中学校
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 控制在398.93万元以内，完成对盐边县中学校1号、4号学生宿舍楼的学生寝室进行室内维修改造共 8690.70㎡，项目建设包括建筑与装饰工程及安装工程(给排水、电气等)。改善盐边县中学校办学条件，提升盐边县中学校办学品位，同时及时支付工程进度款，，促进盐边县中学校各项教育教学目标任务圆满完成。 |  |  |  |  | 圆满完成了对盐边县中学校1号、4号学生宿舍楼的学生寝室进行室内维修改造共 8690.70㎡，改善了学校办学条件，提升了学校办学品位，同时及时支付了工程进度款，促进盐边县中学校各项教育教学目标任务圆满完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成对盐边县中学校1号、4号学生宿舍楼的学生寝室进行室内维修改造共 8690.70㎡，项目建设包括建筑与装饰工程及安装工程(给排水、电气等)。改善盐边县中学校办学条件，提升盐边县中学校办学品位，促进盐边县中学校各项教育教学目标任务圆满完成。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 256.2355 | 256.2355 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 256.2355 | 256.2355 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造面积 | ≥ | 8690.7 | 平方米 | 8690.7 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 工程完成时间 | ≤ | 60 | 日 | 50 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | ≥ | 960 | 人 | 960 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程项目资金 | ≤ | 398.93 | 万元 | 256.24 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 经认真自评，绩效自评分100分。完成对盐边县中学校1号、4号学生宿舍楼的学生寝室进行室内维修改造共 8690.70㎡，项目建设包括建筑与装饰工程及安装工程(给排水、电气等)。改善了盐边县中学校办学条件，提升了盐边县中学校办学品位，及时完成年度资金支付。项目全年预算数256.24万元，执行数为256.24万元，完成预算的100%。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：许霖 |  |  |  |  | 财务负责人：郑宗祥

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算
|  |  |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 支付数
217 | 盐边县教育和体育局（部门） | 217041 | 盐边县中学校 | 4075.6798 | 4414.5735 | 4356.3177