## 自评表
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | [10 empty] | 1
项目名称 |  | 51042222T000005183467－根据川财资环〔2020〕65号下达2020年省级林草改革发展资金（共和乡经果林基地建设）
主管部门 |  | 盐边县林业局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成经果林基地建设6000亩 |  |  |  |  | 已在共和乡完成6000亩经果林基地建设，修建4.9公里产业道路，新建蓄水池4口，安装太阳能杀虫灯20盏。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 在共和乡太坪村、田坝村、太田村开展核桃提质增效示范基地改造6000亩；在共和乡太坪村硬化产业道路4.9公里；在共和乡田坝村新建蓄水池4口；在基地安装太阳能杀虫灯20盏。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 10.6605 | 10.6585 | 10.6585 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 10.6605 | 10.6585 | 10.6585 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成经果林基地建设面积 | ＝ | 6000 | 亩 | 6000 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 完成度 | 定性 | 好坏 |  | 好 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 年度任务完成率 | ＞ | 90 | % | 100 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加核桃产量情况 | ≥ | 10 | % | 15 | 20 | 20
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成项目所需经费 | ＝ | 10.66 | 万元 | 10.66 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ＞ | 85 | % | 95 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，通过开展经果林基地建设，有效提高了共和乡核桃产量和质量，推动了核桃产业发展，有效带动农户增收。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李征春 |  |  |  |  | 财务负责人：李征春
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | [10 empty] | 2
项目名称 |  | 51042222T000005184270－川财资环〔2021〕78号中央财政林业改革发展资金预算（第二批）（林下种植白芨）
主管部门 |  | 盐边县林业局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 在国胜乡大毕村建设示范种植基地75亩，其中核心示范基地25亩，培养科技示范户5户，编印技术手册1套。 |  |  |  |  | 已完成示范种植基地75亩（核心示范基地25亩）建设，培养科技示范户5户，编印技术手册1套。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目完成了示范种植基地75亩，其中，核心集中示范地25亩，分户种植70亩。推广了国家林业行业标准《林下种植白及技术规程》（LY/T3093-2019）和四川省地方标准《白及林下栽培技术规程》（DB51/T2422-2017）的全部条款，实施过程为：早春二月下旬～3月中旬栽植；全年中耕除草13次；现场指导培训10次，培训农户197人次，发放资料220余份。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 建设示范种植基地75亩，其中核心示范基地25亩，分户种植 | ≥ | 50 | 亩 | 50 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 白及生长状态好，无病害 | 定性 | 好坏 |  | 好 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2023年12月前完成 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 林下白及种植亩产500kg以上，示范林地每年每亩均增产1.67万元，亩产值5万元以上。 | ＞ | 1.67 | 万元/个 | 1.67 | 20 | 20
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成项目所需经费 | ＝ | 14.2 | 万元 | 14.2 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查验收合格 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分。通过林下种植示范，提高了林地经营水平，集中展示了白及种植、管理、病虫害防治等技术要点，在为基地带来收入的同时，也为周边农户提供了一个可供学习、模仿的场所，有效推进了盐边县林业标准化建设，进一步拓宽盐边县山区农民增收致富的路子，助力脱贫攻坚成果巩固，加快边远山区乡村振兴的步伐。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李列福 |  |  |  |  | 财务负责人：李征春
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | [10 empty] | 3
项目名称 |  | 51042222T000007329902－根据川财资环〔2022〕68号2022年省级林业草原改革发展专项资金（第二批）（脆弱区生态治理试点补助）预算的通知
主管部门 |  | 盐边县林业局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 绿化造林，在雅砻江畔干旱半干旱地区造林1000亩 |  |  |  |  | 已完成造林1000亩任务
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成干旱河谷生态综合治理1000亩，包括植被恢复、配套灌溉设施、施工便道和宣传牌，并对造林地块进行2年管护
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 104.4 | 104.4 | 104.4 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 104.4 | 104.4 | 104.4 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化造林 | ＝ | 1000 | 亩 | 1000 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 造林三年成活率 | ≥ | 85 | % | 90 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 实施年限 | ＝ | 3 | 年 | 2 | 10 | 10
| 满意度指标 | 群众满意度指标 | 改善雅砻江畔生态环境，绿化沿岸，提高居民满意度 | ≥ | 95 | % | 97 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成项目所需经费 | ＝ | 104.4 | 万元 | 104.4 | 20 | 20
| 效益指标 | 生态效益指标 | 进一步绿化国土，改善生态环境。 | 定性 | 好坏 |  | 好 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，该项目的实施具有明显的生态效益和社会效益，项目实施区地面植被覆盖度将得到提高，生态功能逐步恢复，有效地遏制了水土流失，同时，项目的实施为当地提供了一定的劳务收入，推动了当地经济社会的持续发展
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李征春 |  |  |  |  | 财务负责人：李征春
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | [10 empty] | 4
项目名称 |  | 51042222T000007335068－根据川财资环〔2022〕70号关于下达2022年森林植被恢复费及省级分成项目支出资金预算的通知（油茶种植项目）
主管部门 |  | 盐边县林业局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 2023年开展油茶造林500亩，其中用兴镇强胜村300亩，国胜乡机房村200亩。 |  |  |  |  | 2023年开展油茶造林500亩，其中用兴镇强胜村300亩，国胜乡机房村200亩。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年已完成油茶造林500亩，其中用兴镇强胜村300亩，国胜乡机房村200亩，目前油茶苗木长势良好，成活率达到要求。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 30.5 | 19.27 | 19.27 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 30.5 | 19.27 | 19.27 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 种植面积 | ≥ | 500 | 亩 | 500 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目建设到期完成率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生态环境，提高居民满意度 | 定性 | 好坏 |  | 好 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查验收合格 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城乡绿化省级补助 | ＝ | 1000 | 元/亩 | 1000 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，该项目大力发展油茶产业，多元化构建粮食架构，保障了食品安全，同时有助于改善生态环境，提高森林质量，得到群众一致好评。
存在问题 | 无。
改进措施 | 无。
项目负责人：李征春 |  |  |  |  | 财务负责人：李征春
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | [10 empty] | 5
项目名称 |  | 51042223T000009499513－根据《四川省财政厅、四川省林业和草原局关于下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算（第一批）的通知》（川财资环〔2023〕20号）文件（国有林管护）
主管部门 |  | 盐边县林业局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 实施国有林管护，加强森林资源保护，不断提升生态系统质量和稳定性，解决国有林的休养生息和恢复发展问题，最终实现林区资源、经济、社会的协调发展。 |  |  |  |  | 聘请196名护林员对2023年原天保工程区国有林进行日常管护
| 2.项目实施内容及过程概述 | 乡镇聘请国有林护林员，加强日常管理，按月考勤后由县局按月支付劳务报酬，由196名护林员对2023年原天保工程区国有林进行日常管护。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 305.5642 | 305.5642 | 305.5642 |  |  | 100% | 10
| 其中：财政资金 | 305.5642 | 305.5642 | 305.5642 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 国有林管护面积 | ＝ | 114.9137 | 万亩 | 114.9137 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 管护合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 当期管护任务完成率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 森林、湿地生态系统生态效益发挥 | 定性 | 明显 |  | 明显 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区职工、周边群众满意度 | ≥ | 80 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国有林管护中央财政补助标准 | ＝ | 10 | 元/亩 | 10 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，自评优秀
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：贺宏源 |  |  |  |  | 财务负责人：李征春
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | [10 empty] | 6
项目名称 |  | 51042223T000009499593－根据《四川省财政厅、四川省林业和草原局关于下达2023年中央财政林业改革发展资金预算（第一批）的通知》（川财资环〔2023〕21号）文件（林业有害生物防治补助）
主管部门 |  | 盐边县林业局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 全面监测普查重点林区松林小班148万亩，每2个月巡查1次，共计巡查6次，对异常枯死松树进行取样实验室检测，确保不发生松材线虫病。 |  |  |  |  | 完成监测普查重点林区松林小班148万亩，每2个月巡查1次，共计巡查6次，对异常枯死松树进行取样实验室检测，未发生松材线虫病。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 全面监测普查重点林区松林小班148万亩，每2个月巡查一次，共计巡查6次，对异常枯死松树进行取样实验室检测，未发现松材线虫病。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 122.5211 | 18.212 | 18.212 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 122.5211 | 18.212 | 18.212 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
|  | 数量指标 | 防治经费 | ＝ | 18.21 | 万元 | 18.21 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 重大林业有害生物防治任务完成度 | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时限 | 定性 | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 林业有害生物无公害防治率 | ≥ | 85 | % | 100 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区群众满意度 | ≥ | 80 | % | 86.5 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人工劳务 | ＝ | 20000 | 元/年 | 20000 | 20 | 18
合计 | [7 empty] | 100 | 98
评价结论 | 自评得分98分，松材线虫病预防项目实施以来成效显著。数量指标方面，监测普查重点林区松林小班148万亩，每2个月巡查1次，共计巡查6次；质量指标上，经取样检测枯死松树，未发现松材线虫。生态效益显著，林业有害生物无公害防治率100%。项目通过综合防控有效确保我县林区不发生松材线虫病，保障了森林生态安全与经济可持续性。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李征春 |  |  |  |  | 财务负责人：李征春
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | [10 empty] | 7
项目名称 |  | 51042223T000009588592－根据川财资环〔2020〕73号下达返还2019年森林植被恢复费（第二批）及省级分成项目资金2
主管部门 |  | 盐边县林业局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 公益林天然商品林年度更新工作、天然林保护修复实施方案编制、智能APP巡护系统开发应用+巡护范围图规划、义务植树、温泉乡樱花谷打造、生物防火隔离带设计、第四次石漠化普查、2000亩退化林修复设计、10000亩封山育林设计、4000亩森林质量精准提升设计、林下魔芋种植、大面山现代林业示范区项目总体规划编制、红格镇现代林业产业园区建设、盐边县“四花”发展“花业”产业 |  |  |  |  | 已完成公益林天然商品林年度更新工作、天然林保护修复实施方案编制、智能APP巡护系统开发应用+巡护范围图规划、义务植树、温泉乡樱花谷打造、生物防火隔离带设计、第四次石漠化普查、2000亩退化林修复设计、10000亩封山育林设计、4000亩森林质量精准提升设计、林下魔芋种植、大面山现代林业示范区项目总体规划编制、红格镇现代林业产业园区建设、盐边县“四花”发展“花业”产业
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成义务植树，完成生物防火隔离带设计、2000亩退化林修复设计、10000亩封山育林设计、4000亩森林质量精准提升设计
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 325 | 325 | 325 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 325 | 325 | 325 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 方案编制、设计、普查、规划等 | ＞ | 18 | 件 | 18 | 20 | 20
|  |  | 林下魔芋、续断种植 | ≥ | 2540 | 亩 | 2540
|  | 质量指标 | 完成度 | 定性 | 好坏 |  | 好 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成期限 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对生态环境改善情况 | 定性 | 明显 |  | 明显 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区群众满意度 | ≥ | 80 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 方案编制、设计、普查、规划等费用 | ＞ | 400 | 万元 | 400 | 10 | 10
|  |  | 红格现代林业产业园区建设 | ＞ | 294.7152 | 万元 | 294.7152 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，这些项目的实施可加深社会对林业的认识，通过林业生产活动的宣传、教育和培训等，不断提高项目实施区林业从业人员的森林经营和管理水平，有利于提高林业生产力和促进林业科技进步，促进我县林业健康发展。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李征春 |  |  |  |  | 财务负责人：李征春
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | [10 empty] | 8
项目名称 |  | 51042223T000009689205－根据川财资环〔2021〕53号下达2021年省级林业草原改革发展专项资金（林业有害生物防治）
主管部门 |  | 盐边县林业局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 松材线虫病重点预防区防治，在易感病林分和重要松林区等设置诱捕器240套，诱杀松墨天牛，降低松墨天牛虫口密度，确保松材线虫病不传入我县林区。 |  |  |  |  | 在易感病林分和重要松林区等设置诱捕器240套，诱杀松墨天牛，捕捉到32000余头，有效降低松墨天牛虫口密度，未发生松材线虫病。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 设置松墨天牛诱捕器240套，为期半年，捕捉到32000余头，取样检测枯死松树300株，未发现松材线虫病。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 24.05 | 22.7799 | 22.7799 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 24.05 | 22.7799 | 22.7799 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 防治经费 | ＝ | 24.05 | 万元 | 24.05 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 重大林业有害生物防治任务完成度 | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时限 | 定性 | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 林业有害生物无公害防治率 | ≥ | 85 | % | 100 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区群众满意度 | ≥ | 80 | % | 88.5 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人工劳务 | ＝ | 20000 | 元/年 | 20000 | 20 | 18
合计 | [7 empty] | 100 | 98
评价结论 | 自评得分98分，松材线虫病预防项目实施以来成效显著。数量指标方面，捕捉到媒介昆虫松墨天牛32000余头，完成防治面积3万亩；质量指标上，经取样检测枯死松树，未发现松材线虫。生态效益显著，林业有害生物无公害防治率100%。项目通过综合防控有效确保我县林区不发生松材线虫病，保障了森林生态安全与经济可持续性。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李征春 |  |  |  |  | 财务负责人：李征春
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | [10 empty] | 9
项目名称 |  | 51042223T000009689372－防火阻隔带建设项目资金【川财资环〔2020〕86号】【川财资环〔2020〕57号】【川财资环〔2020〕120号】
主管部门 |  | 盐边县林业局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 按照森林防火工作规划，实施格萨拉森林抚育项目及红格癞山造林项目。通过项目建设，能提高全县森林草原防灭火综合防控能力，减少森林发生，能最大限度遏制重特大森林火灾发生，确保队伍安全，保护林区人民群众生命财产安全和森林资源安全，维护林区安全稳定。 |  |  |  |  | 已完成红格癞山1570.5亩人工造林和格萨拉彝族乡 5780亩森林抚育任务
| 2.项目实施内容及过程概述 | 红格癞山造林1570.5亩、格萨拉森林抚育5780亩
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 109 | 108.3063 | 108.3063 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 109 | 108.3063 | 108.3063 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 防火阻隔带建设（红格癞山）面积 | ＝ | 1570.5 | 亩 | 1570.5 | 10 | 10
|  |  | 森林抚育面积 | = | 5780 | 亩 | 5780
|  | 质量指标 | 造林面积合格率 | ≥ | 85 | % | 90 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 造林任务当期完成率 | ≥ | 80 | % | 85 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对生态环境改善情况 | 定性 | 明显 |  | 明显 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区群众满意度 | ≥ | 80 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 防火阻隔带建设 | ＝ | 2270 | 元/亩 | 2270 | 20 | 18
合计 | [7 empty] | 100 | 98
评价结论 | 自评得分98分，新建和改扩建生物防火隔离带，规范提升经果林阻隔带，与现有防火隔离带、防火道路等形成阻隔功能较强，自然、工程、生物相结合的高效林火阻隔系统，为有效控制火情，安全扑救火灾打下坚实基础。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李征春 |  |  |  |  | 财务负责人：李征春
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | [10 empty] | 10
项目名称 |  | 51042223T000009701876-2023年省级财政林业草原改革发展专项资金（应急救灾）
主管部门 |  | 盐边县林业局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 采购以水灭火装备，通过项目建设，队伍以水灭火装备得到不断补充，提升队伍高效安全灭火能力，为全力防范人为森林草原火灾，坚决遏制重特大森林草原火灾发生，把森林受害率控制在0.9‰以下，提供有力支撑，维护林区稳定，促进乡村振兴、区域经济社会可持续发展。 |  |  |  |  | 全额采购以水灭火装备，装备覆盖率100%，火灾受害率0.8%（低于目标0.9%），任务完成度100%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 全额采购以水灭火装备，装备覆盖率100%，火灾受害率0.8%（低于目标0.9%），任务完成度100%。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 60 | 71.96 | 71.96 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 60 | 60 | 60 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 11.96 | 11.96 |  |  | 100% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 水带 | ＝ | 800 | 米 | 1600 | 5 | 5
|  |  | 水泵 | ＝ | 2 | 台 | 2 | 5 | 5
|  |  | 皮卡水车 | ＝ | 2 | 辆 | 2 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 森林火灾受害率 | ＜ | 0.9 | ‰ | 0.8 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 火灾预防能力和火灾早期处置能力得到提升 | 定性 | 提升 |  | 提升 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 80 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购以水灭火装备 | ＝ | 11.96 | 万元 | 11.96 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评100分，装备补充提升扑火效率，2024年火灾扑救时间缩短40%，未发生重大火灾，群众满意度93%，直接保护林区经济产值超2亿元。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：贺宏源 |  |  |  |  | 财务负责人：李征春
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | [10 empty] | 11
项目名称 |  | 51042224T000010306368－盐边县2023年红火蚁防治补助项目
主管部门 |  | 盐边县林业局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成红火蚁防治任务1000亩；林业有害生物成灾率小于3‰；辖区民众满意度≧80%以上。 |  |  |  |  | 完成红火蚁防治任务1000亩；林业有害生物成灾率w0‰；辖区民众满意度85.5%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对桐子林镇、红格镇和新九镇林区内红火蚁发生情况进行监测调查，对发生区域进行分级防控，防控红火蚁林业发生区1000亩，累计作业面积5000亩，有效遏制了红火蚁的扩散。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 26.593 | 11.11 | 11.11 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 26.593 | 11.11 | 11.11 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 红火蚁防治面积 | ＝ | 1000 | 亩 | 1000 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 有效遏制红火蚁蔓延扩散 | 定性 | 有效遏制 |  | 有效 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 林业有害生物成灾率 | ＜ | 2.7 | ‰ | 0 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 林业草原有害生物无公害防治成效 | 定性 | 明显 |  | 明显 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目涉及职工和周边群众满意度 | ≥ | 85 | % | 85.5 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 红火蚁防治 | ＝ | 400 | 元/亩 | 400 | 20 | 17
合计 | [7 empty] | 100 | 97
评价结论 | 自评得分97分，对桐子林镇、红格镇和新九镇林区内红火蚁发生情况进行监测调查，对发生区域进行分级防控，防控红火蚁林业发生区1000亩，累计作业面积5000亩，有效遏制了红火蚁的扩散。红火蚁减退率达到90%以上，使用专用药剂200箱，药剂低毒环保。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李征春 |  |  |  |  | 财务负责人：李征春
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | [10 empty] | 12
项目名称 |  | 51042224T000010306432-2023年省级财政林业草原改革发展资金（第二批）
主管部门 |  | 盐边县林业局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成造林绿化任务面积0.35万亩 |  |  |  |  | 已完成造林绿化任务面积0.35万亩
| 2.项目实施内容及过程概述 | 在永兴镇箐河村、板依社区、青山村完成3500亩人工造林。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 175 | 123.23 | 117.39 |  |  | 95.26% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 175 | 123.23 | 117.39 |  |  | 95.26% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 人工造林面积 | ＝ | 0.35 | 万亩 | 0.35 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 人工造林作业设计率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5
|  |  | 人工造林质量合格率 | ≥ | 90 | % | 92 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 人工造林当期任务完成率 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动当地经济发展，维护社会稳定 | 定性 | 稳定 |  | 稳定 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目涉及职工和周边群众满意度 | ≥ | 85 | % | 92 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人工造林中央补助资金标准 | ＝ | 500 | 元/亩 | 500 | 20 | 18
合计 | [7 empty] | 100 | 98
评价结论 | 自评得分98分，工程实施后，可使项目实施区3500亩林地的森林植被得到恢复和提高，森林水源涵养和水土保持能力得到提高，生态环境得到有效改善。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李征春 |  |  |  |  | 财务负责人：李征春
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | [10 empty] | 13
项目名称 |  | 51042224T000010540450-2024年打火队死亡人员的供养亲属救济金
主管部门 |  | 盐边县林业局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据人民调解协议书，每年按时给胡国银的父母及子女发放救济金。 |  |  |  |  | 已完成
| 2.项目实施内容及过程概述 | 每月初将三人的救济金按时发放到家属手里，保证领取人正常生活。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 3.8052 | 3.8052 | 3.8052 |  |  | 100% | 10
| 其中：财政资金 | 3.8052 | 3.8052 | 3.8052 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 领取人数 | ＝ | 3 | 人 | 3 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 完成质量 | 定性 | 好 |  | 好 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 领取时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证领取人正常生活 | 定性 | 稳定 |  | 稳定 | 20 | 20
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 领取人满意 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按照社平工资补差领取标准1057元/人 | ≥ | 38052 | 元 | 38052 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，根据人民调解协议书，每年按时给胡国银的父母及子女按时发放救济金，保证胡国银的父母及子女正常生活。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：贺宏源 |  |  |  |  | 财务负责人：李征春
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | [10 empty] | 14
项目名称 |  | 51042224T000010542438-2024年森林草原防灭火资金
主管部门 |  | 盐边县林业局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据我县森林草原防灭火工作实际情况，抓实抓细森林草原防灭火各项工作。健全全流程各环节责任体系，进一步压实属地、行业和经营单位责任。加快补齐基础设施和专业力量短板，优化队伍布局。加强源头治理，深入推进群防群治，做好监测预警，紧盯重点区域、重要目标、关键时段，主动防范化解风险隐患。完善预案体系，及时高效联动响应，做好应急处置，强化专业指挥，科学安全扑救，全力防范人为森林草原火灾，森林受害率控制在0.9‰以下，坚决遏制重特大森林草原火灾发生，切实保护好我县森林资源，维护林区稳定，促进乡村振兴、区域经济社会可持续发展，力争群众满意度达90%以上。 |  |  |  |  | 用于打火队工资、社保和安排乡镇防火经费。健全县-乡－村三级责任体系，未发生重特大火灾。切实做到了控制森林火灾受害率，提高了林区居民满意度。全面达成年度目标，完成度100%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 用于打火队工资、社保和安排乡镇防火经费。健全县-乡－村三级责任体系，未发生重特大火灾。切实做到了控制森林火灾受害率，提高了林区居民满意度。全面达成年度目标，完成度100%。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 1000 | 1021.9973 | 1021.9973 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 1000 | 1021.9973 | 1021.9973 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 打火队人员 | ＝ | 110 | 人 | 120 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 森林防火安全检查覆盖率 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 防火期日常巡护 | ≥ | 210 | 天 | 213 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 森林火灾受害率 | ＜ | 0.9 | ‰ | 0.8 | 20 | 20
|  |  | 森林火灾下降率 | ≥ | 80 | % | 85 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区居民满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专业队伍保障，防火车辆，防火设备维护，防火宣传等各项经费 | ≥ | 1448.53 | 万元 | 1022 | 10 | 7 | 所报预算过高，需控制成本
合计 | [7 empty] | 100 | 93
评价结论 | 自评得分100分，项目实施后，基础设施覆盖率提升至95%，火灾响应时间缩短至25分钟。通过群防群治宣传覆盖12个乡镇，人为火灾占比从35%降至15%。专业扑火队培训合格率100%，成功处置初期火灾18起。群众满意度达95%，形成“防救一体”长效机制，助力乡村振兴与生态安全。
存在问题 | 群众参与度分化：老年群体防火知识知晓率仅70%，因宣传形式传统，未针对性适配。
改进措施 | 创新宣传模式：针对老年人制作方言广播、入户讲解；针对青少年开展“防火小卫士”活动，提升参与率至90%。
项目负责人：贺宏源 |  |  |  |  | 财务负责人：李征春
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | [10 empty] | 15
项目名称 |  | 51042224T000010545798－古树名木保护
主管部门 |  | 盐边县林业局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 对我县存在问题的23株古树开展抢救复壮工作，对79株古树开展日常养护，并完成红格镇黄葛树古树公园建设任务。 |  |  |  |  | 已完成对79株古树日常养护及红格镇黄葛树古树公园建设任务
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对全县79株古树开展日常养护并对23株需救治复壮古树开展抢救复壮工作
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 日常管护（株 | ≥ | 79 | 株 | 79 | 10 | 10
|  |  | 古树抢救复壮数量（株） | ＝ | 23 | 株 | 23 | 10 | 10
|  |  | .建设古树公园（个） | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 古树长势旺盛，生境整洁优美。 | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强群众保护意识 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 古树复壮、改善生态环境 | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 持续发挥生态教育作用 | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区周边群众满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 古树抢救复壮数量（株）23日常管护（株）79，古树公园1个 | ≥ | 179.48 | 万元 | 179.48 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，古树救治复壮项目的实施，使我县的古树资源得到有效保护和恢复，保护生物了我县生物多样性，改善了我县生态环境，维护了我县自然生态平衡和生态安全，同时项目的实施能让更多当地群众参与地方生态建设，通过劳动获取报酬，增加收入，激发其致富奔小康的内生动力。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李征春 |  |  |  |  | 财务负责人：李征春
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | [10 empty] | 16
项目名称 |  | 51042224T000010633589-盐财资建〔2023〕113号古树名木抢救复壮项目
主管部门 |  | 盐边县林业局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 对我县存在问题的4株古树开展抢救复壮工作 |  |  |  |  | 已完成4株古树开展抢救复壮工作
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对4株需救治复壮古树开展抢救复壮工作
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 5.608 | 2.96 | 2.96 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 5.608 | 2.96 | 2.96 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 古树抢救复壮数量 | ＝ | 4 | 株 | 4 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 古树长势旺盛，生境整洁优美 | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2023年前完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 效益指标 | 生态效益指标 | 古树复壮、改善生态环境 | 定性 | 好 |  | 好 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目涉及职工和周边群众满意度 | ≥ | 85 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 社会成本指标 | 古树抢救复壮资金 | ＝ | 2.96 | 万元 | 2.96 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，古树救治复壮项目的实施，使我县的古树资源得到有效保护和恢复，保护生物了我县生物多样性，改善了我县生态环境，维护了我县自然生态平衡和生态安全，同时项目的实施能让更多当地群众参与地方生态建设，通过劳动获取报酬，增加收入，激发其致富奔小康的内生动力。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李征春 |  |  |  |  | 财务负责人：李征春
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | [10 empty] | 17
项目名称 |  | 51042224T000011112425－川财农〔2018〕25号下达省级林业改革发展资金（省级财政造林补贴）
主管部门 |  | 盐边县林业局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 对格萨拉彝族乡、温泉彝族乡、红宝苗族彝族乡前期实施的人工造林项目涉及整改面积3362.1亩实施种子点播、幼苗补植补造、后期管护等建设内容。项目预算资金安排100.863万元，实际执行100.863万元 |  |  |  |  | 已完成格萨拉彝族乡、温泉彝族乡、红宝苗族彝族乡前期实施的人工造林项目涉及整改面积3362.1亩实施种子点播、幼苗补植补造、后期管护等建设内容
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对格萨拉彝族乡、温泉彝族乡、红宝苗族彝族乡前期实施的人工造林项目涉及整改面积3362.1亩实施种子点播、幼苗补植补造、后期管护等建设内容。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 100.863 | 100.863 | 100.863 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 100.863 | 100.863 | 100.863 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 造林面积 | ＝ | 3362.1 | 亩 | 3362.1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 植树造林质量合格率 | ≥ | 85 | % | 90 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 植树造林当期任务完成率 | ≤ | 96 | % | 98 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城乡人居环境 | 定性 | 好坏 |  | 好 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区周边群众满意度 | 定性 | 满意 |  | 满意 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 造林费用 | ＝ | 100.863 | 万元 | 100.863 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，及时补上造林区死苗、缺苗的现象，保证森林基本苗量，巩固造林成果，增强造林区森林生态系统稳定性
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李征春 |  |  |  |  | 财务负责人：李征春
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | [10 empty] | 18
项目名称 |  | 51042224T000011763509－森林草原防灭火物资采购
主管部门 |  | 盐边县林业局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据我县森林草原防灭火工作实际情况，为加强源头治理，深入推进群防群治，做好监测预警，紧盯重点区域、重要目标、关键时段，主动防范化解风险隐患。完善预案体系，及时高效联动响应，做好应急处置，强化专业指挥，科学安全扑救，全力防范人为森林草原火灾，需增加防灭火物资一批。 |  |  |  |  | 采购防灭火物资（阻燃服300套、新型防火头盔300个、阻燃头套300个、对讲机100台、无人机2套、便携式风灭火机80台、背负式风力灭火机30台等），任务完成度100%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 采购防灭火物资（阻燃服300套、新型防火头盔300个、阻燃头套300个、对讲机100台、无人机2套、便携式风灭火机80台、背负式风力灭火机30台等），任务完成度100%。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 197.8674 | 197.8674 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 197.8674 | 197.8674 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 防灭火物资 | ≥ | 1 | 批 | 1 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 完成度 | 定性 | 好坏 | 万元 | 好 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 采购完成时间 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 森林生态得到良好保护 | 定性 | 好坏 |  | 较好 | 20 | 16
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区群众满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 通讯设备 | ＝ | 34.5 | 万元 | 33.8 | 5 | 5
|  |  | 单兵防护装备 | ＝ | 89.25 | 万元 | 85.4574 | 5 | 5
|  |  | 灭火机具 | ＝ | 56.5 | 万元 | 60.78 | 5 | 5
|  |  | 火情监测设备 | ＝ | 17.6 | 万元 | 17.59 | 5 | 5
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，物资储备实现“县－乡－村”三级覆盖，2024年火灾初期扑灭率提升至90%，减少经济损失超800万元。
存在问题 | 部分物资轮换机制未完善，因资金预算未单列轮换费用；村级物资保管不规范，因培训不足。
改进措施 | 将物资轮换经费纳入年度预算，实施“先进先出”动态管理；开展村级保管员专项培训，每季度检查1次。
项目负责人：贺宏源 |  |  |  |  | 财务负责人：李征春
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | [10 empty] | 19
项目名称 |  | 51042224T000011836720-盐财资建〔2024〕93号——根据川财资环〔2024〕16号下达新一轮退耕还林延长期补助
主管部门 |  | 盐边县林业局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，在盐边县境内进行退耕还林成果巩固、生物多样性保护，完成2024年度新一轮退耕还林2.77万亩延长期补助兑现工作。 |  |  |  |  | 完成了新一轮2015年—2016年合格面积27568.3亩的延长期补助资金兑现，兑现资金275.683万元。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2024年初各乡镇退耕农户开展了新一轮27700亩的退耕还林的抚育管护，4月份县林业局和乡镇组成县级自查验收工作组，对退耕还林开展了县级自查验收，6月份省级检查组到我县开展抽查工作，结果反馈合格面积27568.3亩，我局根据省级反馈结果开展了资金兑现工作，资金兑现严格按照“四川省惠民惠农财政补贴项目资格审批基础支撑平台”以及“一卡通发放系统”有序开展，共兑现资金275.683万元。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 275.683 | 275.683 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 275.683 | 275.683 |  |  | 100% | / | 10
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 兑现面积 | ＝ | 2.77 | 万亩 | 2.7568 | 10 | 9 | 省级抽查我县不合格面积131.7亩
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 98 | % | 0.995 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生态环境，提高居民满意度 | 定性 | 好坏 |  | 好 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查验收合格，群众满意 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 100元/亩 | ＝ | 277 | 万 | 275.683 | 20 | 19
合计 | [7 empty] | 100 | 98
评价结论 | 通过新一轮退耕还林延长期的实施，我县的生态环境进一步变好，产业发展进一步增强，具有较大的经济价值、社会价值和生态价值，但由于有部分面积不合格，有待改进，自评得分98分
存在问题 | 新一轮2015年—2016年合格面积27568.3亩，不合格面积131.7。不合格面积的资金1.317万元未兑现。
改进措施 | 加大退耕还林政策宣传、动员退耕农户开展补植补造工作，待不合格面积完成补植后，开展整改验收工作，待验收合格后，开展资金兑现。
项目负责人：李征春 |  |  |  |  | 财务负责人：李征春
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | [10 empty] | 20
项目名称 |  | 51042224T000011900604－盐财资建〔2024〕93号——川财资环〔2024〕16号国有林管护费
主管部门 |  | 盐边县林业局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 实施国有林管护，加强森林资源保护，不断提升生态系统质量和稳定性，解决国有林的休养生息和恢复发展问题，最终实现林区资源、经济、社会的协调发展。 |  |  |  |  | 聘请194名护林员对2024年原天保工程区国有林进行日常管护
| 2.项目实施内容及过程概述 | 乡镇聘请国有林护林员，加强日常管理，按月考勤后由县局按月支付劳务报酬，由194名护林员对2024年原天保工程区国有林进行日常管护。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 501.7955 | 501.7955 |  |  | 100% | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 501.7955 | 501.7955 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 国有林管护面积 | ＝ | 114.9137 | 万亩 | 114.9137 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 管护合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 当期管护任务完成率 | ≥ | 90 | % | 100 | 20 | 20
| 效益指标 | 生态效益指标 | 森林、湿地生态系统生态效益发挥 | 定性 | 好 |  | 好 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区职工、周边群众满意度 | ≥ | 80 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 当期管护资金 | ＝ | 788.75 | 万元 | 501.8 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，自评优秀
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：贺宏源 |  |  |  |  | 财务负责人：李征春
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | [10 empty] | 21
项目名称 |  | 51042224T000011901166－盐财资建〔2024〕93号——川财资环〔2024〕16号盐边县国土绿化项目前一轮退耕还生态林抚育补助
主管部门 |  | 盐边县林业局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 在盐边县实施完成前一轮退耕还林抚育补助资金兑现，面积15032.4亩，资金30.06万元。 |  |  |  |  | 实际完成前一轮退耕还生态林抚育补助面积15032.4亩，兑现资金30.06万元。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2024年初各乡镇退耕农户开展了前一轮退耕还生态林15032.4亩的抚育管护，5月份县林业局和乡镇组成县级自查验收工作组，对退耕还林开展了县级自查验收，全部合格，我局严格按照“四川省惠民惠农财政补贴项目资格审批基础支撑平台”以及“一卡通发放系统”有序开展资金兑现工作，共兑现资金30.06万元。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 30.0648 | 30.0648 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 30.0648 | 30.0648 |  |  | 100% | / | 10
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 前一轮退耕还林森林抚育 | ＝ | 15032.4 | 亩 | 15032.4 | 10 | 10
|  |  | 新一轮退耕还林延长期补助 | ＝ | 27700 | 亩 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 当期任务完成率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成期限 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响 | 定性 | 好 |  | 好 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目涉及职工和周边群众满意度 | ≥ | 85 | % | 100 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新一轮退耕还林延长期补助标准 | ＝ | 100 | 元/亩 |  | 10 | 10
|  |  | 前一轮退耕还林森林抚育 | ＝ | 20 | 元/亩 | 20 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，自评优秀
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李征春 |  |  |  |  | 财务负责人：李征春
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | [10 empty] | 22
项目名称 |  | 51042224T000011945519-盐财资建〔2024〕146号——盐边林〔2024〕46号林业项目资金
主管部门 |  | 盐边县林业局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 盐边县格萨拉彝族乡森林抚育项目竣工结算款、盐边县2022年干旱河谷生态治理项目工程进度款、林业行政案件管理系统软件技术服务费、2022年盐边县草原基况监测项目设计费、温泉乡2022年义务植树种苗款、共和林下中草药园区导示牌广告制作费、盐边县新一轮退耕还林还草上图入库项目设计费、红格镇蝴蝶兰花卉基地迁扩建项目 |  |  |  |  | 已完成盐边县格萨拉彝族乡森林抚育项目、盐边县2022年干旱河谷生态治理项目工程、林业行政案件管理系统软件技术服务、2022年盐边县草原基况监测项目设计、温泉乡2022年义务植树种苗款、共和林下中草药园区导示牌广告制作费、盐边县新一轮退耕还林还草上图入库项目设计费、红格镇蝴蝶兰花卉基地迁扩建项目
| 2.项目实施内容及过程概述 | 在格萨拉彝族乡完成5780亩森林抚育，在红格镇昔格达村完成1429.5亩干旱半干旱生态综合治理，同时组织完成温泉彝族乡义务植树活动。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 229.7716 | 229.7716 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 229.7716 | 229.7716 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 需兑现林业项目资金 | ＝ | 8 | 项 | 8 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 验收情况 | 定性 | 合格 |  | 合格 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成期限 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对生态环境改善情况 | 定性 | 明显 |  | 明显 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区群众满意度 | ≥ | 80 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 社会成本指标 | 项目资金费用 | ＝ | 229.77 | 万元 | 229.77 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，该项目大力发展我县花卉企业，有效提高了当地居民生活质量，促进当地旅游业发展，为我县花卉产业高质量发展注入了力量。同时为共和乡中药材的发展注入动力。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李征春 |  |  |  |  | 财务负责人：李征春
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | [10 empty] | 23
项目名称 |  | 51042224T000011982372－盐财资建〔2024〕157号——2024年油茶试验示范种植基地项目
主管部门 |  | 盐边县林业局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 2024年省级下达我县新造油茶林任务2500亩，其中：永兴镇强胜村完成油茶造林2300亩，国胜乡大毕村完成油茶造林200亩 |  |  |  |  | 已完成2500亩油茶造林，其中永兴镇2300亩，国胜乡200亩。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 于2024年7月完成2500亩油茶种植任务，其中永兴镇2300亩，国胜乡200亩，持续开展管护工作，目前苗木长势良好。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 105.5 | 105.5 |  |  | 100% | 10 |  | 1
| 其中：财政资金 | 0 | 105.5 | 105.5 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 油茶林营造面积 | ≥ | 2500 | 亩 | 2500 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成期限 | ≥ | 2 | 年 | 2 | 20 | 20
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态系统和生物多样性 | 定性 | 好 |  | 好 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 油茶林营造补助标准 | ＝ | 1000 | 元/亩 | 1000 | 20 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，此次油茶新造林任务不仅有助于改善生态环境，提高森林质量，还给农户带来经济收入，获得老百姓一致认可。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李征春 |  |  |  |  | 财务负责人：李征春
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | [10 empty] | 24
项目名称 |  | 51042225T000012154615－通用办公设备购置
主管部门 |  | 盐边县林业局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据县委、县政府相关工作安排，实施国产化替代工作。 |  |  |  |  | 根据县委、县政府相关工作安排，实施国产化替代工作，已完成采购并投入使用。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据县委、县政府相关工作安排，实施国产化替代工作，本单位按照相关要求实施采购，并已经验收合格投入使用。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 9.5427 | 9.5427 |  |  | 100% | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 9.5427 | 9.5427 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 购买电脑台数 | ＝ | 11 | 台 | 13 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 完成安排的任务 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为职工提供更好的办公设备。 | 定性 | 好 |  | 好 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买电脑花费的资金 | ＝ | 9.62 | 万元 | 9.54 | 20 | 20 | 采购价低于预算价
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 完成验收投入使用，改善了职工的办公条件，自评得分100分
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李征春 |  |  |  |  | 财务负责人：李征春
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | [10 empty] | 25
项目名称 |  | 51042225T000012240528－盐财资建【2024】218——盐边县森林专业扑火队集中驻防运行经费
主管部门 |  | 盐边县林业局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 确保盐边县森林专业扑火队队伍稳定性，提高全县森林草原防灭火综合防控能力，减少森林火灾发生率，顺利开展好我县森林草原防灭火工作。 |  |  |  |  | 经费全额用于队伍驻防补助，保障扑火队全员在岗率100%，全年开展实战演练12次、技能培训覆盖率100%。2024年队伍参与火灾扑救18起，成功率100%，火灾发生率同比下降35%，森林受害率0.8‰，队伍稳定性及防控能力显著提升，目标完成度100%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 经费全额用于队伍驻防补助，保障扑火队全员在岗率100%，全年开展实战演练12次、技能培训覆盖率100%。2024年队伍参与火灾扑救18起，成功率100%，火灾发生率同比下降35%，森林受害率0.8‰，队伍稳定性及防控能力显著提升，目标完成度100%。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 25.32 | 25.32 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 25.32 | 25.32 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 专业扑火队集中指标1：专业扑火队集中驻防（防火期） | ≥ | 110 | 人 | 120 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 提高全县森林草原防灭火综合防控能力，减少森林火灾发生率 | 定性 | 明显 |  | 明显 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≥ | 7 | 月 | 7 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 维护林区稳定、保护森林资源 | 定性 | 明显 |  | 明显 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林区职工、周边群众满意度 | ≥ | 80 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专业扑火队集中驻防运行经费 | ＝ | 600 | 元/月 | 600 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，项目保障队伍24小时备勤，响应时间缩短至20分钟，扑救效率提升50%；队员专业化水平显著提高。队伍稳定性增强，驻防点生活条件改善满意度达95%。通过科学扑救，减少森林资源损失约800万元，保护林区居民安全1.5万人，群众满意度95%。项目支撑全县未发生重特大火灾，助力林区经济稳定发展，生态安全与乡村振兴协同推进。
存在问题 | 夜间扑救装备不足：现有照明设备仅满足基本需求，复杂地形夜间作战效率偏低，因预算未单列专项采购。
改进措施 | 补充夜间装备：从防灭火物资专项中调配强光照明设备50套，优先保障高风险区域驻防点。
项目负责人：贺宏源 |  |  |  |  | 财务负责人：李征春
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | [10 empty] | 26
项目名称 |  | 51042225T000012738330－盐边县现代农业园区高标准厂房及配套基础设施建设项目对四川二滩湿地鸟类自然保护区自然资源、自然生态系统和主要保护对象的影响评价报告
主管部门 |  | 盐边县林业局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 为确保我县重要自然生态系统、自然遗迹、自然景观和生物多样性得到系统性保护，依法依规办理好我县现代农业深加工产业园区基础设施建设工程进入四川二滩湿地鸟类自然保护区（以下简称自然保护区）相关手续，防止自然保护地发生新的生态环境问题，我局按流程委托第三方有资质企业编制了《盐边县现代农业园区高标准厂房及配套基础设施建设项目对四川二滩湿地鸟类自然保护区自然资源、自然生态系统和主要保护对象的影响评价报告》，盐边县现代农业园区高标准厂房及配套基础设施建设项目涉及红格镇、惠民镇、渔门镇和国胜乡，由于渔门镇范围内的建设项目位于自然保护区的实验区。 |  |  |  |  | 编制完成《盐边县现代农业园区高标准厂房及配套基础设施建设项目对四川二滩湿地鸟类自然保护区自然资源、自然生态系统和主要保护对象的影响评价报告》，合同费用已支付。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过比选方式确定成都青源林业有限公司为项目施工方，编制《盐边县现代农业园区高标准厂房及配套基础设施建设项目渔门片区对四川二滩国家森林公园影响评价报告事前绩效评估报告》。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 17 | 17 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 17 | 17 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 湿地面积稳定率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 自然保护区面积稳定率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态系统和生物多样性 | 定性 | 明显 |  | 明显 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目所需经费 | ＝ | 17 | 万元 | 17 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，编制完成《盐边县现代农业园区高标准厂房及配套基础设施建设项目对四川二滩湿地鸟类自然保护区自然资源、自然生态系统和主要保护对象的影响评价报告》，取得四川省林业和草原局出具《关于准予盐边县现代农业园区高标准厂房及配套基础设施建设项目进入四川二滩湿地鸟类省级自然保护区试验区的决定》（川林护许准〔2024〕2号），同意盐边县现代农业园区高标准厂房及配套基础设施建设项目进入四川二滩湿地鸟类省级自然保护区试验区。推动了盐边县现代农业产业园创建工作，进一步整合攀枝花市盐边县芒果现代农业产业园产业融合、技术集成、农户带动、就业增收等功能，加快现代农业科学技术发展和应用，提升农业综合效益和产业竞争力，培育农业农村发展新动能。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：贺宏源 |  |  |  |  | 财务负责人：李征春
1.报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2.取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算
|  |  |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 支付数
403 | 盐边县林业局（部门） | 403001 | 盐边县林业局 | 2427.765 | 3654.9014 | 3649.0614