## 自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51042222T000004792867－主体班干部培训经费
主管部门 |  | 中共盐边县委党校（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 中共盐边县委党校
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 举办主体班次15期，包括6期送外培训，提升我县干部在工业经济发展、现代农业发展、康养旅游发展、生态文明建设、社会建设等方面的履职能力和专业化水平。 |  |  |  |  | 培训完成
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据组织部及党校培训安排完成培训任务
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 200 | 100.4059 | 100.4059 |  |  | 100% | 10 | 10 | 坚持厉行节约、勤俭原则，压缩使用干部培训经费。
| 其中：财政资金 | 200 | 100.4059 | 100.4059 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 培训党员干部 | ≥ | 1600 | 人数 | 1650 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 培训合格率 | ≥ | 90 | % | 100 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 培训完成时间 | ≤ | 6 | 月 | 5 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续带动盐边经济发展 | ≥ | 5 | 年 | 6 | 40 | 40
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 坚持“缺什么、学什么”原则，采取“互动教学+现场教学+现场交流”等方式进行效果明显。
存在问题 | 预算精准度不够
改进措施 | 加强预算编制的科学合理性
项目负责人：姜旺东 |  |  |  |  | 财务负责人：白明友
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51042222T000004857459-科研资政项目
主管部门 |  | 中共盐边县委党校（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 中共盐边县委党校
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 为深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面调动科研资政的积极性、主动性、创造性，提高县委党校（行政学校）的整体科研资政水平和能力，充分发挥在党委、政府决策中的思想库作用，围绕中央、省、市、县重大战略部署和中心工作开展党的理论研究和相关课题研究。以“钒钛首县、滋味盐边”定位，在党的建设、城乡基层治理制度创新和能力建设、乡村振兴、三线建设等开展课题研究和咨政建议。 |  |  |  |  | 完成调研及资政建议
| 2.项目实施内容及过程概述 | 全面推动党校调研工作，为县委、县政府提供资政建议做好后勤保障工作
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 5 | 2.7159 | 2.7159 |  |  | 100% | 10 | 10 | 坚持厉行节约、勤俭原则，压缩使用调研经费。
| 其中：财政资金 | 5 | 2.7159 | 2.7159 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成课题、调研报告 | ≥ | 3 | 项 | 3 | 10 | 10
|  |  | 完成资政建议 | ≥ | 2 | 项 | 2 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 课题成功结项、资政建议获得领导签批 | ≥ | 5 | 项 | 5 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 90 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众生活质量提升 | ≥ | 90 | % | 90 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 有利于当地产业发展 | ≥ | 90 | % | 90 | 15 | 15
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 此项目是盐边县委政府推进，县级党校分类改革工作的一项重大举措，切实提升了中共盐边县委党校独立办学能力
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：姜旺东 |  |  |  |  | 财务负责人：白明友
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51042222T000006677111—2022年基层干训机构建设项目
主管部门 |  | 中共盐边县委党校（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 中共盐边县委党校
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成危机管理实训室建设 |  |  |  |  | 完成项目并及时支付
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按进度完成设备采购、安装、入固定资产等工作。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 40 | 39.962 | 39.962 |  |  | 100% | 10 |  | 坚持厉行节约、勤俭原则，压缩使用经费。
| 其中：财政资金 | 40 | 39.962 | 39.962 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成设备采购 | ≥ | 1 | 套 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 6 | 月 | 6 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续带动盐边经济发展 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 40 | 40
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 合计 | [6 empty] | 100 | 100
评价结论 | 按进度完成设备采购、安装、入固定资产等工作。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：姜旺东 |  |  |  |  | 财务负责人：白明友
项目名称 |  | 51042223T000008732214－图书馆图书购买、图书馆布置经费
主管部门 |  | 中共盐边县委党校（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 中共盐边县委党校
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成党校图书馆打造、图书采购完成。 |  |  |  |  | 完成图书购买10000册
| 2.项目实施内容及过程概述 | 购买图书并入固定资产
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 10 | 19.8 | 19.8 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 10 | 19.8 | 19.8 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 购买图书 | ≥ | 2000 | 册 | 10000 | 30 | 30
|  | 质量指标 | 正版图书合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 支持党校办班 | ≥ | 1 | 年 | 5 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满足党校师生学习需求 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制成本费用 | ≤ | 40 | 元/套 | 35 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 完成图书购买完成支付
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：姜旺东 |  |  |  |  | 财务负责人：白明友
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51042223T000009241836-通用办公设备采购
主管部门 |  | 中共盐边县委党校（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 中共盐边县委党校
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成国产化电脑一台 |  |  |  |  | 完成采购
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成采购并投入使用
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 0.81 | 0.81 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 0.81 | 0.81 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | ≥ | 1 | 人数 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 合格率 | ≥ | 90 | % | 100 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 成时间 | ≤ | 6 | 月 | 2 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续带动盐边经济发展 | ≥ | 5 | 年 | 6 | 40 | 40
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 完成采购并入库
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：姜旺东 |  |  |  |  | 财务负责人：白明友
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51042223T000009622730-2023年度干部外出培训经费
主管部门 |  | 中共盐边县委党校（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 中共盐边县委党校
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成基层治理等8个外出班次 |  |  |  |  | 完成培训
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成干部培训
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 138.0799 | 138.0799 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 138.0799 | 138.0799 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 培训党员干部 | ≥ | 300 | 人数 | 300 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 培训合格率 | ≥ | 90 | % | 100 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 培训完成时间 | ≤ | 6 | 月 | 5 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续带动盐边经济发展 | ≥ | 5 | 年 | 6 | 40 | 40
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 坚持“缺什么、学什么”原则，采取“互动教学+现场教学+现场交流”等方式进行效果明显。
存在问题 | 预算精准度不够
改进措施 | 加强预算编制的科学合理性
项目负责人：姜旺东 |  |  |  |  | 财务负责人：白明友
1.报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2.取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算
|  |  |  | 年初预算数 | 调整后 预算数 | 支付数
228 | 中共盐边县委党校（部门） | 228001 | 中共盐边县委党校 | 501.3703 | 601.6338 | 601.6338