附件4
盐边县2019年度
部门预算绩效情况公开编制说明

目   录
公开时间：2020年  月  日
2

第一部分 2019年预算绩效情况说明 ……
2

一、预算绩效管理工作开展情况………………… 
二、绩效目标完成情况 …………………………...3
2

第二部分 附件……………………………
附件1 绩效自评报告………………………………………………5
附件2 垃圾车绩效总体报告……………………………………………..8


第一部分 2019年预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况。
红果乡严格按照预算绩效的工作要求，对本单位预算工作做了如下工作：

绩效目标管理。明确绩效目标，科学、合理地测算资金需求，编制预算计划，报送绩效目标。报送的绩效目标和本单位目标密切相关，并且是具体的、可衡量的、一定时期内可实现的。

绩效目标审核。我单位依据财政部具体要求，对绩效目标所采取措施的可行性、绩效设置的科学性、实现绩效目标 的合理性。
二、绩效目标完成情况。
1.项目绩效目标完成情况。

  1、扶贫攻坚专项工作经费，全年完成3.75万元，完成率100%。

 2、对村民委员会和村党支部补助23万，完成率100%。

3、城乡环境卫生，垃圾车购买经费45万，完成率84.42%。

4、民族专项工作三滩社道路硬化款33万，完成率0%。

5、民族工作专项经费，红果村人行桥和水毁道路恢复专项款30万，完成率100%。

6、对村民委员会和村党支部补助11万，完成率100%。

7、公路养护费用
1.6万，完成率100%。

8、城乡环境卫生4.04万，完成率100%。

9、公路养护32.9万，支付20.9万，完成率63.6%。

10、劳务费7万，完成率100%.

11、对村民委员会和村党委支部的补助148.8万，完成率100%。

12、其他计划生育事务支出12.8万，完成率100%。

13、基层政权和社区建设9.6万元，完成率100%。

14、农村特困人员救助供养支出1.5万，完成率100%。

15、基层政权和社区建设4万，完成率100%。

16、对村民委员会和村党支部的补助35万，完成率100%。

17、人大会议费3.5万，完成率0%。

18、基层政权和社区建设36.5万，完成率100%。

19、农村特困人员救助供养支出11.9万，完成率100%。

20、其他扶贫支出，二滩非农移民补助8.16万，完成率100%。

21、完全监管经费25万，支付19.9万，完成率79.85%。

22、民族专项经费，火把节经费3万，完成率100%。

23、棚户区改造11.15万，完成率100%。

24、儿童之家专项经费8万，完成率100%。

25、公共运行专项经费市级经费，11万，完成率100%。

26、土地资源调查2万，完成率0%。

27、城乡环境卫生4.5万，完成率0%。

28、村委会离职干部补助2.6万，完成率0%。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年度部门整体支出绩效评价情况开展自评，《红果乡2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对 “红果乡垃圾车购买”项目、“*****”项目开展了绩效评价，《红果乡垃圾车购买项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第二部分 附件
附件1
红果彝族乡2019年部门预算整体支出绩效自评报告

项目基本情况

项目概况

    2019年红果乡预算项目总共28项。涉及红果乡2019年全年工作的正常运行。

（二）红果乡预算整日支出性质、用途和主要内容。

项目包括基层政权建设，资金设计范围：社区管理与建设，用于红星社区人员经费和公用经费；对村级一事一议的补助，用于各村一事一议项目奖补资金；对村民委员会和村党支部的补助，用途为各村村社干部报酬和办公费；三州资金民政专项资金，用于红果乡红果村人行桥项目和水毁道路恢复；红果乡劳务费，用于红果乡聘用临时人员工资和民工劳务费用；城乡环境卫生清运垃圾劳务费，用于红果乡集镇垃圾车集中清运垃圾劳务费；土地资源调查资金，用于红果乡第三次国土资源调查经费；棚户区改造配套设施自来水厂修建森林恢复植被恢复资金，用于棚户区自来水厂植被恢复资金；2019年下达火把节经费，用于红果乡火把节活动费；安全生产监督专项资金，用于全乡安全监督生产专项经费；二滩库区非农安置移民困难人口生活补助资金； 计划生育员补助经费，用于计生员补助。

（三）项目绩效目标

  项目绩效目标

项目资金使用及管理情况

（一）、项目资金到位情况分析

财政安排全年项目预算金额为778万元，本级财政拨款778万元。实际到位资金778万元，到位率100%。

项目自己使用情况分析

 截止到评价日，该项资金实际已支付538万元，资金使用率69.15%。

项目资金管理情况 

在项目资金管理上，红果乡项目资金均严格按照国家法律法规执行，转款专用。按照具体财政要求，财务均由财政所统一进行核算。

三、项目绩效情况

     （一）、项目的实施进度

         截止到2019年年底，红果乡预算绩效目标完成情况如下：

      根据川财基【2017】14号下达2018年公共运行经费，该项目款为保证11个村（居）的正常的公共运行，合计下达56万，以前全部拨付到位。

      民族工作专项资金方面，包括三滩社道路1公里硬化项目和红果村人行桥以及水毁道路恢复项目，合计63万，其中红果村人行桥项目已经完工并支付完毕，三滩村社道路硬化，由于工程未完工故未进行支付。

公路硬化方面，红果乡合计安排32.9万，用于红果乡全乡道路水毁项目工程款，全年合计安排支出20.9万，其余资金结转到下一年安排使用。

红果乡垃圾车采购资金，根据盐财资建【2018】51号将元省级专项资金盘活，用于红果乡垃圾车购买，红果乡需要将红果集镇垃圾集中转运到垃圾车处理，故需要采购垃圾车一台，为保障该项工作的顺利开展，故申请县级财政安排45万资金，用于红果乡垃圾车购买，实际使用37.9万，剩余资金请示县级部门后自行安排使用。

项目的效益性分析

项目实施对经济和社会的影响

这些项目的实施，保障了红果乡的经济发展和基础设施建设，有力的推进了红果乡的全面发展，有利的保障了红果政府各方面工作的全面进展。

该项目的可持续性分析

国家及地方财政每年均全额拨款，保障项目建设的可持续性。

主要经验及做法、村在的问题和建议。

预算绩效有部分安排不合理，未能有效的进行支付。

项目进度较慢，导致资金项目不能及时进行支付。

附件2
购买垃圾车项目2019年绩效评价报告

项目基本情况

理想背景

红果乡集镇化建设和环境卫生的要求，需要将红果乡的垃圾集中转运到专业垃圾处理场进行集中处理，需要购置垃圾车一辆。

立项目的、

为满足红果乡的垃圾转运的要求。、

资金使用情况

该项目为县住建局盘活资金，合计下达45万，实际开支。

项目绩效目标

项目绩效总体目标

为了满足环保要求，加快红果乡集镇化建设，提高红果乡卫生水平，为此县财政专门拨款45万，实际支出 。2019年完成采购任务，成功将垃圾车采购到位。保证环境卫生工作的正常开展。、

项目年度绩效目标

确保完成红果乡的垃圾集中清运。

项目资金管理情况

红果乡垃圾车采购资金，根据盐财资建【2018】51号将原省级专项资金盘活，用于红果乡垃圾车购买，红果乡需要将红果集镇垃圾集中转运到垃圾车处理，故需要采购垃圾车一台，为保障该项工作的顺利开展，故申请县级财政安排45万资金，用于红果乡垃圾车购买，实际使用37.9万，剩余资金请示县级部门后自行安排使用。

8

