盐边县文化广播电视和旅游局

关于2019年长草坪等22个贫困村综合文化服务

中心（幸福美丽新村文化院坝）建设项目绩效自评

报    告

根据四川省财政厅《关于做好2019年度扶贫项目资金绩效自评工作的通知》（川财绩〔2020〕7号）、中共攀枝花市委宣传部《关于加强和规范2019年省级公共文化服务体系建设专项资（文化院坝）使用管理的通知》（〔2019〕-70号）文件要求，现将我县2019年长草坪等22个贫困村综合文化服务中心（幸福美丽新村文化院坝）建设项目绩效评价如下：

一、绩效目标分解下达情况

- （一）省级下达中央和省专项资金预算和绩效目标情况。

根据四川省财政厅 中共四川省委宣传部《关于2019年省级公共文化服务体系建设专项资金预算（文化院坝）的通知》（川财教〔2019〕56号）和县财政局、中共盐边县委宣传部《关于下达2019省级公共文化服务体系建设专项资金预算（文化院坝）的通知》（盐财资行〔2019〕 号）的通知精神，省财政厅共补助我县幸福美丽新村文化院坝文化院坝建设专项资金64万元。其中，2018年实施完成的贫困村文化室（幸福美丽新村文化院坝）12个：茅坪子、上村、厚原、野麻地、大窝凼、四呷左、岩门、石龙、核桃箐、长草坪、核桃箐、小槽，每个村补助2万元，共24万元；2016年已完成建设但未未补助的10村：小石洼、东风、侯家坪、大村子、正坝、大花地、松坪子、花椒箐、大槽、白沙沟，每个村补助4万元，合计40万元。

绩效目标：围绕实施“千村文化扶贫行动”，整合基层宣传文化、党员教育、科技普及、体育健身等公共设施和文艺演出、电影放映、农技讲座、党员组织生活等活动，配套建设群众文化活动场地，打造打造“一院一坝一品牌”。

（二）市内分解下达预算和绩效目标情况。

根据攀枝花市委宣传部《关于加强和规范省级公共文化服务体系建设专项资金（文化院坝）使用管理的通知》（﹝2019﹞-70）、《攀枝花市文化惠民扶贫专项2019年实施方案》要求，结合我县实际，2019年全县22个贫困村综合文化服务中心（幸福美丽新村文化院坝）建设提升改造项目，严格按照《四川省贫困地区村综合文化服务中心（幸福美丽新村文化院坝）建设内容及指导标准》，确保长草坪等22个贫困村达到 “有阵地”、“有活动”、“有队伍”、“有经费”、“有机制”、“有效果”的幸福美丽新村文化院坝验收标准，但市级财政未下达经费预算指标。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

截止2019年6月，省财政厅下达长草坪等22个贫困村综合文化服务中心（幸福美丽新村文化院坝）文化室建设资金64万元，实际到位财政资金64万元，到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

根据我县22个脱贫村实际，我们及时制定了《2019年省级公共文化服务体系建设专项资金（文化院坝）资金划拨方案》并及时提交局务会研究，做到了专项资金计划及时报告、研究、审核、划拨，手续完备。

3.项目资金管理情况分析。

款项到位后，加强资金管理，确保专款专用。根据各建设村所属乡镇提出资金申请和资金使用计划下拨到所在乡镇，由格萨拉等乡镇对照《四川省贫困地区村综合文化服务中心（幸福美丽新村文化院坝）建设内容及指导标准》，按照“缺啥补啥”的原则实施。主要用于长草坪等22个贫困村文化活动室文化体育设备购置、舞台搭建、文化队伍培训及文化活动开展等，确保达到有关验收标准。经检查，项目资金实际支出64万元，资金开支范围、标准、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

- （二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

经检查，盐边县2019年计划脱贫的长草坪等22个贫困村综合文化服务中心已全部达到了贫困村综合文化服务中心(幸福美丽新村文化院坝)文化室退出 “十有”验收标准，完成率达100%。

（2）质量指标。

长草坪等22个贫困村综合文化在服务中心（幸福美丽新村文化院坝）已全部达到有关质量标准和建设要求。根据我县实际，目前，长草坪等22个幸福美丽新村文化院坝由各自所在建设乡镇实施的部分，已经各乡镇自行验收；由局里统一采购的20部照相机和22套统一制作的有关标识标牌、制度等已全部通过验收，100%配送安装到位，符合有关质量安装标准及安全要求，验收合格率100%。

（3）时效指标。

确保长草坪等22个贫困村文化室按时接受验收并投入使用，未造成工期延误。

（4）成本指标。

各建设乡镇严格执行每个贫困村2-4万元标准，按照“缺啥补啥”的原则实施。主要用于长草坪等22个贫困村综合文化服务中心（幸福美丽新村文化院坝）文化体育设备补充完善、舞台搭建、文化队伍培训及文化活动开展等。从各乡镇反馈的情况看，各乡镇完成较好，均未超标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。满足群众多层次文化服务，为脱贫攻坚和乡村振兴提供强大精神动力。

（2）社会效益。建好后的22个贫困村文化室成为当地贫困村的亮点，对新农村建设发挥了引领示范作用，进一步丰富了当地百姓的文化生活，提升了村民的文化素养，增强文化认同感和凝聚力，提升了乡村文化自信。对推进文化扶贫和乡村文化振兴，不断提升本土文化的思想观念具有推动作用，社会效益明显。

（3）生态效益。确保生态环保。

（4）可持续影响。村民均可在已建好的文化活动室（幸福美丽新村文化院坝）更好享受到图书、报刊、文艺演出、科技推广、影视欣赏、文化娱乐、文化信息资源共享等多层次的文化服务。

3.满意度指标完成情况分析。

经测评，群众对项目建设的满意度达95%以上。

四、问题及工作打算

（一）存在的问题

1、部分村宣传栏内容更新不及时。2、部分贫困村公共文化服务管理人员素质不高，服务水平较差，还难以满足人民群众日益增长和不断追求高品质文化生活的需要。

（二）下步工作打算

1. 建立完善我局与部门、乡镇之间相互协作、共同负责，层层抓落实的工作机制。加强与及时乡镇工作对接与交流，统筹协调、及时研究解决存在的问题和困难，针对问题分析原因，落实解决措施和办法。

2.强化项目管理，确保专款专用。严格落实监督检查制度，特别是对经过我局拨付的专项资金，要加强监管，确保资金专款专用。

3.加强检查考核，压实工作责任。加大贫困村公共文化服务工作督促与检查力度，确保已建项目发挥应有作用。

附：盐边县2019年22个贫困村文化室建设专项资金（文化院坝项目）绩效目标自评表

2020年4月16日

| 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐边县2019年22个贫困村文化室建设专项资金（文化院坝项目）绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称 |  |  |  | 盐边县2019年22个村文化院坝建设 |  |  |  | 负责人及电话 |  | 邱健魁（13508228996）、沙陇（13882310000） |  |  |  |
| 省级主管部门 |  |  |  | 四川省委宣传部 四川省文化厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县主管部门 |  |  |  | 文化广电新闻出版局 |  |  |  | 实施单位 | 鱤鱼、格萨拉、温泉、箐河、渔门、红果、国胜、红宝、共和9个乡镇 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  |  | 执行率（B/A) |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额： |  | 64万元 |  | 100% |  |  |  | 100% |  |
|  |  |  |  | 其中：中央补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 省级资金 |  | 64万元 |  | 100% |  |  |  | 100% |  |
|  |  |  |  | 市县资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 按照《四川省贫困地区村综合文化服务中心（幸福美丽新村文化院坝）建设内容及指导标准》，按照“缺啥补啥”的原则，实施完成盐边县22个村文化院坝建设。 |  |  |  |  |  |  | 全部完成，完成率100%。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 全年完成值 |  | 未完成原因和改进措施 |
|  |  | 数量指标 |  | 指标1: 补充完善2016年贫困村文化院坝个数 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： 2018年完成贫困村文化院坝个数 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 项 目 完 成 | 质量指标 |  | 1、贫困村项目验收合格率 |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 2、贫困村文体活动器材配备率 |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 3、贫困村综合性文化服务中心覆盖率 |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 4、贫困村综合性文化服务中心设备使用率 |  |  |  | 95% |  |  | 95% |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 1、开工时间： |  |  |  | 2019年5月 |  |  | 2019年5月 |  |  |
|  |  |  |  | 2：竣工时间 |  |  |  | 2019年12月 |  |  | 2019年12月 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 1：2016年实施的10个村补助标准 |  |  |  | 3.2万元/村 |  |  | 3.2万元/村 |  |  |
|  |  |  |  | 2: 2018年实施的12个村补助标准 |  |  |  | 1.2万元/村 |  |  | 1.2万元/村 |  |  |
|  |  |  |  | 3：22个村文化院坝采购照相机、制作安装立牌、标识、制度等补助标准. |  |  |  | 0.8万元/村 |  |  | 0.8万元/村 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 1、文体活动室年接待人数 |  |  |  | ≥ 20000人次 |  |  | ≥21000人次 |  |  |
|  |  |  |  | 2、各类文艺活动观看人数 |  |  |  | ≥12000人次 |  |  | ≥13000人次 |  |  |
|  |  |  |  | 3、受益建档立卡贫困人口数 |  |  |  | ≥ 13000人次 |  |  | ≥14000人次 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 长期发挥书报刊借阅、文艺演出、电影放映、文化娱乐、文化信息资源共享等公共文化服务 |  |  |  | ≥95% |  |  | ≥95% |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |  | 文化院坝建设后群众满意度 |  |  |  | ≥95% |  |  | ≥95% |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.其他资金包括和中央和省补助、市县财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |