## Sheet1 (2)
盐边县2026年重点项目清单
序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设内容及规模 | 投资计划 |  | 2026年工程形象进度 | 业主单位
|  |  |  | 项目总投资（亿元） | 2026年计划投资 （亿元）
合计108个 |  |  |  | 853.5149 | 126.7456
一、农林水领域26个 |  |  |  | 67.0703 | 15.7191
（一）续建（6个，总投资16.37亿元，2026年投资4.34亿元）
1 | 国家储备林项目（一期） | 桐子林镇、红格镇等 | 完成新造、改造、抚育造林11万亩，种植林下中药材5000亩，改扩建营林道路7条共58.7公里，配套生产便道及灌溉系统等。 | 11.25 | 2 | 6月完成林木采伐2万亩，标记号木3.5万亩，林下种植500亩； 12月完成1000亩苗木栽植、林木采伐2万亩、标记号木1.5万亩，完成橄榄坡防火道路、红坭至仁和界护林防火道路及S470惠民段道路建设。 | 盐边林农科技集团
2 | 二滩南部片区供水工程 | 红果乡、桐子林镇、新九镇 | 新建浮船取水枢纽、提水泵站、水池、管理房、信息化系统，输水管道总长69.92km。 | 2.72 | 0.6 | 6月项目完工。 | 县水利工程服务中心
3 | 果蔬现代农业园区建设项目（谷里米多冰芒果加工） | 红格镇 | 建设芒果深加工车间及冷（冻）库、农产品仓储、创新研发中心等。 | 0.985 | 0.965 | 8月项目完工。 | 盐边发展集团
4 | 千亿级优势特色农业产业培育项目（蔬菜） | 桐子林镇、红格镇等 | 1.红格镇农产品生产示范基地一期建设项目：平整土地300亩；新建40亩智能化设施大棚和260亩标准化设施大棚，配套水肥药一体化设施全覆盖。 2.红格镇农产品生产示范基地二期建设项目：平整土地700亩；建设标准化设施大棚350亩，配套水肥药一体化设施，包括热镀锌钢骨架、高透光PO薄膜覆盖、手动卷膜通风及滴灌系统等。 3.红格镇30T/d农产品烘干生产线建设项目：购置袋式烘干机2台，厢式烘干机10台，建设30 吨/天的烘干生产线2条。 | 0.17 | 0.13 | 3月完成300亩土地平整； 8月完成40亩智能化大棚、260亩标准化大棚主体建设； 12月完成40亩智能化大棚环控设备、水肥药一体化系统及智能中控系统安装调试。 | 食品科技集团、田野创新、热科院南亚所、攀西良田等
5 | 金沙新隆片区光伏提灌项目 | 红格镇 | 新建太阳能泵站、沉砂池，整治山坪塘，配套出水管道9.45千米、配水干管2.19千米，建设信息化测量系统。 | 0.7382 | 0.4382 | 12月项目完工。 | 县水利工程服务中心
6 | 黑金椹桑椹深加工综合利用项目 | 惠民镇 | 新建厂房及年产5000吨果汁饮料生产线，升级烘干与冷库设施，建设果酱研发中试平台。 | 0.507 | 0.203 | 2月完成厂房及配套房建设； 4月完成生产线安装并试运行； 8月项目完工。 | 四川黑金椹阳光农业有限公司
（二）新开工（20个，总投资50.7亿元，2026年投资11.38亿元）
7 | 盐边县“天府森林四库”一期——全产业链培育项目 | 桐子林镇、红格镇等 | 实施集约人工林栽培3810亩；实施人工商品林改培3560亩；实施天然商品林修复39770亩；实施公益林修复2680亩；发展林下经济，包括番茄育苗设施200亩、林下菊芋种植4070亩；新建产业道路18公里、管护用房480平方米、消防（灌溉）水池120个、光伏提灌站10座等。 | 12 | 2.25 | 9月开工； 12月完成森林抚育2万亩。 | 盐边建工集团
8 | 沙坝水库工程 | 红果彝族乡 | 新建中型水库1座，总库容1117万立方米，干渠全长34.3千米。 | 10.609 | 0.1 | 12月开工。 | 盐边县润盐智慧水务科技有限公司
9 | 攀枝花盐边县桐子林镇、新九镇全域土地综合整治项目 | 桐子林镇、新九镇 | 在4个社区、8个村实施农用地整治，配套生态保护修复、地质灾害防治、乡村产业导入及历史文化保护等。 | 9.3 | 2.5 | 3月开工； 12月完成工程总量的25%。 | 桐子林镇、新九镇、土地集团、四川钒钛、盐边发展集团等
10 | 林业生态价值转化示范园项目 | 红格镇 | 营林建设1.2万亩，林下产业建设3900亩，改造乡村风貌1万平方米，新建道路45公里，配套蓄水池、生产用房、加工厂房等。 | 3.5795 | 1 | 9月开工； 12月完成森林抚育0.8万亩。 | 盐边林农科技集团
11 | 锦禅农业百万羽蛋鸡养殖项目 | 红格镇 | 建设标准化蛋鸡舍、鸡粪资源化利用车间，配套蛋库、蛋品自动化处理设备等。 | 3 | 1 | 3月开工； 9月完成设备安装； 12月项目完工。 | 贵州锦禅农业有限公司
12 | 重点流域农业面源污染综合治理项目 | 12个乡镇 | 土建工程：建设生产车间、发酵车间、堆粪场、化粪池、黑膜贮存池，硬化污道、运动场； 田间工程：建设还田管网、还田贮存池、径流集蓄池、氮磷回用管网，购置仪器设备。 | 1.0466 | 0.25 | 5月开工； 12月完成工程总量的50％。 | 县农业农村局
13 | 国胜茶全产业链发展项目 | 国胜乡 | 改造提升标准化茶叶基地500亩；打造高标准茶叶加工车间1座；国胜茶品牌打造，举办新茶发布会，参加农博会等展会活动。 | 1 | 0.15 | 5月完成加工厂建设； 9月底完成茶叶基地建设； 12月底完成总工程量的20%。 | 滋味盐边食品科技集团
14 | 2026年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目 | 12个乡镇 | 实施产业发展、公共支出、农村人居环境整治、乡村振兴重点村扶持、小型公益性基础设施建设等。 | 0.6 | 0.6 | 3月开展项目前期核实与实施清单编制工作，完成第一季度准备工作。 6月开展第一批财政衔接资金项目建设，完成资金计划下达与项目启动。 9月开展第二批财政衔接资金项目建设，完成资金计划下达与项目启动。 12月开展全年项目收尾与验收，完成第一、二批资金项目建设任务。 | 各村（社区）村民委员会、县级相关部门
15 | 金沙江干热河谷生态保护与修复项目（盐边县段） | 桐子林镇等9个乡镇 | 人工造乔木林2300亩，退化林修复5.27万亩，建设小型水利水保设施82处、作业便道40公里。 | 0.7787 | 0.3029 | 4月开工； 12月完成退化林修复及部分基础设施建设。 | 市林业局
16 | 2026年高标准农田建设项目 | 渔门镇、温泉彝族乡 | 高标准农田新建1.5万亩，改造提升2000亩。 | 0.6117 | 0.2 | 9月开工； 12月完成工程总量的30%。 | 渔门镇、温泉彝族乡
17 | 金鹌鹑共富产业园项目 | 红格镇、永兴镇等 | 建设鹌鹑养殖场，配套育雏区、养殖区、肉蛋加工区、体验区、粪污处理区等。 | 0.28 | 0.28 | 6月开工； 12月项目完工。 | 盐边大笮共福乡村发展有限公司
18 | 2025年以工代赈示范工程 | 渔门镇、红宝苗族彝族乡 | 1.渔门镇犀牛村2025年第三批以工代赈示范工程：改扩建道路8.7公里，路面宽度3.5米，配套排水沟、挡墙、涵洞等。 2.红宝苗族彝族乡择木龙村2025年第三批以工代赈示范工程：改扩建道路6.9公里，路面宽度4.5米，配套排水沟、挡墙等。 3.渔门镇东风村2025年第四批以工代赈示范工程：改扩建道路19.47公里，路面宽度3.5米，配套挡土墙、蓄水池等。 | 0.21 | 0.21 | 6月完成渔门镇犀牛村、红宝苗族彝族乡择木龙村以工代赈示范工程； 12月完成渔门镇东风村以工代赈示范工程。 | 渔门镇东风村、犀牛村及红宝苗族彝族乡择木龙村村民委员会
19 | 金芋健三产融合示范园建设项目 | 红格镇 | 新建12000平方米主体厂房，购置魔芋膳食纤维粉酶解发酵罐系统一套、原辅料混合系统一套、沸腾造粒系统一套、干燥系统一套，新建2500平方米GMP净化车间，建成配套完善的生产线。 | 0.34 | 0.34 | 4月开工； 12月项目完工。 | 四川盐边金芋健生物科技有限公司
20 | 上海苏芫芒果深加工项目 | 桐子林镇 | 建设智能化深加工中心、冷链物流分拣配送中心、副产物循环系统、数字化供应链平台、芒果文旅低空体验区等。 | 2.44 | 0.6 | 9月开工， 12月完成工程总量的20%。 | 上海苏芫供应链集团有限责任公司、滋味盐边食品科技集团
21 | 宜居宜业和美乡村示范片 | 红格镇 | 实施农村人居环境整治，巩固“三大革命”质效；完善水利、道路、网络等基础设施，助推乡村特色产业发展；提升教育、医疗等公共服务水平，增进民生福祉；深化基层治理体系，提升村民自治水平等 | 0.3 | 0.3 | 4月开工； 12月项目完工。 | 各村（社区）村民委员会、县级相关部门
22 | 盐边县红格移民安置区提灌站安全提升改造项目 | 红格镇益民村、新民村、鲊石村 | 提灌站及灌区提质改造，优化原五级提灌站布局，升级电气设备，建设自动化控制系统；实施灌区干支渠改管69.67km，敷设田间灌溉管网138km。 | 1.6 | 0.05 | 12月开工。 | 盐边县润盐智慧水务科技有限公司
23 | 金沙江流域优质蓝莓智慧化产业示范园项目 | 红格镇 | 建设以智慧化农业为主的集中连片农业综合利用项目。 | 0.8 | 0.15 | 11月开工， 12月完成工程总量的20 %。 | 维先中和现代农业（云南）有限公司
24 | 桑葚现代农业园区项目（千亿级） | 桐子林镇、渔门镇、惠民镇、永兴镇、国胜乡 | 建设桑椹干、桑椹深加工、果酒灌装等生产线13条，改造提升蚕茧加工及智能化生产线，推广优良蔟具25万片、省力化采茧设备150套；新建及改造标准化厂房、筛选场、保鲜库、速冻库等共计约1.1万平方米，实施数智桑园标准化基地建设3000亩、桑品种改良100亩，开展品牌推介及关键共性技术攻关。 | 1 | 0.3 | 7月开工； 12月完成项目工程总量40%。 | 中丝天成、宝桑园、誉兴农业等
25 | 移民后扶支持项目 | 红格镇、新九镇、桐子林镇、渔门镇、惠民镇、永兴镇、国胜乡、红果彝族乡、共和乡 | 实施美丽移民村、产业扶持、基础设施改造等项目。 | 0.2946 | 0.24 | 6月开工，12月完工。 | 红格镇、新九镇、桐子林镇、渔门镇、惠民镇、永兴镇、国胜乡、红果彝族乡、共和乡
26 | 五星级芒果现代农业 园区项目 | 桐子林镇、红格镇 | 1.芒果新品种示范基地项目：推广锐华 1 号、锐华 3 号、热农 18 号等自有知识产权芒果新品种 2980 亩；探索“3 个 1”新品种权推广转化新模式。 2.老旧果园改造提升示范项目：在红格镇、桐子林镇等主产基地改造老旧果园550 亩，配套 AGI 智慧农业系统，改造完善田间道路、水系、电力等基础设施。 3.芒果浓缩果汁浆项目：新增 12 吨/时的芒果果汁浆浓缩塔 1 座，超低压杀菌设备 1 套；配套锅炉、连接管道、基建地面等。 4.北部芒果加工中心建设项目：购置芒果干精密色选机 1 台，芒果洗选机 1 台，芒果拣选输送机 1 套；配套项目土地购买，厂房挡墙堡坎等。 5.冰芒果加工项目：建设冰芒果预生产和产品研发生产线 1 条；年加工能力达两万吨的芒果加工生产线 3 条。 6.芒果速冻果肉生产加工项目：新购置芒果速冻果设施设备 1 台套；购置速冻架子 1000 组，购置一辆 3 吨叉车，新建超低温速冻库 2800m³；建设生产标准化车间约 400 ㎡。 7.芒果种业创“芯”，引进、选育、申报认定具有自主知识产权芒果新品种3个，开展试验示范“芒果免套袋技术”100 亩，建立果肉溃败病综合防控技术中试基地 100 亩，开展芒果土壤质量提升试验示范 100 亩。 | 0.91 | 0.56 | 4月开工； 12月完成2980亩芒果新品种嫁接及后期管理，完成年加工2万吨冰芒果生产线3条建设，完成“攀果”品牌线上线下宣传、展会推介、包装设计、电商投流及新媒体运营，完成芒果新品种研发并认定新品种3个、培训农户500人次，完成100亩免套袋技术试验示范及100亩土壤质量提升试验示范并分别培训农户。 | 攀枝花锐华农业、攀枝花滋味盐边食品科技集团、攀枝花田野创新等
二、工业领域34个 |  |  |  | 453.233 | 64.955
（一）续建（12个，总投资268.33亿元，2026年投资44.24亿元）
27 | 四川钒钛红格南钒钛磁铁矿开发利用项目 | 桐子林镇、红格镇和新九镇 | 占地2.4万亩，建设露天采矿系统、选矿系统、尾矿库、排土场、精矿脱水车间及配套附属工程，年处理原矿2000万吨，年产钒钛铁精矿430万吨、钛精矿130万吨、硫精矿1.79万吨、钴镍精矿0.69万吨。 | 225.408 | 29 | 1月启动矿山采场基建工程I标段建设，选矿厂征地搬迁工作； 6月完成矿山采场基建工程Ⅱ标段施工招标、胶带运输系统招标； 9月启动尾矿库征地搬迁工作； 10月启动选矿厂、尾矿输送管道隧道建设； 12月完成曹家沟表土堆场基础坝及联络道路、矿石及废石运输隧道建设。 | 四川省钒钛产业投资发展有限公司
28 | 四川钒能年产2.5万吨五氧化二钒项目 | 新九镇 | 占地288亩，建设年产1.5万吨冶金级、1万吨储能级高纯五氧化二钒生产线。 | 10 | 2.4 | 6月项目完工； 9月试生产。 | 四川钒能新材料有限责任公司
29 | 安宁水厂及配套输水管道工程 | 新九镇 | 占地49亩，新建日供水量4万吨的净水厂1座，建设输水管道30千米、道路4.69公里等。 | 8.9 | 2 | 6月完成水厂建设并达到试生产条件； 12月完成钛兴路等道路建设。 | 盐边钒钛投资集团
30 | 东方电气四平山光伏发电项目 | 新九镇 | 建设10万千瓦光伏电站1座、配套升压站、输送线路、储能系统等。 | 4.05 | 3.8 | 12月完成全容量并网。 | 东锅新能源（盐边）有限公司
31 | 安宁超细金属粉末产业园基础设施建设项目 | 新九镇 | 占地227亩，新建标准化厂房8.5万平方米，配套道路、给排水、消防和电力等设施。 | 4.142 | 1 | 6月完成地块三厂房建设； 9月完成地块一场平施工； 12月完成地块一内飞而康项目厂房钢结构施工。 | 盐边钒钛投资集团
32 | 煤炭行业高质量发展升级改造项目 | 红果彝族乡 | 1.丰源煤矿改扩建项目：通过综合机械化改造，采购新设备，扩建产能至30万吨/年。 2.滑石板煤矿改扩建项目：通过综合机械化改造，采购新设备，扩建产能至30万吨/年。 3.三滩煤矿改扩建项目：通过综合机械化改造，采购新设备，扩建产能至30万吨/年。 4.三维红坭赵家湾煤矿改扩建项目：通过综合机械化改造，采购新设备，扩建产能至30万吨/年。 | 9.12 | 3.24 | 丰源煤矿改扩建项目：6月完成巷道工程建设2千米；12月完成采煤工作面安装、绞车安装、架空乘人装置安装，完成巷道工程建设3千米。 滑石板煤矿改扩建项目：6月完成井巷工程建设560米；12月完成井巷工程建设760米。 三滩煤矿改扩建项目：6月完成主扇风机安装，完成井巷工程建设1千米；12月完成井巷工程建设1.5千米。 三维红坭赵家湾煤矿改扩建项目：6月开工；12月完成工业广场建设，完成井巷工程建设400米。 | 盐边县丰源煤业有限责任公司 攀枝花三维红坭矿业有限责任公司 盐边县恒辉煤业有限公司
33 | 安宁园区固体废弃物处理场项目 | 新九镇 | 占地1046亩，设计总容量2600万立方米，建设固废处理场、管理用房、道路等。 | 2.6598 | 0.15 | 6月启动短期运营范围内防渗膜施工； 9月完成短期运营范围内防渗膜建设并交付运营。 | 盐边发展集团
34 | 尚材三维航天级高性能球形钛粉末产业化项目（二期） | 新九镇 | 占地16亩，建设高性能球形钛金属粉末生产线6条。 | 1.5 | 0.8 | 6月项目完工； 9月试运行。 | 四川尚材三维新材料科技有限公司
35 | 美利林矿山机械高端钒钛耐磨新材料项目 | 新九镇 | 占地46亩，建设3D打印造型、树脂砂造型等生产线7条，年产1.5万吨高端钒钛耐磨新材料。 | 1 | 0.7 | 6月项目完工； 9月试生产。 | 美利林（攀枝花）矿山机械股份公司
36 | 乾巍铁精矿品质提升与钛中矿高效回收利用升级改造项目 | 新九镇 | 升级改造铁精矿、钛中矿生产线。 | 0.55 | 0.23 | 10月项目完工； 12月试运行。 | 盐边县乾巍矿产品开发有限责任公司
37 | 恒珲科技高纯钛粉项目 | 新九镇 | 占地10亩，建设年产230吨的低氧超高纯氢化脱氢粉末生产线2条、年产20吨低氧超高纯球形粉末生产线1条、年产100吨TC4合金粉末生产线1条、钛及钛合金生产及深加工线1条。 | 0.5 | 0.42 | 9月项目完工； 10月试生产。 | 四川恒珲新材料科技有限公司
38 | 东方电气氢储能示范项目 | 新九镇 | 建设一座4MWh氢储能站，200Nm³/h电解水系统1套，2MW燃料电池发电系统1套。 | 0.5 | 0.5 | 6月开工； 12月投产运行。 | 东锅新能源（盐边）有限公司
（二）新开工（22个，总投资184.9亿元，2026年投资20.79亿元）
39 | 125万千瓦光伏项目 | 红格镇、格萨拉彝族乡等 | 建设装机容量125万千瓦光伏主体工程，配套220千瓦送出线路及变电站等。 | 47.75 | 0.5 | 11月开工。 | 待法人优选
40 | 75万千瓦光伏项目 | 红格镇、格萨拉彝族乡等 | 建设装机容量75万千瓦光伏主体工程，配套变电站等。 | 29.25 | 1.125 | 11月开工。 | 待法人优选
41 | 龙佰红格北矿区年产1300万吨采矿工程 | 新九镇 | 占地9800亩，建设露天采矿工程、矿石破碎胶带运输系统等，年开采1300万吨工业品位矿石，综合利用1900万吨低品位矿石和极贫矿石。 | 26.4066 | 1 | 10月开工； 12月开展李田排土场和表土堆场的初期坝建设。 | 龙佰攀枝花矿产品有限公司
42 | 攀枝花盐边500千伏输变电工程（变电工程） | 惠民镇 | 新建500千伏变电站1座，配套相关附属设施。 | 17.03 | 0.02 | 12月开工。 | 国网四川省电力公司建设分公司
43 | 龙佰攀枝花矿产品有限公司兴龙尾矿库工程项目 | 新九镇 | 占地4365亩，建设二等尾矿库1座，总坝高190米，总库容9060万立方米。 | 13.9806 | 7 | 6月开工； 12月排洪系统建设完成80%，初期坝建设完成60%。 | 龙佰攀枝花矿产品有限公司
44 | 龙佰20万吨氯化钛白粉项目 | 新九镇 | 占地1598亩，建设标准化厂房30.68万平方米，配套办公用房、停车场、道路等。 | 17.2 | 2.04 | 3月开工； 12月累计完成挖方360万立方，回填180万立方。 | 四川国钛金属有限公司
45 | 龙佰磷资源回收利用项目 | 新九镇 | 项目拟投资 2000 万元，依托二选厂现有场地与设备，通过对浮选生产线进行改造升级，将其打造为一条磷资源回收专用生产线，实现对选铁总尾矿的综合利用。项目以提高磷资源回收率、推动产业绿色发展为目标，采用“强磁除铁—磨矿筛分—浓缩富集—浮选分离—过滤脱水”的工艺路线，并配套完备的仓储库房、尾矿输送管线。项目核心设备涵盖塔磨机、复振筛、叠筛、强磁机、浓缩斜板、浮选机以及带滤机等。原有产能为 30 万吨高品质钛精矿，投产后，预计每年可生产P2O5≥30%的高品质磷精矿 10 万吨。不涉及新增用地，新增设备磷尾矿泵 2 台（132kW）、强磁尾矿泵 2 台 | 0.2 | / | 进行相关合规性手续办理 | 龙佰四川矿冶有限公司
46 | 天汇钒融钒电解液短流程制备项目 | 新九镇 | 占地102亩，建设生产车间、设备生产线、办公与分析检测室等，年产8万立方米钒电解液。 | 6 | 2 | 9月开工； 12月启动场平施工。 | 郑州天汇钒融储能科技有限公司
47 | 国电投新九光伏发电项目 | 新九镇 | 建设10万千瓦光伏电站1座、配套升压站、输送线路、储能系统等。 | 3.7105 | 1 | 9月开工； 12月完成部分光伏组件安装。 | 攀枝花信和新能源有限公司
48 | 松山钒源含钒物料综合利用项目 | 新九镇 | 占地179亩，以钒渣、含钒钢渣等为原料，建设年产2.4万吨钒制品生产线。 | 3 | 1 | 3月开工； 5月完成场平； 12月完成一、二、三平台建设及设备安装。 | 攀枝花松山钒源有限公司
49 | 安宁片区标准厂房项目 | 新九镇 | 占地158亩，新建厂房3.2万平方米，配套停车场、消防、电力改造等。 | 2.4155 | 0.4 | 4月开工； 12月完成1#厂房及配套设施施工，完成场地场平。 | 盐边钒钛投资集团
50 | 开禾科技物理球化钛粉及消费电子、精密结构件制品项目 | 新九镇 | 占地18亩，建设年产1000吨物理球化钛粉及消费电子、精密结构件制品生产线。 | 1.5 | 0.3 | 4月开工； 7月完成场平施工； 12月完成厂房建设。 | 开禾科技（宁波）有限公司
51 | 飞而康金属3D打印制造项目 | 新九镇 | 占地50亩，建设金属3D打印制造生产线及后道处理工厂等。 | 1.5 | 0.3 | 10月开工； 12月完成厂房钢结构搭建。 | 飞而康快速制造科技有限责任公司
52 | 大京红格16.5MW分散式风电项目 | 红格镇 | 安装2台6.25MW及1台4MW风力发电机组，配套建设35kV开关站1座及35kV送出线路1回，新建送出线路长度1.6公里。 | 1.14 | 0.2 | 8月进场道路开工，10月项目送出工程核准，12月完成首台机组基础浇筑，开关站及送出工程开工。 | 盐边县中京新能源有限公司
53 | 安宁污水处理厂提质扩建项目 | 新九镇 | 占地17亩，对现有安宁污水处理厂进行提质扩建，日处理规模2.5万吨。 | 1 | 0.5 | 10月完成前期工作； 12月完成场地平整和基础开挖。 | 盐边钒钛投资集团
54 | 楚财矿业钛精矿及综合利用废弃低钛资源项目 | 新九镇 | 占地30亩，建设年产20万吨钛中矿烘干磁选生产线1条、废弃低钛资源综合利用及烘干生产线1条，年处理废弃低钛资源10万吨、年烘干浮选钛精矿10万吨。 | 0.9 | 0.9 | 3月开工； 7月试生产。 | 盐边县楚财矿业有限公司
55 | 中石油安宁加油站项目 | 新九镇 | 新建站房、罩棚、承重罐、加油机等。 | 0.38 | 0.38 | 4月开工； 12月项目完工。 | 中国石油天然气股份有限公司四川攀枝花销售分公司
56 | 瑞达交通沥青拌合站项目 | 新九镇 | 占地约31亩，建设带沥青混凝土铣刨废料再生利用功能沥青混凝土拌合站一套、砂石生产线一套、水稳拌合站一套以及相关配套设施等。 | 0.84 | 0.84 | 6月开工； 12月建成投产。 | 攀枝花瑞达交通工程有限责任公司
57 | 益民至安宁工业区供气管道工程 | 红格镇 | 铺设燃气管道11.35千米，改扩建原益民阀室为益民分输站，新建安宁输配气站和埋地阀井。 | 0.5 | 0.05 | 11月前完成前期工作， 12月开工建设。 | 攀枝花川港燃气有限公司
58 | 新九绿色综合新能源物流产业园产业示范项目 | 新九镇 | 占地21.45亩，建设新能源服务中心、物流及汽车中转站等，三座换电站，两座快充站 | 1.7 | 1.16 | 3月开工； 12月完成工程总量的70%。 | 攀枝花冶华金泽新能源科技有限公司、四川鲲擎新能源科技有限公司
59 | 盐边县月亮山10万千瓦光伏发电项目 | 红格镇 | 建设装机容量10万千瓦光伏主体，配套相关附属工程等。 | 4.5 | 0.05 | 11月开工。 | 待法人优选
60 | 盐边县绿电直连试点项目 | 红格镇、新九镇等 | 建设光伏、风电等多能互补的源网荷储一体化工程，构建就近开发、就近消纳、绿电直供、零碳赋能的新型电力供应体系。 | 4 | 0.02 | 12月开工。 | 待定
三、服务业领域14个 |  |  |  | 28.27 | 6.5
（一）续建（7个，总投资14.02亿元，2026年投资3.3亿元）
61 | 红格绿邦喜悦天地商业综合体项目 | 红格镇 | 用地面积3.69万平方米，建筑面积8.56万平方米，建设城镇商业街区、文娱餐饮、酒店、现代办公区，配套车库、设备用房等。 | 5.5 | 1.2 | 6月完成6#、7#、8#、9#、11#建筑主体工程； 12月完成1#、2#、3#、5#建筑主体工程。 | 攀枝花市绿邦置业有限公司
62 | 红格天沐花园温泉村项目 | 红格镇 | 改造红格温泉宾馆客房、办公楼及餐厅、服务中心、接待中心、员工宿舍等。 | 0.6 | 0.1 | 5月项目完工。 | 四川红格天沐花园温泉村酒店管理有限公司
63 | 红格·云衔山温泉度假酒店项目 | 红格镇 | 占地15亩，建设独栋式温泉酒店及配套接待用房。 | 0.4 | 0.2 | 7月项目完工。 | 四川云衔山民宿经营管理有限公司
64 | 共同富裕和美乡村·联合村农文旅融合项目 | 红格镇 | 拆除改造联合村彩钢瓦2万平方米，修复修缮村落民居、危旧建筑3.2万平方米，改造道路8.5公里，建设污水管网、停车场等配套设施，打造非遗中心1个。 | 0.32 | 0.32 | 6月完成污水管网铺设； 12月项目完工。 | 红格镇
65 | 假日酒店升级改造运营项目 | 红格镇 | 通过招引开元文旅、壹方城、御湘湖等文旅康养知名酒店品牌，引导社会资本通过股权收购、重组并购、委托运营等方式对酒店硬件整体升级，并植入温泉疗愈、温泉医学、健康管理等业态，充分挖掘氡泉医养价值，打造“中国第一氡泉”标杆产品 | 6 | 1 | 3月完成合作方招商； 6月启动改造方案规划设计； 9月启动招标； 12月项目进场。 | 红格度假区管委会
66 | 红格阳光欢乐谷农文旅综合体项目 | 红格镇 | 拟建设打造智感生态与双光农业、户外商业综合体项目、康养集群、运动旅游产业等，呈现花海景区、田园风情小院集群、农业观光采摘园、亲子露营及网红打卡营地、盆景艺术园与养生理疗馆、复古火车站夜市、家庭亲水乐园、日光浴场、动漫游戏主题公园与山地卡丁车赛场、房车营地、生态有机农场等新消费场景。 | 0.9 | 0.4 | 3月完成进度25%； 6月完成进度50%； 9月完成进度75%； 12月完成新消费场景全部施工。 | 攀枝花坤承文旅有限公司
67 | 二滩国家森林公园提档升级项目 | 桐子林镇、红果彝族乡 | 建设三滩观景台、二滩水电工业文化展示中心，打造千田湾、二滩游客集散码头、二滩展览馆、傈僳族非遗传习中心，改造旅游厕所2个。 | 0.3 | 0.08 | 5月完成观景台建设； 12月完成二滩水电工业文化展示中心、傈僳族非遗传习中心和旅游厕所建设。 | 县文广旅局
（二）新开工（7个，总投资14.25亿元，2026年投资3.2亿元）
68 | 现代冷链仓储物流基地项目 | 桐子林镇 | 占地10万平方米，总库容19.65万立方米，建设冷库3栋、干仓2栋、综合楼1栋。 | 4 | 0.2 | 12月开工。 | 待定
69 | 盐边记忆共富街区项目 | 桐子林镇 | 对西环南路街道约9500平方米街道进行步行街设施改造，配套建设停车位、增设公厕、管理用房、便民摊位等。 | 2.2 | 0.8 | 9月开工； 12月工程总量的30%。 | 盐边建工集团
70 | 昔格达共富试验项目（二期） | 红格镇 | 建设渔立方、菌棒生产厂、宠物抗衰研究基地、积木主题街区等。 | 0.75 | 0.75 | 6月开工； 12月项目完工。 | 盐边大笮共福乡村发展有限公司
71 | 红格度假区基础设施补短板 | 红格镇 | 一期：通景道路15公里、改造游客停车场8000平方米、新建游客停车场2000平方米、其他附属设施。 二期：新建综合性游客服务中心4000平方米、改造旅游厕所8个、游客步道10公里、栈道3.6公里、配套建设充电桩、广告位、景区智慧设备设施、标识标牌、无障碍设施。 | 0.7 | 0.35 | 6月完成项目招标；启动项目一期建设； 9月完成项目一期建设进度50%； 12月完成项目一期全部建设；启动项目二期建设。 | 红格度假区管委会
72 | 绿谷水街招商引资项目 | 红格镇 | 对22栋商住建筑进行整体开发运营，培育特色餐饮、民宿等消费业态，打造示范特色街区，推动消费提质升级。 | 1 | 0.5 | 6月完成企业招引； 9月完成装修和业态打造； 12月开展试运营。 | 县农业农村局
73 | 红格农产品交易中心招商引资项目 | 红格镇 | 整体开发运营区域内配套商住建筑，培育农产品主题餐饮、农耕特色民宿、农产品文创体验等业态，以消费赋能农产品流通，推动区域消费提质升级与农业产业融合发展。 | 0.6 | 0.3 | 6月完成企业招引； 9月完成装修和业态打造； 12月开展试运营。 | 县农业农村局
74 | 渔门水乡商业综合体 | 渔门镇 | 新建住宅约4万㎡和配套商业、办公用房约1.5万㎡。 | 5 | 0.3 | 9月开工； 12月工程总量的10%。 | 待定
四、社会事业领域8个 |  |  |  | 10.0109 | 2.8499
（一）续建（4个，总投资5.77亿元，2026年投资1.74亿元）
75 | 中医院改扩建及设施设备更新配套建设项目 | 渔门镇 | 新建综合楼2.91万平方米，改造老院区门诊、病房1.26万平方米，更新配套手术室、影像、放射、心电、检验等医疗设施设备。 | 3.161 | 1 | 6月完成住院楼70%改造及装修； 9月完成住院楼改造及装修，完成新建综合楼80%主体工程； 12月完成综合楼、门诊楼50%装修。 | 县中医院
76 | 体育公园及全民健身设施补短板项目 | 红格镇 | 占地188亩，建设棒球场1个、垒球场1个、标准足球场1个、多功能球场1个、五人制足球场4个、排（羽）球场6个、网球场1个、篮球场5个、极限运动场地1处以及健身步道、山地自行车道、公共停车场等配套设施。 | 1.95 | 0.5 | 12月完成棒球场、垒球场、多功能球场。 | 盐边发展集团
77 | 第一小学校提升改造（一期）项目 | 桐子林镇 | 新建学生宿舍和学生食堂，建筑面积1.05万平方米，并配套相关附属设施。 | 0.4999 | 0.0999 | 9月项目完工。 | 县第一小学校
78 | 敬老院护理能力提升改造项目 | 渔门镇、永兴镇 | 渔门镇敬老院改造项目：改造面积3307平方米，加装电梯2部，新增护理床123张。 永兴镇敬老院改造项目：改造建筑面积3500平方米，加装电梯2部，新增护理床100张。 | 0.16 | 0.14 | 6月完成永兴镇敬老院改造； 12月完成渔门镇敬老院改造。 | 县民政局
（二）新开工（4个，总投资4.24亿元，2026年投资1.11亿元）
79 | 北部片区公共服务补差项目 | 渔门镇、格萨拉彝族乡等8个乡镇 | 升级改造北部片区养老服务设施、敬老院，维修片区学校教学楼、宿舍楼、食堂，新建村级运动场所等。 | 1.85 | 0.5 | 3月开工； 12月完成工程总量27%。 | 县教育和体育局、县民政局、县卫生健康局等
80 | 教育数字化基础设施项目 | 盐边中学等6所学校 | 建设信息网络、公共服务、安全管理、课后服务、智慧阅卷、人力资源等平台系统，购买信息化办公系统450套、信息化教学系统475套、常态化录播系统257套等。 | 1.3 | 0.4 | 9月开工； 12月完成信息网络、公共服务、智慧阅卷系统建设。 | 县教育和体育局
81 | 亚高原水上运动竞训基地项目（一期） | 桐子林镇 | 占地30亩，新建综合楼1栋，面积1.17万平方米，建设泳池及配套用房等。 | 0.89 | 0.1 | 9月开工； 12月完成场平等基础施工。 | 攀枝花若水文化旅游开发有限公司
82 | 公立医院高质量发展项目 | 渔门镇、桐子等12个乡镇 | 实施医共体“四深化”、专科提质培优、急救网络体系建设等内容，打造优势专科及重点专科3个、四川省区域康复次中心1个、医共体中心药房及审方中心1个，增设基层急救站点和乡村急救哨点，为基层医疗机构配置急诊急救设备。 | 0.2 | 0.11 | 3月完成医共体中心药房及审方中心、临床重点专科、康复次中心建设方案； 9月完成康复次中心设备安装； 12月专科建设达到市县级推荐标准、康复次中心完成建设； 乡村急救网络全面运行，县域就诊率提升，急救响应时间缩短。 | 县卫生健康局
五、城建领域15个 |  |  |  | 29.8652 | 7.7844
（一）续建（8个，总投资11.65亿元，2026年投资5.71亿元）
83 | 城乡供水提质扩面改造工程 | 桐子林镇、红格镇等 | 更新供水管网280千米，新建智慧化水务系统1套，改建县城和10个乡镇供水厂及配套设施设备。 | 5 | 2 | 3月完成红格镇至新九镇管网延伸工程； 5月完成红格镇集镇供水管网改造； 10月完成红格镇联合村供水工程。 | 盐边笮源水务集团
84 | 桐子林片区老旧小区改造项目 | 桐子林镇 | 改造老旧小区楼栋180栋，实施建筑节能、屋面防水、小区道路提升、配套建设社区商业、活动空间等。 | 2.527 | 1.7 | 6月完成项目总工程量20%； 12月完成项目总工程量50%，富民市场地块社区嵌入式服务体项目主体完工。 | 盐边发展集团
85 | 红格镇城镇老旧小区改造提升建设项目（一期） | 红格镇 | 改造小区内部道路3.2公里，给排水管网60千米、强弱电管网5.7千米，改造增设社区综合服务用房、养老服务用房、便民中心、小区停车场等。 | 1.2882 | 0.788 | 6月完成项目总工程量70%； 12月完成项目建设。 | 盐边建工集团
86 | 北部片区老旧小区改造项目 | 渔门镇 | 改造老旧小区18万平方米，改造停车位400个，新增充电桩120套、广告宣传牌32个，更新改造雨污管网8千米。 | 0.77 | 0.16642 | 6月完成总工程量90%； 9月完成项目建设。 | 盐边建工集团
87 | 永兴片区农产品批发市场项目 | 永兴镇 | 占地30亩，建筑总面积1万平方米。新建农产品批发市场交易区、电商物流配送中心、停车场及配套充电桩等。 | 0.6 | 0.15 | 12月项目完工。 | 盐边建工集团
88 | 红果片区农产品批发市场项目 | 红果彝族乡 | 建筑面积7500平方米，新建农产品批发市场交易区，完善物流配送基地、冷链仓库和停车场等，在三滩村和红果村建2个冷链中转站。 | 0.51 | 0.31 | 12月项目完工。 | 盐边建工集团
89 | 新九镇集镇改造项目 | 新九镇 | 外立面整治 5.3万平方米，升级改造集镇农贸市场、给排水设施，实施弱电入地改造，新建燃气主管网8千米。 | 0.5 | 0.35 | 6月完成项目总工程量50%。 12月完成项目建设。 | 新九镇
90 | 惠民镇农产品批发市场及配套设施项目 | 惠民镇 | 占地16亩，建筑面积6600平方米，新建农产品批发市场、冷链物流仓库和进出口通道，配套停车场、充电桩、集镇污水管网等。 | 0.45 | 0.25 | 12月完成工程总量的50%。 | 盐边发展集团
（二）新开工（7个，总投资18.22亿元，2026年投资2.07亿元）
91 | 橄榄坡公园（二期）环境提升改造项目 | 桐子林镇 | 修复改造原有给水管网，打造特色主题公园，重建沿江步道，新建南入口连接步道等。 | 0.2 | 0.2 | 3月开工， 9月完成项目总工程量60%。 12月项目完工。 | 盐边建工集团
92 | 北部片区基础设施补短板项目 | 渔门镇、格萨拉彝族乡等 | 硬化通组道路354公里、产业道路110公里，新建蓄水池35口，铺设管网9千米，维修堰渠10千米等。 | 8.27 | 0.5 | 3月开工； 12月完成工程总量的10%。 | 县交通运输局、县农业农村局、县水利局等
93 | 城北片区和清源片区老旧街区改造项目 | 桐子林镇 | 升级改造城北、清源片区老旧街区及鑫盛、金岭城农贸市场，配套屋面防水、消防、强弱电管网等。 | 1.45 | 0.3 | 6月开工； 9月完成总工程量30%； 12月完成总工程量50%。 | 盐边发展集团
94 | 渔门片区老旧小区改造项目 | 渔门镇 | 改造雨污水管网3千米，房屋安全整治4.2万平方米，配套供电、供水、步行道、适老和托幼设施等。 | 0.49 | 0.09 | 11月开工； 12月启动雨污水管网改造。 | 渔门镇
95 | 渔门片区燃气管道老化更新改造项目 | 渔门镇 | 改造燃气中低压管线83.88千米、立管50.8千米，改建入户软管、加装安全报警装置8000户，同步配套智能物联感知设备。 | 0.48 | 0.08 | 6月开工； 12月完成中低压管线改造20千米。 | 渔门镇
96 | 北部应急联动指挥中心建设工程 | 渔门镇 | 占地7.2亩，建筑面积7700平方米，建设应急联动指挥业务用房和后勤综合用房，配套给排水、电气、消防、信息化等。 | 0.33 | 0.2 | 8月开工； 12月完成主体工程。 | 县公安局
97 | 红格南矿开发安置房建设项目 | 红格镇 | 项目总用地面积约69632.25m²，项目总建筑面积约221995m²。包括建筑工程、给排水工程、强电工程、弱电工程、消防工程及总平景观绿化及相关配套设施等，房屋总套数约1600套。 | 7 | 0.7 | 3月主体开工； 12 月底完成部分交房。 | 盐边发展集团
六、交通领域11个 |  |  |  | 265.0655 | 28.9372
（一）续建（3个，总投资200.13亿元，2026年投资26.25亿元）
98 | 攀盐高速（盐边段） | 渔门镇、惠民镇、永兴镇、格萨拉彝族乡 | 盐边境内66.1公里，设置渔门、永兴、箐河、格萨拉出口4个，改扩建至渔门镇、惠民镇、永兴镇、箐河村、格萨拉乡连接线5条。 | 180 | 25 | 6月完成工程总量的10%； 12月完成工程总量的20%。 | 四川攀枝花至盐源高速公路建设开发有限公司
99 | S470二滩观景台至渔门段改建工程 | 渔门镇、红果彝族乡 | 改扩建后全长57.8公里（原道路75公里），路宽8.5米，沥青混凝土路面，三级公路。 | 19.78 | 1 | 6月完成红果特大桥、大箐沟特大桥等控制性工程总量的10%； 12月完成特大桥控制性工程总量的20%。 | 盐边建工集团
100 | 二滩库区共和便民码头项目 | 共和乡 | 在共和码头和早古田码头分别新建车行便民渡口1个，新建7.5米宽下行车道1050米。 | 0.35 | 0.25 | 12月项目完工。 | 攀枝花市二滩港务有限责任公司
（二）新开工（8个，总投资64.94亿元，2026年投资2.69亿元）
101 | 矿产品公铁联运物流园区及基础设施建设项目 | 桐子林镇、新九镇 | 红格南钒钛磁铁矿铁路专用线：新建正线线路长度11.40千米，新设1座园区站，改建既有桐子林站。 公铁联运物流园区：新建公铁联运物流园区1座，占地400亩。 | 26.27 | 0.1 | 1.完成盐边县红格南钒钛磁铁矿铁路专用线运营主体组建、接轨报告批复等核准前置要件，取得省发展改革委项目核准；启动土地报批等前期工作；香园坪隧道、新发村隧道、石门坎隧道等控制性工程先行动工。 2.完成盐边县矿产品公铁联运物流园区可行性研究报告编制工作，取得立项批复。 | 四川省钒钛产业投资发展有限公司、四川红格南矿物流集团有限责任公司
102 | 盐边县低空产业园基础设施建设项目 | 红格镇、格萨拉彝族乡 | 1.打造现代化低空产业基地，新建低空飞行起降跑道、综合管控楼、游客接待中心、低空旅游观光区等并配套相关基础设施。 2.二类低空垂直起降点建设及配套设施项目：占地15亩，建设应急指挥室、应急物资储备库、固定机位及临时停机区、检修棚、小型燃料补给点、充电点位、消防及医疗急救设施、综合服务中心，配套新能源充电桩等设施等。 3.通用机场建设项目：建设集通用航空运营、飞行体验、航空科普教育、应急救援、航空器研发制造与复合材料研发于一体的通用航空飞行基地及A类通用航空机场标准的跑道。 | 24.45 | 0.1 | 12月基础设施场平开工建设。 | 红格度假区管委会、县交通局
103 | S218盐边县安宁工业园至新九段新建工程 | 新九镇 | 路线全长14.079km，其中：二级公路段路线长9.22km，三级公路段路线长4.86km（60km/h路段6.62km，40km/h路段2.6km） | 10.23 | 0.02 | 12月开工。 | 县公路事业发展中心
104 | 30户以上自然村通硬化路建设项目 | 12个乡镇 | 新改建12个乡镇85个自然村通硬化路150公里。 | 1.3186 | 1.3186 | 3月开工； 12月项目完工。 | 县公路事业发展中心
105 | X054共鳡路（共和码头至三王庙段）改建工程 | 共和乡 | 全长16.90公里，路基宽度6.5米，水泥混凝土路面，四级公路（I类）。 | 0.96692 | 0.91858 | 3月开工； 12月完成工程总量的95%。 | 共和乡
106 | Y014红坭2号桥等13座危旧桥梁拆除重建项目 | 红果彝族乡等 | 对Y014红坭2号桥等13座危旧桥梁进行拆除重建或维修加固。 | 0.65 | 0.1 | 12月开工。 | 县公路事业发展中心
107 | “交商邮供”融合发展共富共配中心 | 桐子林镇 | 1.县城客运站改造：在县旅游集散中心，新建物流分拣系统及仓储区，并设置办公区、报刊分发区、电商直播区等功能区。 2.新建渔门客运站：新建渔门北部片区共富共配中心，新建约3000平方米客运大楼，包含客运大厅、物流分拣线、1000平方米仓储等，以及50个客运车辆停车区（位）。 | 0.65 | 0.03 | 县城客运站改造：10月开工。 新建渔门客运站：启动前期工作，计划2027年6月开工。 | 待定
108 | G5京昆高速新九收费站扩能改造工程 | 新九镇 | 将原有收费站“两进两出”改造为“五进三出”，改建道路1.5公里，路宽18米。 | 0.4 | 0.1 | 12月开工。 | 待定