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盐边县文化馆2020年度公共图书馆文化馆免费开放专项资金绩效自评报告


一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.项目主管部门职能。盐边县文化馆是盐边县文化广播电视和旅游局下属公益一类事业单位，县文化广播电视和旅游局作为项目主管部门，严格行使项目资金使用监督管理职能，使专项资金管理使用的各个环节严格按照制度执行，确保文化馆和图书馆免费开放工作落到实处，发挥作用。
2.项目立项、资金申报的依据。根据《财政部 文化和旅游部关于印发〈中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法〉的通知》（财教〔2020〕156号），补助资金由中央财政设立，用于支持政府举办并由文化和旅游主管部门管理的地市级和县级公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放基本公共文化服务。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。制定了公共图书馆、文化馆免费开放资金使用管理制度，图书馆免费开放资金使用范围为文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。文化馆免费开放资金使用范围为举办普及性文化艺术类培训，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，流动文化服务，业务活动用房小型修缮零星业务设备更新等。
4.资金分配的原则及考虑因素。文化馆和图书馆免费开放资金按统一管理、增强活力、改善服务的原则，确保两馆免费开放后正常运转，并提供基本公共文化服务。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。
（1）文化馆免费开放项目：免费开放2个舞蹈室、1个合唱室、2个器乐室、1个多功能厅，举办文化艺术类培训、公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，流动文化服务。
（2）图书馆免费开放项目：免费开放图书外借室、电子阅览室、少儿阅览室、报刊阅览室、书法美术室等，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，流动图书借阅与送书下乡服务。
2.项目应实现的具体绩效目标。
2020年文化馆和图书馆加强内部管理、强化服务意识，完善基础设施建设，完成送文化下乡活动(流动服务）50场，开展各类辅导培训22次，举办展览12次，借阅图书7万余册，服务群众8万余人次，大大提高了公共文化服务水平。
3.申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
    项目内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
成立绩效自评小组，根据《盐边县关于全面实施预算绩效管理的工作方案》（盐边委办〔2019〕114号）及《盐边县财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（盐边财绩〔2021〕4号）文件要求，自评小组于2020年12月对文化馆、图书馆免费开放情况进行了自评，查阅了项目财务和管理等相关资料，通过向服务对象开展问卷调查，以现场评价为主，非现场评价为辅，定量分析和定性分析相结合的评价方法对该项目进行了绩效评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
先由县文广旅局向市文广旅局提交本年度文化馆、图书馆免费开放中央和省级专项补助的请示，向县委、县政府提交县级配套资金的请示，省财政厅、省文化和旅游厅将免费开放专项资金下达到县财政局，由县财政局下达到文化馆。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。
文化馆、图书馆免费开放项目资金计划40万元，其中：中央补助32万元，省级补助3.2万元，县级配套4.8万元。
2.资金到位。
2020年3月，县财政局根据四川省财政厅 四川省文化和旅游厅《关于下达2020年中央和省补助美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金的通知》（川财教〔2020〕11号）下达文化馆、图书馆免费开放专项资金35.2万元。2020年7月盐边县财政局《关于下达2020年省级民生工程公共图书馆文化馆（站）免费开放县级配套资金的通知》（盐财资行〔2020〕216号）下达文化馆图书馆免费开放专项资金4.8万元，资金到位及时，到位率100%。
3.资金使用。
[bookmark: _GoBack]截至2020年12月31日，文化馆、图书馆免费开放项目资金已使用40万元，结余0元。专项资金均用于文化馆和图书馆免费开放和开展流动服务、举办展览、组织公益性群众文化活动及小型设备更新和免费开放场馆维修维护。资金支付合规合法，与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
该项目在实施过程中严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公共文化服务保障法》相关法律法规及项目管理制度等相关规定执行，所有项目资金按照相关文件精神合理、合规、合法使用，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
项目资金由主管局进行监管，文化馆根据工作实际统筹安排，由馆内财务室管理项目资金进出，各业务室协助资金管理。
（二）项目管理情况。
该项目资金专款专用，杜绝挪用、挤占、滞留，严格按照中央和省、市财经法及相关管理办法，制定了免费开放专项资金管理制度，项目资金及时向社会公开。
（三）项目监管情况。
县文广旅局和县财政局不定期对该项目资金使用情况进行抽查，对资金的管理和使用进行跟踪监督。
四、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
2020年文化馆和图书馆完成送文化下乡活动(流动服务）50场，开展各类辅导培训22次，举办展览12次，借阅图书7万余册次，服务群众8万余人次，大大提高了公共文化服务水平。
（二）项目效益情况。
1.经济效益。免费开放属于公共文化惠民项目，不以营利为目的。
2.社会效益。全县受益人口达8万余人次，开展送文化下乡活动(流动服务）50场，开展各类辅导培训22次，举办展览12次，借阅图书7万余册次。满足群众的不同文化需求，保障群众基本文化权益，提升了群众文化生活品质。
3.生态效益。无垃圾、无固废，无噪音。
4.可持续效益。免费开放项目的实施满足广大群众精神文化需求，加强我县公共文化服务体系建设，为群众提供集中阅读平台，进一步丰富广大群众的精神文化生活，送文化下乡和流动服务加强了农村思想文化阵地建设。
5.服务对象满意度。为全县人民免费提供文化活动和集中阅读场所，受益群众满意率达95%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年文化馆和图书馆免费开放项目资金使用科学合理、管理规范、监管到位，完成较好，质量较高，运行保障有力，各项效益明显，群众反响较好，社会效益显著。
（二）存在的问题。
盐边县地域辽阔，人口居住分散，开展各类活动经费开支较大。
（三）相关建议。
建议增加免费开放资金量和专业人才，提高整体公共文化服务水平。
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